Утверждаю:

Директор МОУ СШ № 98

__________( Г.А.Онищук)

Введена в действие с 01 сентября 2015г

Приказом от 27.08.2015г № 430

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ « Средняя школа № 98 Краснооктябрьского района Волгограда»

| № п/п | # Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |  |  |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2015 году по всем предметам. Подготовка справки о качестве проведения и результатах Гиа-11. Размещение информации в карте Самообследования. . | текущих- в период проведения экзаменов; итоговых- август 2015г | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 2. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) по всем предметам. Подготовки о качестве проведения и результатах ГИА-9. Размещение информации в карте Самообследования. | текущих - в период проведения экзаменов; итоговых- август (основной период ГИА) сентябрь ( дополнительный период) 2015 г. | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 3. | Педагогический совет « Анализ итогов государственной итоговой аттестации за 2014/2015 учебный год» (основной сроки). Планирование работы на 2015/2016 учебный год. Вопросы для обсуждения: анализ качества образовательной подготовки выпускников; уровень профессиональной компетентности педагога, кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА-11,ГИА-9. | август 2015 г. | директор Г.А. Онищук заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
|  | Педагогический совет « Анализ итогов государственной итоговой аттестации за 2014/2015 учебный год» (дополнительные сроки) | сентябрь 2015г | директор Г.А. Онищук заместитель директора по УВР Павлинова Н |  |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях по реализации Комплекса мер по развитию качества образования, в том числе в части преподавания: -русского языка в рамках Года литературы. -математики в рамках Концепции математического образования | по мере поступления документов | Руководители методических объединений учителей математики, русского языка и литературы (далее – МО) |  |  |
| 2. | Заседания МО учителей предметников гуманитарного цикла и естественно-научного цикла. Анализ работы за 2014/2015 учебный год. План работы на 2015/2016 учебный год. | сентябрь 2015 г( далее по графику) | Руководители МО, учителя |  |  |
| 3. | Внутришкольный контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов . Контроль подготовки обучающихся 9-11 классов к сдаче ГИА-11,ГИА-9. Классно-обобщающий контроль 9,11 классов. | в течение учебного года (сентябрь-входной контроль) декабрь, апрель | руководители МО, заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 4. | Организация работы индивидуальных, групповых занятий, элективных курсов в рамках школы и сетевого взаимодействия для обучающихся 9-11 классов | по графику | классные руководители, учителя, заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 5. | Участие в научно-практической конференции с участием представителей ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - разработчиков КИМ ЕГЭ по математике "Новые формы и содержание ЕГЭ по математике". | ноябрь | учителя, руководитель МО |  |  |
| 6. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного плана. Работа по индивидуальному учебному плану, содержащему траекторию развития обучающегося, направленную на подготовку к ГИА-11,ГИА-9 | в течение учебного года | классные руководители, учителя, заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 7. | Участие учителей в "круглых столах", семинарах, вебинарах, методических семинарах, заседаниях методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов. | в течение учебного года | учителя, руководители МО |  |  |
| 9. | Обучение учителей русского языка и математики на курсах повышения квалификации. | по графику | учителя русского языка и литературы, математики |  |  |
| 13. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2015 года на заседаниях школьных МО | сентябрь | Руководители методических объединений, учителя |  |  |
| 14 | Использование методической базы : подготовка тестовых материалов для проведения пробных внутришкольных ГИА-11,ГИА-9 по разным предметам, бланков, создание перечня учебной литературы и методических материалов по подготовке к ГИА-11,ГИА-9). Проведение репетиционного экзамена, контрольных работ . Анализ пробных экзаменов. | в течение учебного года | Руководители МО, учителя |  |  |
| 15. | Проведение семинара –практикума с учителями –предметниками по правилам подготовки выпускников к ГИА-11,ГИА-9. | декабрь | руководители МО, заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 16. | Проведение разъяснительной работы о целях и технологиях проведения ГИА-11,ГИА-9 с классными руководителями, родителями, учителями, выпускниками |  | заместитель директора по УВР Павлинов Н.Л. |  |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативно-правовой документации по подготовке МОУ к проведению ГИА-11,ГИА-9. Приведение школьной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных, региональных документов. | в течение года , по мере поступления документов | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 2 | Сбор копий паспортов выпускников 9,11 классов. Сбор заявлений выпускников. - Выявление обучающихся, нуждающихся в индивидуальном подходе. Собеседование с родителями детей данной категории. Подготовка документов, подтверждающих прохождение аттестации в щадящем режиме( выписка отметок, решение педсовета, приказы, мед справка) - Подготовка документов с указанием выпускников, претендующих на аттестат особого образца | до 01.02.2015г. | классные руководители 9 кл. Нихаева Н.С., 11 кл. Колесникова Л.Ю., заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 3 | Прием и регистрация заявлений на выбор учебного предмета и формы проведения аттестации выпускников. Введение журнала учета регистраций заявлений выпускников. Составление базы данных выпускников 9,11 классов. | до 01.02.2015г | заместитель директора по УВР Павлинов аН.Л. |  |  |
| 4 | Подготовка проектов нормативных правовых документов - об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования - об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; - об утверждении схемы проведения ГИА,ЕГЭ ( в основные, дополнительные сроки) - об утверждении состава организаторов для проведения ГИА,ЕГЭ, - об утверждении составов предметных и конфликтных комиссии, привлекаемых к работе при проведении ГИА,ЕГЭ, - расписание и сроки сдачи ГИА-9,НИА-11,расписание консультаций , график дежурства учителей, - об утверждении состава комиссии по оформлению документов строгой отчетности. - Педагогический советы и приказы : - « О реализации права обучающихся на выбор учебного предмета и формы проведения ГИА -9, ГИА-11» - « О допуске обучающихся к ГИА-9,ГИА-11» - « О результатах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. О переводе обучающихся в 10 класс» - « О результатах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса. Об окончании 11 класса.» - Приказ о назначении ответственного за заполнении базы выпускников 9,11 классов Совещание с учителями « О проведении пробных экзаменов по выбору в форме ЕГЭ в 11 классе, тестирования в 9 классе» | ноябрь 2015 г.-июнь 2016 г. | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 - |  |  |  |  | Руководители МОУО Руководители ОО |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение семинара-практикума с учителями по правилам подготовки выпускников к ГИА-11,ГИА-9 | декабрь | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 2. | Совещание при заместителе директора о подготовке и проведения государственной итоговой аттестации выпускников. Ознакомление с нормативно-правовой базой.. | По мере поступления документов | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 3. | Проведение обучения учителей –организаторов в аудитории, вне аудитории, технических специалистов во время проведения ГИА-11,ГИА-9на ППЭ. Инструктаж членов комиссии по заполнению документов строгой отчетности. | Апрель-май | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л.. |  |  |
| 4. | Обучении участников ГИА-11,ГИА-9 заполнению бланков | Ноябрь, декабрь, апрель | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| VI. Организационно сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственного за проведение ГИА-11,ГИА-9 в школе. | сентябрь | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 2. | Формирование списков организаторов, членов предметных комиссий | апрель | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 3. | Подготовка методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, пробных экзаменов | Январь-май | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 4. | Разработка информационных материалов (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА. | октябрь 2015 г. – май 2016 г. | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 5 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах. | октябрь 2015 г. – июнь 2016 г. | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 6 | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников. Проведение классных часов « Нас ждут экзамены», психологические тренинги с выпускниками | В течение года | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., классные руководители 9кл Нихаева Н.С.,11 кл. Колесникова Л.Ю., психолог |  |  |
| 7 | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2016 года. | декабрь-апрель 2016г. | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., руководители МО |  |  |
| 8 | Проведение рабочих совещаний по результатам внутришкольного контроля « Выполнение программы основного общего и среднего общего образования» | Декабрь, май | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 9 | Собеседование с учителями об организации работы по текущему и итоговому повторению, ликвидации пробелов в знаниях обучающихся | До 01апреля | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 10 | Подготовка школьной документации( классные журнали,ичные дела, ведомости оценок). | В течение года | учителя, классные руководители 9кл Нихаева Н.С.,11 кл. Колесникова Л.Ю |  |  |
| 11 | Организация и проведение репетиционного экзамена ГИА-1,ГИА-9 | По плану | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., руководители МО, учители |  |  |
| 12 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Подготовка документов, подтверждающих прохождение аттестации в щадящем режиме. | В течение года | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., руководители МО, учители |  |  |
| 13 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении ГИА. Проверка готовности к выполнению правил техники безопасности, санитарного состояния кабинетов на готовность к итоговой аттестации. | В течение года | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., руководители МО, учители |  |  |
| 14 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах. | декабрь 2015 г., февраль, май 2016 г. | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., руководители МО, учители |  |  |
| 15 | Проведение ГИА в установленные сроки. | февраль-сентябрь 2016г. | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., руководители МО, учители |  |  |
| 16 | Ознакомление с результатами ГИА-11,ГИА-9 |  | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., руководители МО, учители |  |  |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Офрмление административной папки « Государственная итоговая аттестация» | В течение года | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями выпускников, не имеющих гражданства | В течение года ( по графику) | Классные руководители 9 кл. Нихаева Н.С., 11 кл. Колесникова Л.Ю.. заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте школы « О школе РУ МОУ СШ № 98». | По мере поступления документов | Заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л., тех. Исполнитель Сурма Н.Ю. |  |  |
| 4. | Подготовка списка литературы , необходимой для проведения аттестации |  | Школьный библиотекарь |  |  |
| 5. | Оформление инврмационных стендов в классных кабинетах, в вестибюле 2 этажа, в библиотеки» Экзамены: рекомендации, советы, расписание» | В течение года | заместитель директора по УВР, учителя, руководители МО, классные руководители |  |  |
| 6. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | В течение года | заместитель директора по УВР, учителя, руководители МО, классные руководители 9 кл. Нихаева Н.С., 11 кл. Колесникова Л.Ю. |  |  |
| 7. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Волгоградской области. | 18 февраля 2016 г. | заместитель директора по УВР, руководители МО, Классные руководители 9 кл. Нихаева Н.С., 11 кл. Колесникова Л.Ю. |  |  |
| 8. | Просмотр видеороликов "За честный ЕГЭ" обучающимися 9, 11 классов. | апрель-май 2016г. | Классные руководители 9 кл. Нихаева Н.С., 11 кл. Колесникова Л.Ю.. |  |  |
|  | VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Классно-обобщающий контроль 9,11 классов | Декабрь, апрель | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. Руководители МО |  |  |
| 2 | Контроль перегрузки обучающихся в подготовительный период | Апрель -май | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 3 | Контроль подготовки обучающихся 9,11 классов к сдаче экзаменов | В течение года | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 4 | Проверка школьной документации (классные журналы, личные дела) | По графику | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |
| 5 | Контроль заполнения бланков выпускниками 9,11 классов | Ноябрь, март | заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л. |  |  |

Составитель: заместитель директора по УВР Павлинова Н.Л.