ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и результатах реализации  4-го этапа инновационного проекта (программы)

«Проектирование и организация культурных практик в дошкольном детстве»

| ### 1. Сведения о региональной инновационной площадке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее - РИП) | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №198 Центрального района Волгограда» |  |  |
| 1.2. Полное наименование учредителя РИП | Муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград |  |  |
| 1.3. Тип РИП | дошкольное образовательное учреждение |  |  |
| 1.4. Юридический адрес РИП | Волгоградская область, город Волгоград ул .им. маршала Чуйкова, 49а, |  |  |
| 1.5. Руководитель РИП | Заведующий МОУ Детский сад № 198 Салаутина Виктория Владимировна |  |  |
| 1.6. Телефон, факс РИП | тел. (8442) 23-11-18, факс. (8442) 23-99-79 |  |  |
| 1.7. Адрес электронной почты | dou198@yandex.ru |  |  |
| 1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на проект и отчет | http://oshkole.ru/orgs/249/ |  |  |
| 1.9. Состав авторов проекта с указанием функционала | Научный руководитель, автор-разработчик проекта Корепанова Марина Васильевна – доктор пед. наук, профессор, зав кафедрой педагогики дошкольного образования, декан факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» Осуществляет научное руководство экспериментально-инновационной деятельностью;консультирует творческих групп по основным направлениям экспериментально-инновационной деятельности;составляет программу эксперимента на учебный год, обобщает совместно с участниками эксперимента полученные результаты. Анализирует обобщает аналитические материалы по результатам исследования; собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты исследований, научно-исследовательскую информацию, инновационный опыт. Руководитель проекта, заведующий МОУ Детский сад № 198, Салаутина Виктория Владимировна Осуществляет общий контроля и руководство деятельностью коллектива. |  |  |
| 1.10. При необходимости указать организации, выступающие соисполнителями проекта (программы) | нет |  |  |
| 1.11. Тема проекта (программы) | «Проектирование и организация культурных практик в дошкольном детстве» |  |  |
| 1.12. Цель проекта (программы) | Разработка и реализация культурных практик, как особого вида деятельности по освоению и преобразованию ребенком объектов предметно-пространственной среды ДОУ в целях удовлетворения разнообразных познавательных и прагматических потребностей, поиска и апробации новых способов поведения и приобретение нравственного и эмоционального опыта общения с окружающими. |  |  |
| 1.13. Задачи проекта (программы) | 1. Концептуальное обоснование комплексного подхода как новой стратегии построения образовательного процесса в ДОУ через проектирование культурных практик. 2. Разработка содержания комплексного проектирования культурных практик для успешной реализации задач социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 3. Внедрение кластерного подхода для решения выше обозначенных задач и успешной презентации результатов проекта в образовательную среду региона. 4. Подготовка и публикация методических рекомендаций по разработке культурных практик, как особого вида деятельности дошкольников на основе комплексного подхода. |  |  |
| 1.14. Срок реализации проекта (программы) | 2015-2020гг. |  |  |
| 1.15. Этап проекта (программы) | 4 этап. «Апробация и внедрение» (2018/2020 учебный год) |  |  |
| Задача данного этапа | 1.Подготовка и публикация методических рекомендаций по разработке культурных практик, как особого вида деятельности дошкольников на основе комплексного подхода. |  |  |
| Использованные источники финансирования (с указанием объема финансирования) | 1.Средства субсидий из бюджета Волгограда на выполнение муниципального задания: 8 711 810,06руб. 2.Средства учреждения |  |  |
| ### 2. Аналитическая часть |  |  |  |
| 2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов | 1.Разработано концептуальное обоснование комплексного подхода построения образовательного процесса в ДОУ на основе проектирования культурных практик. Результат изложен в статье «Культурные практики как основа проектирования образовательной деятельности в ДОУ» (журнал «Детский сад: теория и практика», № 5, 2015г). 2. На основе проблемного анализа состояния образовательного процесса на соответствие требованиям ФГОС ДО осуществлена корректировка нормативно-правовой методической базы: - разработано положение о Совете специалистов, утвержден его состав; - разработана процедура и показатели мониторинга качества продуктов РИП: качество организации воспитателями культурных практик дошкольников в проектной деятельности; показатели динамики уровня развития культурных умений у дошкольников; показатели уровня активности участия родителейдошкольников в совместной проектной деятельности. |  |  |
| 2.2. Описание текущей актуальности продукта | 1. Концепция позволила разработатьсодержание образовательной деятельности на основе системы проектов организации культурных практик, как основы жизнедеятельности детей в системе дошкольного образования с активным участием родителей. 2.Разработана новая педагогическая технология, которая позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в формировании универсальных культурных умений дошкольника 3. Совет специалистов осуществляет координацию и своевременную коррекцию содержания культурных практик при планировании образовательного процесса. 4. Системный мониторинг направлен на анализ и последующее целевое сопровождение инновационной деятельности всех участников образовательного процесса. |  |  |
| ### Реализация дорожной карты проекта (программы) |  |  |  |
| Шаги реализации |  | Выполнено/не выполнено | Причины невыполнения |
| 1.1. Обоснование новой стратегии построения образовательного процесса в ДОО через проектирования культурных практик изложено в статье научного руководителя РИП М.В. Корепановой «Культурные практики как основа проектирования образовательной деятельности в ДОУ», опубликованной в научно-методическом журнале «Детский сад: теория и практика», № 5 (2015г). 1.2.Комплексное проектирование образовательного процесса в ДОУ посредством культурных практик в условиях перехода на ФГОС Д, с учетом сохранности целостности и системности плана. 1.3. Организация взаимодействия родителей и педагогов в воспитании дошкольников, направленная на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов с целью формирования универсальных культурных умений. 1.4. Обогащение содержания образования за счет проектирования культурных практик – как новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в формировании универсальных культурных умений дошкольника. 1.5. Привлечение родителей в совместную деятельность в проекте с детьми. Родители совместно с детьми и воспитателями активно участвовали в проектах, посвященных различным аспектам образовательной деятельности. Это способствовало росту родительской компетентности в вопросах воспитания, взаимодействия с детьми в различных видах культурных практик. Организация совместной проектной деятельности обеспечивает возможность присваивать культурный опыт взрослых, необходимый маленькому ребенку для адаптации в социуме, овладения способами познания окружающего мира, умениями выражать к нему свое отношение, участвовать в его преобразовании, познавать свой внутренний мир и чувствовать мир другого, испытывать радость общения и удовлетворения от собственных открытий и достижений. Использование данной технологии позволило направлять в педагогически ценном русле инициативу ребенка, а не ущемлять ее, ориентировать педагога на использование в практике результатов педагогических исследований, стимулируя их профессиональный рост, повышая компетентность родителей. Привлечение родителей в образовательное пространство дошкольного учреждения привело к необходимости: – изменения форм взаимодействия взрослого и ребенка; – реструктуризации содержания образовательной деятельности; – рациональной организации предметно-пространственной среды; – созданию нового подхода к планированию образовательного процесса на основе проектирования культурных практик. 1.6. Проектирование предметно - развивающей среды в каждой группе: - Создание проекта группы, выбор тематики в соответствии с возрастными особенностями детей, основной общеобразовательной программой ДОУ. - Выделение центров детской активности и их наполнение в соответствии с тематикой проекта, сочетание покупного оборудования и материалов созданных руками детей, воспитателей и родителей. - Реализация проекта, согласно разработанному группой плану. - Временной период, за который будет осуществлен данный проект в каждой конкретной группе. Соблюдался принцип возрастающей детской самостоятельности в реализации культурных практик в соответствии с возрастными изменениями: по мере взросления детей образовательная среда определяется сначала самим воспитателем с учетом интересов детей младшего возраста, со средней группы она организуется воспитателем совместно с детьми, старшие дети сами создают и изменяют ее с точки зрения своих детских интересов. В каждой группе особое место занимают маркеры пространства, которые инициируют включение детей в культурные практики, как способы активного познания окружающего мира. К таким маркерам относятся: - разнообразие предметов неопределенного назначения, -разнообразие полифункциональных игровых материалов, - наличие предметов для трансформации пространства и сооружения игровых пространств в соответствии с актуальными потребностями каждой мини группы (ширмы, стойки, лоскуты ткани и т.д.); -полочка «неясных» знаний, (наглядно-графические модели, макеты, пособия) и др. |  | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |  |
| 17 октября 2018 г. В рамках регионального научно-практического семинара «Диагностика как оценка эффективности педагогических действий воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования» по теме «Мониторинг развития культурных умений дошкольников в проектной деятельности», «Диагностика универсальных культурных умений дошкольников». 13 декабря 2018 г. В рамках Всероссийской научно – практической конференции «Инновационные подходы в разработке и оценке качества дошкольного образования» проведение мастер – класса и выступление с докладом в Секции «Диагностика достижений образовательных результатов дошкольников» по теме «Диагностика универсальных культурных умений дошкольников». с 20 по 22 марта 2019 г. проходила XV специализированная выставка "Образование - 2019" ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОРУМА. Наше дошкольное учреждение приняло активное участие в этом проекте и заняло II место в номинации "Лучшие практики реализации новых методов обучения и воспитания". |  | Выполнено |  |
| ### Продукт проекта (программы) |  |  |  |
| Полученный продукт (учебные планы, программы, учебно-методические материалы, пособия, рекомендации, разработки, статьи и др.) | Методическое пособие «Проектирование культурных практик в дошкольном детстве», принято издательством «Баласс» «Школа 2100» (выпуск 2019-2020 учебный год) Итогом завершения текущего года стали методические рекомендации к развивающей предметно – пространственной среде в соответствии с ФГОС ДО при проектировании и организации культурных практик дошкольников. |  |  |
| Рекомендации по использованию полученных продуктов | Организация культурных практик в проектной деятельности позволила детскому саду наиболее полно раскрыть содержание деятельности педагога; наглядно показать инновационные формы, методы и приёмы работы с детьми, помочь понять родителям необходимость сотрудничества детского сада и семьи. Основная цель проектного метода: – развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. – формирование социальной компетентности детей дошкольного возраста посредством совместной проектной деятельности дошкольного учреждения и семьи. Благодаря своей деятельностной природе проектная деятельность (культурные практики) позволяют преобразовывать знания, умения, навыки ребенка (предпосылки компетентности) в качественные характеристики социально компетентного человека (результат деятельности), формируя их культурные умения. Как правило, любой проект, как маленький, так и более масштабный, включает в себя блок работы с семьей. Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. Проектная деятельность развивает у всех членов сообщества (воспитанников, родителей, воспитателей) самостоятельность, инициативность, умение планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а главное, способствует укреплению отношений между ребенком, родителями и детским садом. |  |  |
| Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта; результаты удовлетворенности участников образовательного процесса | Приложение 1 Диаграмма приобретенных социально-коммуникативных качеств дошкольников в ходе реализации проекта (май 2018- апрель 2019). Приложение 2 Диаграмма уровня информированности родителей о деятельности ДОО и включенности родителей в жизнь детского сада. Приложение 3 Диаграмма адаптированности метода комплексного проектирования культурных практик педагогами, как средство достижения образовательных результатов в рамках социально коммуникативного развития дошкольников. Приложение 4 Мониторинг качества продуктов РИП, результатов удовлетворенности участников образовательного процесса проводится по направлениям • Выявление качества организации воспитателями культурных практик дошкольников в проектной деятельности. • Выявления динамики уровня развития культурных умений в проектной деятельности у дошкольников. • Выявления уровня активности и участия родителей дошкольников в совместной проектной деятельности. |  |  |
| Прогноз развития проекта (программы) на следующий год | 1.Презентация результатов проекта в образовательную среду региона в условиях кластеризации дошкольного образования. 2.Научно-практическая конференция, семинар. 3.Подготовка и публикация методических рекомендаций по проектированию культурных практик в дошкольном детстве. |  |  |
| ### Достигнутые внешние эффекты |  |  |  |
| Эффект | Достигнут Создана модель методического сопровождения, которая способствует не только повышению профессионального мастерства и личностному росту каждого педагога, раскрытию его творческих возможностей, но и содействует трансляции инновационных технологий в открытую образовательную среду. Привлечение родителей к активному сотрудничеству с дошкольным учреждением. Модель проекта (плана) образовательной деятельности позволяет повысить эффективность качества образовательной деятельности, что отвечает запросам ребенка, семьи и социума. В условиях культурных практик создаются микропространства общечеловеческой культуры, которые обеспечивают ребенка способами познания окружающего мира. Презентация результатов проекта в образовательную среду региона. |  |  |
| Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта (программы) на следующий год | Опыт четвертого года реализации инновационного проекта «Проектирование и организация культурных практик в дошкольном детстве», позволил выявить вопросы и задачи, касающиеся следующих перспектив развития инновации в 2019 -2020 учебном году: 1.Дальнейшая разработка и реализация культурных практик, как особого вида деятельности по освоению и преобразованию ребенком объектов предметно-пространственной среды дошкольного образования в целях удовлетворения разнообразных познавательных и прагматических потребностей, поиска и апробации новых способов поведения и приобретение нравственного и эмоционального опыта общения с окружающими. 2.Дальнейшая апробация технологии проектного планирования образовательной деятельности дошкольников 3.Создание системы общественной поддержки проекта. 4. Обобщение опыта работы и результата инновации (разработка и издание методических пособий для педагогов, детей, родителей). |  |  |

Руководитель организации        ___________________      В.В. Салаутина

(подпись,    расшифровка подписи)

МОУ Детский сад №198