«Согласовано»                                                                                                                                                               «Утверждаю»

На заседании педсовета

МКОУ Отрожкинской СШ                                                                                                                                         Директор МКОУ Отрожкинской СШ

протокол №                                                                                                                                                                    ___________ А.Н. Алаторцева

от «____»___________2016 г.                                                                                                                                      приказ № _____ от «___»_________ 2016г.

План – график мероприятий на 2016-2017 учебный год по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в МКОУ Отрожкинской СШ

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ. | Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ 3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ | Сентябрь 2016г. Март 2017г. Апрель 2017г. | Директор ОУ Зам.директора по УР |
|  |  | Разработка адаптированной основной образовательной программы (Проект АООП образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ. Самоэкспертиза АООП) | Март 2017 г. |  |
|  |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Февраль 2017г. | Директор зам. директора по УР |
|  |  | 1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Сентябрь-декабрь 2016г. | Зам. директора по ВР |
|  |  | Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС. | Март 2017г. | Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
|  |  | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО. | Апрель, май 2017г. | .зам. директора по ВР, учителя начальных классов. |
|  |  | Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО. | Апрель, май, июнь 2017г | Директор |
|  |  | Организация и подготовка совместно со структурами ГОУ раздела Отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ) | В соответствии с приказом ОУ по прведению самообследования |  |
|  |  | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | Апрель, май, июнь 2017г | Учителя начальных классов |
| 2 | Финансово-экономическое обеспечение | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО. |  | Администрация |
| 3 | Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода. | Апрель, май 2017г. | Зам. директора по УР, руководители МО |
|  |  | Подготовка и участие в районных и окружных семинарах, вебинарах АКИПКРО | В течение года |  |
| 4 | Кадровое обеспечение | Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида. | Октябрь 2016г. | Администрация |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Январь-май 2017г. | Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
|  |  | 1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе АКИПКРО. 2. Обеспечение участия работников ОУ в районных и окружных мероприятиях по повышению квалификации. | 2016 – 2018г. | Администрация |
| 5 | Информационное обеспечение | Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования. | сентябрь 2017г. | Администратор |
|  |  | Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях. | До 01.11.2017г. | Администрация |
|  |  | Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов. | сентябрь2017г. | Зам.директора по ИКТ |
|  |  | Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО. | Сентябрь, октябрь 2017г. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО |
| 6 | Материально-техническое обеспечение | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе) | До 01.09.2017 г. | Администрация |
|  |  | Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования | 2016 – 2017г. | Библиотекарь учителя начальных классов |
|  |  | 1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО. | Февраль 2017г. | зам. директора по УР |