Примерный алгоритм деятельности образовательного учреждения

в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Используемые сокращения:

ООП ноо – основная образовательная программа начального общего образования

ООП ОУ – основная образовательная программа образовательного учреждения

ОУ – образовательное учреждение

УМК – учебно-методические комплекты

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС ноо - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

| Направление деятельности, мероприятия | Документ в результате деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрение вопроса введения ФГОС ноо на Совете ОУ, педагогическом совете, где принимается решение о создании координационного совета, рабочей группы, др. | Протокол, решение | 2010-2011г.г. |
| Создание координационного совета для организации введения ФГОС ноо, определение его функций, порядка работы. | Локальный акт о координационном совете ОУ; Приказ «Об организации введения ФГОС начального общего образования» | 2010-2011г.г. |
| Создание рабочей группы (по необходимости) для организации введения ФГОС ноо. - определить состав рабочей группы; - назначить руководителя рабочей группы; - поставить перед группой цели, задачи; - определить порядок ее работы; - определить полномочия; - распределить обязанности, закрепить направления работы за каждым членом рабочей группы (возможно по направлениям деятельности: организационная, кадровая, информационная, научно-методическая, нормативно-правовая, материально-техническая деятельности). | Приказ «О создании и организации работы рабочей группы для введения ФГОС начального общего образования» | 2010-2011г.г. |
| Составление и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ноо (с указанием сроков и исполнителей). | Решение координационного Совета ОУ; Приказ «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС начального общего образования» | 2010-2011г.г. |
| Подготовка научно-методического обеспечения реализации проекта. | различные материалы по теме проекта | весь период |
| Обеспечение научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС. | различные материалы | весь период |
| Инструктирование кадров по реализации проекта. | Протоколы рабочих совещаний, др. | весь период |
| Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС. | План-график повышения квалификации | сентябрь |
| Осуществление повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС. | Приказ ОУ | 2010-2011г.г. |
| Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в мероприятиях муниципального и регионального уровня по вопросам введения и реализации ФГОС | различные материалы | весь период |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование). | Анкеты, анализ уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | 2010-2011г.г. |
| Разработка общешкольного плана методической работы с учётом введения ФГОС ноо. | План методической работы ОУ | 2010-2011г.г. |
| Разработка планов работы методических совета, предметных кафедр, объединений учителей начальных классов, др. с учётом введения ФГОС ноо. | Планы методической работы методических совета, предметных кафедр, объединений учителей начальных классов, др. | 2010-2011г.г. |
| Анализ готовности ОУ к введению ФГОС в соответствии с перечнем минимальной оснащенности образовательного процесса на предмет выявления несоответствия материально-технических условий реализации Стандарта требованиям ФГОС (Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 N 19682). | Акт проведения экспертизы материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС ноо; Анализ, отчёт, справка, др. | 2010-2011г.г. |
| Анализ готовности ОУ к введению ФГОС в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». | Акт проведения экспертизы условий организации обучения в ОУ; Анализ, отчёт, справка, др. | 2010-2011г.г. |
| Разработка плана мероприятий по приведению материально-технической базы ОУ в соответствие с требованиями САНПИН 2.4.2.2821-10 и ФГОС ноо. | План мероприятий; Приказ (по необходимости) «Об утверждении плана мероприятий по приведению материально-технической базы ОУ в соответствие с требованиями САНПИН 2.4.2.2821-10 и ФГОС ноо» | 2010-2011г.г. |
| Планирование бюджета на 2012 г.г. с учётом введения ФГОС | Бюджет, поправки к бюджету | ноябрь-декабрь |
| Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС. | Заявка | апрель-июнь 2011 |
| Разработка программы развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС и САНПИНа | Программа развития материально-технических условий в ОУ | до сентября 2011 |
| Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) | Локальные акты ОУ Приказ об утверждении локальных актов | до сентября 2011 |
| Разработка и утверждение локального акта ОУ, регламентирующего сроки, порядок разработки и утверждения ООП ОУ. | Локальный акт ОУ, регламентирующий сроки, порядок разработки и утверждения ООП ОУ; Приказ об утверждении локального акта | 2010-2011г.г. |
| Определение и утверждение структуры основной образовательной программы образовательного учреждения, в том числе – структуры основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС Структура ООП ноо (для 1 классов): *Пояснительная записка; *Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ноо; *Учебный план; *Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; *Программа отдельных учебных предметов, курсов; *Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени ноо; *Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; *Программа коррекционной работы. (Структура ООП образовательного учреждения для 2-11 классов определяется и утверждается образовательным учреждением самостоятельно в соответствии со ст.7, 9, 14, 32 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (в ред. Федерального закона от 02.02.2011 N 2-ФЗ)). | Протокол, решение педагогического совета; Приказ «Об утверждении структуры основной образовательной программы образовательного учреждения» | до апреля 2011г. |
| Разработка основной образовательной программы образовательного учреждения, в том числе - основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с установленной структурой согласно Устава образовательного учреждения и локального акта ОУ (рабочая группа, методический совет, методические объединения). | Протоколы рассмотрения проекта ООП или её структурных частей на совещаниях, советах согласно плану мероприятий | апрель-июнь, но не позже июня |
| Определение и утверждение системы текущего контроля за успеваемостью учащихся, системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся начальных классов в условиях введения ФГОС. | Протокол (методического) совета, объединения, кафедры, др. о рассмотрении системы текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся начальных классов в условиях введения ФГОС; Решение коллегиального органа; Локальный акт ОУ (Положение о системе текущего контроля, оценках, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся начальных классов (1 класов)); Приказ об утверждении локального акта ОУ | апрель-июнь, но не позже июня |
| Разработка и утверждение локального акта ОУ, регламентирующего сроки, порядок определения, рассмотрения и утверждения УМК в ОУ. | Локальный акт ОУ (Положение или Порядок); Приказ об утверждении локального акта ОУ | 2010-2011г.г. |
| Определение, рассмотрение и утверждение УМК, в том числе - УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | Приказ «Об утверждении УМК» (пункт об утверждении УМК можно включить в приказ «Об утверждении ООП») | не позже июня |
| Утверждение ООП ОУ (в соответствии с Уставом ОУ). | Протоколы педагогического (методического) советов о рассмотрении и утверждении ООП ОУ; Приказ «Об утверждении ООП ОУ» | апрель-июнь, но не позже июня |
| Утверждение учебного плана образовательного учреждения (1 класс – на основе Федерального базисного учебного плана, 2-11 классы – на основе регионального примерного учебного плана). | Протокол педагогического совета о рассмотрении и утверждении учебного плана; Приказ «Об утверждении учебного плана» (пункт об утверждении учебного плана можно включить в приказ «Об утверждении ООП ОУ») | апрель-июнь, но не позже 31 августа |
| Разработка и утверждение локального акта ОУ, регламентирующего сроки, порядок разработки, рассмотрения и утверждения, структуру программ учебных предметов, курсов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (в ред. Федерального закона от 02.02.2011 N 2-ФЗ). | Локальный акт ОУ (Положение или Порядок); Приказ об утверждении локального акта ОУ | 2010-2011г.г. |
| Разработка и утверждение программ учебных предметов, курсов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в соответствии с локальным актом ОУ. | Программы учебных предметов, курсов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); Протоколы советов по рассмотрению и обсуждению программ (согласно локального акта ОУ); Приказ «Об утверждении программ учебных предметов, курсов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» | апрель – июнь, но не позже 31 августа |
| Разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годового календарного учебного графика и режима работы ОУ согласно Устава образовательного учреждения (в соответствии с САНПИН 2.4.2.2821-10 и ФГОС – для 1 классов) и основной образовательной программы ОУ. | Протокол педагогического совета о рассмотрении и утверждении годового календарного учебного графика и режима работы ОУ; Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика ОУ, режима работы ОУ» | не позже 31 августа |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (оформление изменений и дополнений в установленном порядке через налоговые органы). | Приказ о внесении изменений и дополнений в Устав ОУ | до сентября 2011г. |
| Внесение изменений и дополнений в штатное расписание ОУ в установленном законодательством РФ порядке (при необходимости). | Штатное расписание; Приказ о внесении изменений и дополнений в штатное расписание ОУ | до сентября 2011г. |
| Изменение должностных инструкций педагогических работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями нового Единого квалификационного справочника должностей руководителей специалистов и служащих (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от « 26 » августа 2010 г. № 761н), ФГОС ноо. | Должностные инструкции; Приказ «Об утверждении должностных инструкций» | до сентября 2011г. |
| Заключение трудовых договоров с педагогическими работниками, в том числе - с педагогами дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей и т.д. (при необходимости). | Трудовой договор; Приказ ОУ о приёме на работу | до сентября 2011г. |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками. | дополнительные соглашения к трудовому договору; Приказ по содержанию дополнительного соглашения | Август-сентябрь 2011г. |
| Разработка плана взаимодействия между ОУ и другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования детей (в том числе на договорной основе с правом безвозмездного пользования помещениями ОУ) (при необходимости). | План взаимодействия | апрель-июнь, но не позже 31 августа |
| Заключение договоров о сотрудничестве с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования детей (при необходимости). | Договоры о сотрудничестве; Приказ «Об организации сотрудничества» | до сентября 2011г. |
| Проведение родительского собрания с родителями будущих первоклассников об особенностях организации образовательного процесса и содержания образования в ОУ в рамках введения ФГОС. | Протокол проведения родительского собрания | апрель-июнь |
| Анкетирование родителей будущих первоклассников с целью выявления образовательных запросов и потребностей в рамках внеурочной деятельности. | Анкеты Анализ проведённого анкетирования | не позже 31 августа |
| Заключение договора между ОУ и родителями (законными представителями) обучающихся в 1 классах ОУ, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. | Договоры со всеми родителями первоклассников | сентябрь |
| Размещение информации о порядке введения и реализации ФГОС на сайте ОУ. | Информация | весь период |
| Примерный перечень локальных актов ОУ, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ноо, организацию и осуществление образовательного процесса в условиях введения ФГОС: - О совете (управляющем совете) ОУ (изменения и дополнения в части компетенции по утверждению ООП ОУ, введения и реализации ФГОС); - О педагогическом совете ОУ (изменения и дополнения в части компетенции по утверждению ООП ОУ, введения и реализации ФГОС); - О правилах внутреннего распорядка ОУ (изменения и дополнения в соответствии с САНПИН 2.4.2.2821-10 и ФГОС); - О повышении квалификации (изменения и дополнения в соответствии с введением и реализацией ФГОС); - О порядке нормирования и учета дополнительной работы (изменения и дополнения в соответствии с введением и реализацией ФГОС); - О методическом объединении педагогов (изменения и дополнения в части компетенции по утверждению ООП ОУ, УМК, программ учебных предметов, курсов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)); - Об учебном кабинете (изменения и дополнения в соответствии с введением и реализацией ФГОС); - О внутришкольном контроле в ОУ (изменения и дополнения в соответствии с введением и реализацией ФГОС); - О координационном совете ОУ; - Порядок разработки и утверждения ООП ОУ; - О системе текущего контроля за успеваемостью учащихся, оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся начальных классов (1 класов); - О сроках, порядке определения, рассмотрения и утверждения УМК в ОУ; - О сроках, порядке разработки, рассмотрения и утверждения, структуру программ учебных предметов, курсов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); - Об организация образовательного процесса (адаптационного периода) в 1-ых классах ОУ; - О порядке деления класса на группы для изучения иностранных языков; - О тьюторстве и (или) классном руководстве; - Об организации ГПД; - О родительском собрании (всеобуче родителей (законных представителей)); - О материально-техническом оснащении кабинета начальных классов; - О стимулирующих надбавках и доплатах к заработным платам работников ОУ; - О порядке установления доплат, не входящих в круг основных обязанностей работников, и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы в условиях введения ФГОС |  |  |

Е.И.Колусева

30-86-42