ОТДЕЛ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10.06.2016 г.                                                                 №170

Об организации деятельности по реализации и введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обьразовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО ОВЗ) и от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее–ФГОС УО), комитета образования и науки Волгогроадской области от 21 сентября 2015 года № 7письмом Министерства образования, науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 г № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», Планом действий по обеспечению введения ФГОС НОО с ОВЗ  и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 11 февраля 2015 г. №   ДЛ-5/07вн, в целях обеспечения деятельности по реализации и введению ФГОС для обучающихся в ОВЗ в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области

приказываю:

- Утвердить

- положение о рабочей группе по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области

-состав рабочей группы по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ. (Приложение №1)

- план мероприятий («дорожная карта»)  по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Серафимовичского муниципального района (Приложение №2)

- Руководителям образовательных организаций в срок до 01.09.2016г разработать и утвердить планы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела по образованию                                      Л.А. Беляева

- ПРИЛОЖЕНИЕИ №1

- к приказу Отдела по образованию

- Администрации Серафимовичского

- муниципального района

- от «10» июня 2016 г № 170

- СОСТАВ

- рабочей группы по вопросам реализации и введения в расположенных на территории Серафимовичского муниципального района образовательных организациях, реализующих ФГОС ОВЗ.

- Беляева Л.А.                         начальник Отдела по образованию

- Леонтьева Е.В.                     и.о начальника Отдела по образованию

- Котельникова Н.В.              ведущий специалист Отдела по образованию

- Пронина Ю.В.                      главный специалист Отдела по образованию

- Зотова О.В.                           директор МБОУ школы №1 г. Серафимовича

- Александренкова С.М.      руководитель ресурсного  центра МБОУ                                              школы №1 г. Серафимовича

- Шубина О.В.                        учитель-тьютор МКОУ Зимняцкой СОШ

- ПРИЛОЖЕНИЕИ №2

- к приказу Отдела по образованию

- Администрации Серафимовичского

- муниципального района

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Серафимовичского муниципальногорайона

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Серафимовичского муниципального района (далее - ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание организационно-методического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание информационного обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.

| №п/п | Направление мероприятий |  |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации |  | Уровень образовательной организации |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ |  | Июнь-ноябрь 2016 года |  | Обсуждение Концепции с руководителями 00. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Концепции на уровне муниципального образования. |  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие инклюзивного образования на уровне ОО. |
|  |  |  |  |  |  | Разработка плана мероприятий по реализации Концепции инклюзивного образования на муниципальном уровне |  | Разработка плана мероприятий по развитию инклюзивного образования на уровне ОО. |
|  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ОВЗ на уровне муниципального образования. |  | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
| 1.2. |  | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ |  | Ноябрь 2016 |  | Участие в организации и проведении мониторинга предварительной оценки готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |  | Участие в мониторинговых исследованиях |
|  |  |  |  | август 2016 г |  | Организация мероприятий по ознакомлению с приказом Минобрнауки НО о проведении мониторинга готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно- методические. Муниципальные программы, планы- графики по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО |  | Организация мероприятий по ознакомлению с приказом. Программы, планы- графики по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО |
|  |  |  |  | Июнь-август 2016г. |  | Муниципальные программы, планы - графики по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ на уровне |  | Программы, планы- графики по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
| 1.4. |  | Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации |  | январь – ноябрь 2016 |  | Организация и проведение совещания для руководителей ОО по обсуждению условий нормативно-правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и условий реализации АООП. |  | Разработка нормативно правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и создание условий реализации АООП согласно методическим рекомендациям. |
|  |  |  |  | сентябрь - октябрь 2016 |  | Создание условий для участия руководителей ОО в совещаниях по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС ОВЗ |  | Обеспечение участия руководителей в совещаниях. Организация и проведение установочного совещания для педагогических работников по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС ОВЗ |
|  |  |  |  | август 2016г. |  | Организация и проведение совещания для руководителей ОО по обсуждению условий нормативно-правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и условий реализации АООП. |  | Разработка нормативно-правового обеспечения ведения ФГОС ОВЗ и создание условий реализации АООП согласно методическим рекомендациям. |
| 1.5. |  | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО |  | сентябрь 2016 декабрь 2016 (1 раз в полугодие) |  | Представление информации по итогам мониторинга в ОО. |  | Анализ условий для реализации ФГОС ОВЗ В ОО по результатам мониторинга. |
| 1.6. |  | Работа с примерной образовательной программой, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ |  | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки РФ |  | Организация обсуждения внедрения примерных АОП |  | Внедрение примерных Образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, учет при разработке АОП. |
|  |  | 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Июнь 2016 |  | Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на уровне муниципального образования |  | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на ОО |  |
|  |  |  | по плану |  | Организация деятельности Рабочей группы на уровне Муниципального образования: - составление плана работы рабочей группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ на территории муниципального образования;- проведение заседаний рабочей группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ на территории муниципального образования. |  | Организация деятельности рабочей группы: - составление плана работы рабочей группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ; - проведение заседаний рабочей группы по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ. |  |
|  |  | 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Январь 2015 г.- декабрь 2016 г |  | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  | План-график повышения квалификации педагогических работников ОО на курсах повышения квалификации и участия в обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ Участие педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и мероприятиях по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2. |  | Доведение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО | Февраль - ноябрь 2016 г. |  | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников образовательных организаций. |  | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной компетенции, переподготовки педагогических работников образовательных организаций. |  |
|  |  | 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Финансовое обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | август 2016 |  | Учет методических рекомендаций субъекта РФ при формировании государственных заданий образовательным организациям |  | Выполнение методических рекомендаций по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |
|  |  | 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение совещаний, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ конференций, | 2015-2016 годы |  | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в региональных, муниципальных мероприятиях. |  | Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях регионального и муниципального уровней |  |
|  |  |  | август 2016 |  | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне муниципального образования. |  | Проведение мероприятий на уровне ОО. Совещание по итогам мониторинга готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |  |
|  |  |  | ноябрь 2015 ноябрь 2016 |  | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников ОО в работе «Актуальные вопросы реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях» |  | Обеспечение участия педагогических работников |  |
| 5.2 |  | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ на уровне муниципального образования |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ в ОО |  |

- УТВЕРЖДЕНО

- приказом  Отдела по образованию

- Администрации Серафимовичского

- муниципального района

- от «10» июня 2016 г № 170

Положение

о рабочей группе

по введению и реализации федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья,

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ)

в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы рабочей группы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – рабочая группа) .

1.2. Рабочая группа является консультативно-совещательным органом.

1.3. Рабочая группа создается на период введения ФГОС ОВЗ.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области

1.5. Рабочая группа не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Цель и основные задачи рабочей группы

2.1. Рабочая группа создана с целью содействия руководителям образовательных организаций в реализации и введения ФГОС ОВЗ

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

-разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ на территории Серафимовичского муниципального района;

-рассмотрение проектов нормативных актов комитета образования и науки Волгоградской области, отдела по образованию Администрации Серафимовичского муниципального района по данным вопросам;

-разработка рекомендаций по использованию моделей и механизмов введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-рассмотрение и разработка рекомендаций по использованию примерных адоптированных основных образовательных программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей;

-участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ на территории Серафимовичского муниципального района

-участие в подготовке рекомендаций по использованию моделей и механизмов введения ФГОС ОВЗ, а также моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ.

3. Права рабочей группы

3.1. Рабочая группа имеет право:

-запрашивать в установленном порядке у руководителей образовательных организаций необходимую информацию, документы и материалы для решения задач, стоящих перед рабочей группой;

-приглашать на заседание рабочей группы директоров образовательных организаций, а также экспертов и специалистов.

4.Огранизация деятельности рабочей группы

4.1. Состав рабочей группы возглавляет руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы осуществляет общее руководство, координирует деятельность рабочей группы, ведет заседание рабочей группы. В отсутствии руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя рабочей группы.

4.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов рабочей группы.

4.3. Решения  рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.

4.4. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается руководителем рабочей группы и секретарем рабочей группы. Особое мнение членов рабочей группы в письменном виде прилагается к протоколу.

5. Заключительные положения.

5.1. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом начальника Отдела по образованию Администрации Серафимовичского муниципального района. .

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решений рабочей группы и закрепляются приказом начальника Отдела по образованию Администрации Серафимовичского муниципального района