Муниципальное казённое образовательное учреждение

Горноводяновская средняя общеобразовательная школа

Дубовского муниципального района Волгоградской области

Проект

"Новые образовательные стандарты в начальной школе"

2011 год

Паспорт проекта

| ### Название проекта |  | ## "Новые образовательные стандарты в начальной школе |
| --- | --- | --- |
| # Решаемая проблема |  | Педагогическая Необходимость внедрения ФГОС второго поколения на ступени начального общего образования в МКОУ Горноводяновская СОШ |
| # Проектируемые результаты |  | Ожидаемые результаты: - Разработана основная образовательная программа начального общего образования на основе новых ФГОС. - Готовность МКОУ Горноводяновской СОШ к внедрению в 2011-2012 учебном году ФГОС начального общего образования; |
| Уровень предполагаемых изменений в образовательной практике |  | # муниципальный |
| Объёмы и источники финансирования проекта |  |  |
| Участники проектной деятельности |  | # Педагогический коллектив МКОУ Горноводяновская СОШ |
| Новизна масштабность системность проекта |  | # эвристический проект муниципальный системный |
| # Актуальность проекта |  |  |
| Обоснование проекта |  | Мир вокруг нас кардинально изменился. Глобальная информатизация, формирование информационно-коммуникационной среды требует создания в России конкурентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва качества образования от современных требований жизни в информационном обществе. Возрастающий объем информации и знаний привел к смене парадигмы «образование на всю жизнь» на концепцию «образование в течение всей жизни». Новая система образования должна ориентироваться не только на усвоение учащимися универсальных знаний, умений и навыков, сколько на развитие личности школьника, способного творчески применять полученные знания в практической деятельности. Начальное общее образование – это первая ступень общего образования. Знания, умения и навыки, полученные в начальной школе, служат фундаментом для последующего обучения и успешности в жизни ребёнка. Однако в действительности мы часто сталкиваемся с тем, что выпускники начальной школы в пятом классе испытывают трудности из-за недостаточно сформированных умений: - самостоятельно распределять своё время, принимать определённые решения в процессе текущей работы; - самостоятельно работать; - вступать в диалог, выражать свои мысли, вести беседу; - слушать и слышать собеседника, уважать его чувства и мысли. Отсюда вытекает необходимость создания новых условий, предполагающих формирование помимо предметных умений и навыков, самостоятельные виды деятельности. Сегодня школа должна стать проводником социальной адаптации подрастающего поколения. Это значит, что в школе дети не только получают глубокие знания, но и возрастают гражданами Великой страны, готовыми к жизни в новых социальных условиях. Учитель – главная фигура в образовательном процессе. Его творческая деятельность, предполагающая развитие ребёнка, должна строиться на непрерывном творческом поиске во всех видах взаимодействия с учениками. Поэтому учитель должен отойти от привычной репродукции знаний, от ориентации на среднего ученика и механического заучивания материала. Работа учителя не должна ограничиваться только урочными занятиями и проведением мероприятий. Стандарты второго поколения обеспечивают стабильность заданного уровня качества образования и его постоянного воспроизводства и развития. Будучи стабильными в течение определенного диапазона времени, они в то же время динамичны и открыты для изменений, отражающих меняющиеся общественные потребности и возможности системы образования по их удовлетворению. В отличие от образовательных стандартов первого поколения, которые были ориентированы в основном на задание уровня подготовки выпускников и индивидуальную оценку учебных достижений отдельного школьника, стандарты второго поколения предусматривают прежде всего задание ориентиров развития всего образовательного пространства, ожидаемые государством, обществом, семьей и личностью результаты образования. Проведя качественный анализ соответствия процесса образования школы современным требованиям, мы пришли к выводу о внедрении ФГОС второго поколения в начальной школе. |
| # Цель и задачи |  | Цель:. выработать механизмы внедрение ФГОС второго поколения в МКОУ Горноводяновская СОШ». Задачи: 1. проанализировать и теоретически обосновать введение ФГОС второго поколения в школе; 2. определить систему работы с учителями начальной школы; 3. определить современные образовательные технологии в образовательном процессе при введении ФОС второго поколения; 4. создать модель внеурочной занятости учащихся Первый этап -январь май 2011г. * Формирование нормативно-правовой базы перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения; * Подготовка организационно-распорядительных документов, регламентирующих образовательный процесс в начальной школе; * Организация методического сопровождения перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. Второй этап:2011-2012 уч.г. - Отработать технологию сбора и обработки информации по отдельным звеньям: от учителя, классного руководителя до администратора и обратно - скорректировать форму обработки информации и представления конечного продукта (анкет, мониторинговых обследований класса, изучения состояния отдельных предметов, образовательных областей, социально-педагогические исследования, исследования образовательного пространства); - разработать систему педагогического мониторинга. Третий этап:2012-2013 уч.г. * Систематизация информации, ее анализ и принятие управленческих решений; * разработка программы развития образовательного учреждения. |
| # Проектируемые результаты и предполагаемые эффекты проекта |  | Результат: - ООП НОО; - НПБ по введению ФГОС; - Рабочие образовательные программы, программы внеурочной занятости; - Воспитательные программы классов; - Публичные выступления администрации, учителей; - Методические рекомендации администрации, учителей; - Выступления учителей на педагогических советах, семинарах, круглых столах; - Проведение мастер-классов; - Наличие литературы по вопросам введения ФГОС; - Высокая мотивация, адекватная самооценка; - Портфолио учителя; - Повышение качества обученности; - Высокая степень удовлетворенности участников образовательного процесса; - Сформированность УУД; - Портфолио обучающегося; - Воспитательные программы начальной школы, классов - деятельность и результативность всех запланированных кружков, клубов, секций; Критерии эффективности: 1.-выступление учителей на педагогических советах, семинарах, круглых столах; -разработка рабочих образовательных программ, программ внеурочной занятости учащихся; - -участие в разработке ООП НОО. 2. – НПБ школы по введению ФГОС; -участие учителей в семинарах, круглых столах, мастер-классах; -работа проблемных групп; -наличие литературы по вопросам введения ФГОС; -повышенная мотивация; -100% КПК по введению ФГОС. 3. -открытые уроки; -повышение качества обученности; -мастер-классы; -применение диагностик и наблюдений при формировании УУД. 4. -100% охват обучающихся внеурочной занятостью; -деятельность центров СПК; -вовлечение родителей во внеурочную и воспитательную деятельность класса; -удовлетворенность участников образовательного процесса -создание модели внеурочной занятости учащихся |
| Уровень предполагаемых изменений в практике |  |  |
| Характеристика содержания проекта |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации проекта |  | Учителя: Образование: -высшее –2/100%; Квалификация: -высшая – 2/100%; -учебные кабинеты - спортивный зал, стадион - Компьютерный класс - Библиотека - Интерактивная доска - Мультимедиапроектор - Интернет - МТБ СДК - МТБ сельской библиотеки. |
| План основных действий по решению проблемы |  | Первый этап январь – май 2011г. - формирование нормативно-правовой базы перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения; - подготовка организационно-распорядительных документов, регламентирующих образовательный процесс в начальной школе; - организация методического сопровождения перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения; Второй этап:2011-2012 уч.г. - Отработать технологию сбора и обработки информации по отдельным звеньям: от учителя, классного руководителя до администратора и обратно - скорректировать форму обработки информации и представления конечного продукта (анкет, мониторинговых обследований класса, изучения состояния отдельных предметов, образовательных областей, социально-педагогические исследования, исследования образовательного пространства); - разработать систему педагогического мониторинга. Третий этап:2012-2013 уч.г. - Систематизация информации, ее анализ и принятие управленческих решений; - разработка программы развития образовательного учреждения. |
| Управление реализацией проекта |  | Механизмы реализации программы: - 1. Проанализировать и теоретически обосновать введение ФГОС второго поколения в школе: - Изучение опыта работы школ РФ; - Изучение НПБ федерального, регионального и муниципального уровня; - Создание НПБ школьного уровня; - Изучение методических рекомендаций, писем. - 2. Определить систему работы с учителями начальной школы: - Семинары по введению ФГОС второго поколения; - Консультации учителей по введению ФОС; - Организация работы проблемной группы; - КПК; - Онлайн-консультации; - Повышение мотивации (материальное, моральное поощрение); - Обеспечение необходимой литературой; - Мониторинг образовательных потребностей учителей. - 3. Определить современные образовательные технологии в образовательном процессе при введении ФОС второго поколения: - Использование технологии деятельностного обучения; - Использование проектной технологии; - Использование технологии ЛОО; - Использование ИКТ-технологий; - Изучение и внедрение технологии проблемно-диалогического обучения; - 4. Создать модель внеурочной занятости учащихся. - Анкетирование родителей; - Разработка воспитательных программ классов; - Организация внеурочной занятости учащихся ; - Создание модели внеурочной занятости учащихся; - Мониторинг внеурочной занятости учащихся; |
| Мониторинг проектной деятельности, общей результативности и эффективности проекта в системе управления его реализацией |  | МОНИТОРИНГ Мониторить процесс перехода на ФГОС нового поколения мы планируем, начиная со второго полугодия. Здесь мы планируем проведение мастер-классов, где учителя, работающие по новым стандартам будут демонстрировать новые подходы в преподавании, новые методы и технологии. Обмен опытом, обобщение и распространение ППО в области стандартов нового поколения, анкетирование педагогов, родителей с целью выявления недостатков в организации учебного процесса и их устранения. Творческие отчеты школ по реализации ФГОС в начальной школе. |
| Риски проекта |  | Учителя обладают достаточным профессиональным потенциалом для работы в современных условиях, в то же время существуют риски: - отсутствие системы в методическом совершенствовании педагогов; - использование репродуктивных методик на уроке; - отсутствие системы отслеживания результатов на каждом этапе обучения, у каждого учителя, по каждой учебной дисциплине; - отсутствие системного характера деятельностного подхода в обучении; недостаточное внедрение ИКТ в учебный процесс. |
| Ограничения проекта |  |  |
| Показатели авторства разработчиков проекта и иннвационного потенциала коллектива общеобразовательного учреждения |  |  |
| Авторы (разработчики проекта) | Семенютин В.П. Игольникова В.В. |  |
| Краткая характеристика участия разработчиков проекта в инновационной деятельности | Семенютин В.П. – директор школы, образование- высшее, категория- высшая Игольникова В.В.- зам. директора школы по УВР, образование- высшее, категория- высшая |  |
| Публикации авторов (разработчиков) проекта |  |  |
| Публикации об опыте коллектива ОУ |  |  |
| Литература, использованная при разработке проекта | Стандарты второго поколения |  |