МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕДВЕДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выписка из приказа

от   09 июня   2016    года                                                        № 183

Об утверждении плана действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и федерального государственного

образовательного стандарта обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в МБОУ Медведевской СОШ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказами ОООиП от 26.05.2016г №345 «О создании рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 03.06.16 г. №360 «Об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ифедерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Медведевской СОШ (Приложение №1).

Приложение №2

к приказу от 09.06.2016г №183

План-график

по введению ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Медведевская СОШ

| 2016-2017 уч.г | 2017-2018 уч.г | 2018-2019 уч.г | 2019-2010 уч.г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 классы | 2 классы | 3 классы | 4 классы |

План-график

по введению ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Медведевская СОШ

2016-2017 учебный год

С 1 по 11 классы

Приложение №1

к приказу №183

от 09.06.2016 года

План  действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  далее ФГОС с ОВЗ                            в МБОУ Медведевская СОШ

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС с ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС с ОВЗ | Июнь-июль 2016 года | Замдиректора по УВР |
|  | Издание приказов по введению ФГОС с ОВЗ | август 2016 года | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе | июнь 2016года | Директор школы, замдиректора по УВР, рабочая группа |
|  | Разработка и утверждение плана деятельности рабочей группы | Июль-август 2016 года | Директор школы, замдиректора по УВР, рабочая группа |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС с ОВЗ на заседании рабочей группы, общешкольных родительских собраниях, МО учителей. | июнь-сентябрь 2016 года | замдиректора по УВР, рабочая группа, классные руководители |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС с ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | Постоянно | Директор школы |
|  | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС с ОВЗ | Август 2016 года | Директор школы, Рабочая группа |
|  | Разработка адаптированной основной образовательной программы НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС | Июнь-август 2016 года | Рабочая группа школы |
|  | Разработка адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях ФГОС | Июнь-август 2016 года | Рабочая группа школы |
|  | Разработка адаптированных образовательных программ НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья условиях ФГОС | Июнь-август 2016 года | Педагоги |
|  | Разработка адаптированных образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) условиях ФГОС | Июнь-август 2016 года | Педагоги |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на основе утверждённого федерального перечня | май 2016 года | Замдиректора по УВР, педагоги |
|  | План-график повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС с ОВЗ | май 2016 года | Замдиректора по УВР |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС с ОВЗ | Создание рабочей группы в школе по введению ФГОС с ОВЗ | июнь 2016 года | Директор школы |
|  | Раазработка модели организации внеурочной деятельности | август 2016 года | Рабочая группа |
|  | Организация и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС с ОВЗ | май- август 2016г | Директор школы, заместитель директора по УВР |
|  | Провести мониторинг готовности к инклюзивному обучению детей начальных классов с ОВЗ и детей с умственной отсталостью во всех классах | Август2016г | Замдиректора по УВР, Рабочая группа |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС с ОВЗ | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО с ОВЗ | май 2016года | Директор школы |
|  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС с ОВЗ | Постоянно | Директор школы |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС с ОВЗ | Эффективное планирование расходов средств учредителя и школы | Июль-август 2016 года | Директор школы |
|  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС с ОВЗ | Август 2016 года | Директор школы |
| Информационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ | Проведение педагогических советов и родительских собраний по вопросу введения ФГОС с ОВЗ | По плану школы | Директор школы, классные руководители |
|  | Размещение информации на сайте школы | Постоянно | Оператор школьного сайта |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС с ОВЗ | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС с ОВЗ, о внеурочной деятельности) | До 01.09.2016 г. | Администрация школы |
|  | Приобретение методической литературы по ФГОС с ОВЗ | Июнь-август 2016года | Педагоги |