## АДМИНИСТРАЦИЯ

## АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

403241, Волгоградская область, Алексеевский район,

ст.Алексеевская, ул. Ленина, 39

Тел.:3-14-41   e-mail: alekseev_area@ vlpost.ru

ПРИКАЗ

от   28.04.2014 года                                                   № 55

Об     утверждении комиссии  и   плана действий

по    обеспечению     введения         федерального

государственного    образовательного  стандарта

дошкольного   образования   в   образовательных

учреждениях    Алексеевского    муниципального

района

В целях  введения федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  дошкольных учреждениях Алексеевского муниципального района приказываю:

1. Утвердить комиссию по контролю ведения федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  образовательных учреждениях Алексеевского муниципального района Волгоградской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее комиссия), в следующем составе:

- Мишанина Ольга Сергеевна – заместитель начальник отдела образования

администрации  Алексеевского муниципального района;

- Ураева Елена Анатольевна – директор «МКОУ Методический центр в системе

дополнительного педагогического образования (повышение  квалификации)»;

- Иванова Анна Анатольевна – методист по дошкольному образованию «МКОУ

Методический центр в системе дополнительного педагогического образования

(повышение  квалификации)».

2.  Утвердить   план действий по обеспечению  введения  федерального государственного    образовательного  стандарта  дошкольного   образования  в образовательных учреждениях,  реализующих образовательную программу дошкольного образования Алексеевского    муниципального района Волгоградской области (Приложение №1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя отдела образования администрации Алексеевского муниципального района Мишанину О.С.

Начальник отдела образования

администрации Алексеевского

муниципального района                                                                       В.В. Бганцев

Исп.: Иванова А.А.

Тел. 3-25-82

С приказом ознакомлены:

| № п/п | Место работы | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ Алексеевский д/с «Сказка» | Песковацкова А.М. |  |  |
| 2 | МБДОУ Аржановский д/с «Березка» | Хомутянская Н.В. |  |  |
| 3 | МБДОУ Краснооктябрьский д/с «Родничек» | Евдокимова В.В. |  |  |
| 4 | МБДОУ Ларинский д/с «Солнышко» | Масловская И.Н. |  |  |
| 5 | МБДОУ Реченский д/с | Медведева А.В. |  |  |
| 6 | МБДОУ Усть-Бузулукский д/с | Ускова Е.А. |  |  |
| 7 | МБДОУ Шарашенский д/с | Самойлова Л.В. |  |  |
| 8 | МБДОУ Яминский д/с «Радуга» | Назарова А.А. |  |  |
| 9 | МБОУ Большебабинская СОШ – дошкольная ступень | Медведева Г.В. |  |  |
| 10 | МБОУ Рябовская СОШ – дошкольная ступень | Сиволобова Е.Н. |  |  |
| 11 | МБОУ Трехложинская СОШ – дошкольная ступень | Чекмарева С.В. |  |  |
| 12 | МКОУ «Методический центр» | Иванова А.А. |  |  |

Приложение №1 к приказу от             №

отдела образования администрации

Алексеевского муниципального района

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС.

| № | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативно правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |
| 1.1 | Определение ДОУ для введения ФГОС ДО | январь 2014 г. | Перечень ДОУ вошедших в проект: МБДОУ Алексеевский д/с «Сказка»; МБДОУ Аржановский д/с «Березка»; МБДОУ Краснооктябрь-ский д/с «Родничок»; МБДОУ Ларинский д/с «Солнышко»; МБДОУ Реченский д/с; МБДОУ Усть-Бузулукский д/с«Теремок»; МБДОУ Шарашенский д/с; МБДОУ Яминский д/с «Радуга»; МБОУ Рябовская СОШ – дошкольная ступень; МБОУ Большебабинская СОШ – дошкольная ступень; МБОУ Трехложинская СОШ – дошкольная ступень | Разработка и утверждение плана-графика перехода ОУ на ФГОС ДО Создание и определение функционала рабочей группы ОУ по введению ФГОС |
| 1.2 | Подготовка нормативно-правовых актов, регла-ментирующих переход на ФГОС ДО | апрель 2014 г. | Подготовка нормативно-правовых актов, регламен-тирующих переход на ФГОС ДО | Подготовка приказов, лока-льных актов, регламентиру-ющих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ. Определение основных направлений. |
| 1.3 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | май-ноябрь 2014 г. | Программы развития дошкольного образования. | Создание условий реа-лизации ФГОС ДО Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада в соответствие с требова-ниями ФГОС ДО. |
| 1.4 | Разработка образова-тельных программ дошкольного образо-вания на основе ФГОС ДО | в течение года | Контроль по разработке и утверждению образова-тельных программ дошко-льного образования на основе ФГОС ДО | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования. Утверждение рабочих про-грамм. Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования. |
| 2. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Обеспечение поэта-пного повышения ква-лификации всех руко-водителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | июль 2014-2016 г. | План-график повышения квалификации программ повышения квалифика-ции для руководящих и педагогических работни-ков дошкольного обра-зования | Направление руководящих и педагогических работ-ников дошкольного обра-зования для прохождения курсов повышения квалификации Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагоги-ческих и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО. |
| 2.2 | Семинары по пробле-мам введения ФГОС ДО | в течение года | Проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. |
| 3. | Обеспечения финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Реализация полномочий по финансовому обе-спечению реализации прав граждан на полу-чение общедоступного и бесплатного дошколь-ного образования | в течение года | Учет методических реко-мендаций при определении размера родительской платы и затрат на реа-лизацию полномочий в области дошкольного обра-зования. | Эффективное планирование расходов средств. |
| 3.2 | Мониторинг финансо-вого обеспечения реа-лиизации прав граждан на получение дошколь-ного образования в условиях введения ФГОС ДО | май 2014г. май 2015г. | Аналитические материалы по результатам мониторин-га финансового обеспече-ния реализации прав граж-дан на получение общедо-ступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| 4. | Создание материально технического обеспечения введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Оснащение образо-вательного пространст-ва средствами обучения и воспитания в со-ответствии с требо-ванииями ФГОС ДО | май-февраль 2014 г. | Учет методических реко-мендаций при оснащении образовательных организаций | Определение необходимых средств обучения и воспи-тания (в том числе техни-ческих), материалов (в том, числе расходных) в соотве-тствии с основными видами детской деятельности и тре-бований ФГОС ДО. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ детского сада. Комплектование библиоте-ки в методическом кабине-те базовыми документами и дополнительными матери-алами ФГОС ДО Приобретение электронных образовательных услуг. |
| 4.2 | Мониторинг образова-тельного пространства ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | май-2014 г. май-2015г. | Аналитические материалы по результатам монито-ринга образовательного пространства в соответс-твии с требованиями ФГОС ДО | Наличие в ОУ средств обучения и воспитания в соответствии с основными видами детской деятель-ности и с требованиями ФГОС ДО |
| 5. | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Организация публи-кации в СМИ, в сети Интернет. | май-декабрь 2014 г. | Проведение семинаров по реализации ФГОС ДО | Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС Информирование роди-тельской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результаты внедрения через СМИ, сайт, информацион-ные стенды. |