УТВЕРЖДАЮ

Врио директора школы

_________/Волчанский И.В./

«     » ________________  20___г.

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕСЧАНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СЕРАФИМОВИЧСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок реализации: 2022-2023 гг.

1. Паспорт среднесрочной программы развития ОУ

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МКОУ Песчановской СШ на 2022-2023 год |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Цель: Преодоления рисков функционирования образовательной организации и переход в эффективный режим функционирования. Данная цель будет достигнута в результате реализации следующих задач: провести диагностику профессиональных затруднений педагогов; организовать прохождения курсов повышения квалификации; организовать мероприятия по обмену опытом и самообразования педагогов по вопросам развития предметной и методической компетентности; • активизировать работу с педагогами по повышению методических компетенций, использование эффективных практик совместной работы учителей • обеспечить эффективное взаимодействие с участниками образовательных отношений по преодолению языковых и культурных барьеров • провести комплексный анализ школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия учащихся • организовать открытое пространство школы (проведение воспитательных событий с участием родите |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами Программы являются: Уровень достижений учащихся Уровень мастерства учителей Качество управления системой образования в школе Повышение общественного рейтинга школы и его востребованность |
| Методы сбора и обработки информации | Наблюдение, опрос, анкетирование, диагностика |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап – аналитико-диагностический – декабрь 2021 г. II этап – реализация программы– январь 2022 – ноябрь 2023 г. III этап - аналитико-обобщающий – декабрь 2023 г. |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | Организационная деятельность: участие в вебинарах, консультации с муниципальным координатором, Размещение отчётных документов на официальном сайте школы, подтверждающих позитивные изменения в ОУ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Создана действенная система внутреннего аудита качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Разработан инструментарий оценки качества образования, механизм его использования. Реализована программа повышения профессионального уровня педагогических работников. Внедрены образовательные программы с применением электронных образовательных платформ, дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для учащихся с особыми образовательными потребностями, обеспечена мотивирующая образовательная среда. Снижена доля учащихся, не освоивших основные образовательные программы. Создана система вовлечения в продуктивную образовательную деятельность учащихся с разным уровнем учебной мотивации и их родителей. Повышение качества результатов обучения учащихся, освоение учащимися ООП с учетом их особых образовательных потребностей. Развитие образовательного и культурного сотрудничества всех участников образовательного процесса, укрепление стабильных социальных связей школы в рамках социального партнерства и дальнейшее их расширение. |
| Исполнители | Врио директора школы – Волчанский Иван Васильевич, коллектив школы, совет родителей, обучающиеся |
| Порядок управления реализацией программы | Для оперативного управления программой и контроля за эффективностью выполнения мероприятий создается рабочая группа. Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация школы: анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит предложения на педагогический совет по его корректировке; осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом контрольной деятельности |

2. Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. | Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов «Интенсив. Я учитель | Проведение онлайндиагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников | Сентябрь 2022 г. Февраль 2023 г. Сентябрь 2023 г. | Проведена диагностика профессионального дефицита педагога Методист Педагогический коллектив | Гаврилова О.Н. (Зам. директора по УВР) | Педагогические работники ОУ |
|  | Организовать прохождения курсов повышения квалификации | Планирование курсов ПК по выявленным дефицитам | Сентябрь 2022 г. | Повышение методических и предметных компетентностей педагогов | Гаврилова О.Н. (Зам. директора по УВР) | Методист, руководители ШМО |
|  | Организовать мероприятия по обмену опытом и самообразования педагогов по вопросам развития предметной и методической компетентности | Посещение учителями МКОУ Песчановской СШ, имеющей низкие образовательные результаты уроков учителей МКОУ СШ №1, имеющей высокие образовательные результаты в рамках Партнерского соглашения | Февраль-апрель 2022 г. | Повышение уровня педагогической компетентности учителей. Обобщение и распространение опыта | Гаврилова О.н. (Зам. директора по УВР) | Педагогические работники ОУ |
|  |  | Проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий в рамках предметной методической недели | Ежемесячно | Повышение уровня педагогической компетентности учителей. Обобщение и распространение опыта | Гаврилова О.Н. (Зам. директора по УВР) | Педагогические работники ОУ |
|  |  | Программа «Наставничество» | 2022-2023 гг. | Повышение методического уровня молодых педагогов. Создание Банка методических материалов | Гаврилова О.Н. (Зам. директора по УВР) | Педагогические работники ОУ |
| Низкая адаптивность учебного процесса | Учет индивидуальных возможностей обучающихся | Участие педагогов в методических вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации по индивидуальному подходу обучающихся | Май-сентябрь 2022 Май-сентябрь 2023 | Повышение компетентностей в управлении качеством образования | Гаврилова О.Н. (Зам. директора по УВР) | Педагоги, по предметам которых обучающиеся показывают низкие образовательные результаты |
|  | Обеспечение объективности оценки и анализа получаемых результатов | Создание системы наблюдения за образовательными результатами | Март 2022 Сентябрь 2022 | Повышение педагогической компетентности педагогов | Гаврилова О.Н. (Зам. директора по УВР) | Педагогические работники ОУ |
|  | Обеспечение позитивной динамики уровня обученности | Проведение школьных конкурсов проектных и научно-исследовательских работ, создание в школе научного общества учащихся | Март-апрель 2022 Сентябрь-октябрь 2022 Март-апрель 2023 | Доля обучающихся с позитивной динамикой уровня обученности Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах Количество участников НОУ | Гаврилова О.Н. (Зам. директора по УВР) | Педагогические работники ОУ, обучающиеся |
|  | Актуализация системы сотрудничества, взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся. | Публичный отчет врио директора МКОУ Песчановской СШ | Сентябрь 2022 г. Сентябрь 2023 г. | Программа выступления, фото, буклеты |  | Администрация ОУ, классные руководители, родители |
|  | Повысить уровень поддержки учащихся со стороны педагогических работников | Повышение психологопедагогической грамотности учителей 1. Тренинг «Навыки конструктивного взаимодействия с детьми» 2. Вебинар «Профилактика подростковой безнадзорности» 3. Круглый стол «Большая перемена» | Октябрь 2022 Февраль 2023 | Повышение педагогической компетентности педагогов | Гаврилова О.Н. (Зам. директора по УВР) | Педагогические работники ОУ |
|  | Своевременно информировать родителей о главных событиях школьной деятельности учащихся ( родительские группы, социальные сети, официальный сайт школы) | Ежедневное обновление информации на сайте школы | В течение всего срока реализации программы |  | Зам. директора по УВР, классные руководител | Учащиеся 1- 9 классов, родители |

3. Механизм реализации программы

Руководителем программы является врио директора школы, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его реализацию. Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год. В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются планы их работы на новый учебный год. Функцию общей координации реализации Программы выполняет Управляющий совет школы. Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на педсовете и Совете школы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет школы, Педагогический совет. Все отчеты представлены в виде мониторингов. Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также оперативное отражение хода реализации Программы отражается на сайте школы.