Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                                                        Песчановская средняя  школа

Серафимовичского  района Волгоградской области

ул.Мира, д.13, х.Песчаный,  Серафимовичский район, Волгоградская область, 403462,

Тел. (факс)  +7 (84464) 36444

E-mail: serafimpeschaniy@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора школы

_________/Волчанский И.В./

« 01» марта  2022г.

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕСЧАНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СЕРАФИМОВИЧСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2022 год

Срок реализации: 2022 г.

Содержание.

| №п/п | Содержание | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт среднесрочной программы развития. | 3-4 |
| 2 | Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач. | 5-7 |
| 3 | Механизм реализации программы. | 8 |

- Паспорт среднесрочной программы развития школы.

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МКОУ Песчановской СШ на 2022 год |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Цель: - повышение качества образовательных результатов обучающихся школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, обусловленными социально – экономическими характеристиками семей облучающихся, территориальной отдалённостью и сложностью контингента, через реализацию программы перевода школы в эффективный режим функционирования и развития, включая повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса. Задачи: - создать благоприятные социально – педагогические условия, способствующие повышению качества образования и учебной мотивации учащихся; - создать условия для профессионального роста учителей. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами Программы являются: - уровень достижений учащихся; - уровень мастерства учителей; - качество управления системой образования в школе; -повышение общественного рейтинга школы и её востребованность. |
| Методы сбора и обработки информации | Анализ результатов подготовки обучающихся: ВПР, ЕГЭ – данные личных кабинетов ФИС ОКО; Анализ итогов успеваемости учащихся 2021/2022 учебного года Анализ участия обучающихся и педагогов в конкурсах, олимпиадах и мероприятиях различного уровня в 2022 году. Анкетирование участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало реализации с 01.03.2022 года по 31.12.2022 года 1 этап (март-май): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Концепции развития школы на 2022 /2024 гг. и Среднесрочной программы развития. 2 этап (сентябрь-ноябрь.): основной этап реализации Программы: - внедрение и реализация действенных механизмов развития школы; - промежуточный контроль реализации Программы; 3 этап (декабрь): практико-прогностический, включающий: - реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы; - подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; - оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения; - постановка новых стратегических задач развития школы и конструирование дальнейших путей развития. |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | Подпрограмма 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. 1.Разработать план методической работы школы. 2. Презентовать опыт работы опытных педагогов через: -проведение открытых уроков; - взаимопосещение уроков; - проведение мастер – классов; - дней «открытых дверей». 3. Принять участие в профессиональных и творческих конкурсах разного уровня. 4. Спланировать прохождение курсовой подготовки. Повышения квалификации педагогами. 5. Изучить инновационные, в том числе информационные, дистанционные технологии. 6.Развивать систему наставничества. Закрепить педагогов – наставников за молодыми учителями. Разработать положение о наставничестве. Подпрограмма 4. Риски низкой адаптивности учебного процесса. 1.Определить прогресс развития обучающегося на основании формирующего оценивания результатов обучения. 2.Применять современные образовательные технологии для индивидуализации обучения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Создана действенная система внутреннего аудита качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 2.Разработан инструментарий оценки качества образования, механизм его использования. 3.Реализована программа повышения профессионального уровня педагогических работников. 4.Внедрены образовательные программы с применением электронных образовательных платформ, дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для учащихся с особыми образовательными потребностями, обеспечена мотивирующая образовательная среда. 5.Снижена доля учащихся, не освоивших основные образовательные программы. 6.Создана система вовлечения в продуктивную образовательную деятельность учащихся с разным уровнем учебной мотивации и их родителей. 7.Повышение качества результатов обучения учащихся, освоение учащимися ООП с учетом их особых образовательных потребностей. 8.Развитие образовательного и культурного сотрудничества всех участников образовательного процесса, укрепление стабильных социальных связей школы в рамках социального партнерства и дальнейшее их расширение. |
| Исполнители | Врио директора школы – Волчанский Иван Васильевич, коллектив школы, совет родителей, обучающиеся |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

2. Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации |  | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие предметной и методической компетентности педагогических работников школы | Сформировать методические компетентности педагогических работников школы | 1.Разработать план методической работы школы. 2. Презентовать опыт работы опытных педагогов через: -проведение открытых уроков; - взаимопосещение уроков; - проведение мастер – классов; - дней «открытых дверей». 3. Принять участие в профессиональных и творческих конкурсах разного уровня. 4. Спланировать прохождение курсовой подготовки. Повышения квалификации педагогами. 5. Изучить инновационные, в том числе информационные, дистанционные технологии. 6.Развивать систему наставничества. Закрепить педагогов – наставников за молодыми учителями. Разработать положение о наставничестве. | Июнь - 2022 г Май - декабрь 2022 г Май - декабрь 2022 г Май 2022г Сентябрь - ноябрь 2022 г Май 2022 г Сентябрь 2022 | Доля педагогов, принявших участие во взаимопосещении уроков. Доля педагогов, презентовавших опыт работы. План методической работы школы. Доля педагогов, принявших участие в профессиональных и творческих конкурсах различного уровня. План повышения квалификации учителями, план курсовой подготовки. |  | Директор, методист | Педагогические работники |
| Низкая адаптивность учебного процесса | Определить прогресс развития обучающегося на основании формирующего оценивания результатов обучения. Применять современные образовательные технологии для индивидуализации обучения. | 1.Изучение и оценивание: - внешних и внутренних факторов низкой адаптивности учебного процесса и их причин; - особенностей организации образовательного процесса с обучающимися, испытывающими затруднения в процессе обучения (какие используются методики, техники, инструменты формирующего оценивания); 2. Ведение учета индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе. 3.Использование элементов формирующего оценивания. 4. Использование современных педагогических технологий. | Апрель - 2022 Сентябрь - 2022 Октябрь – 2022 Апрель - 2022 | Протокол (выписка) педагогического совета «Внешние и внутренние факторы низкой адаптивности учебного процесса их причины и влияние на организацию учебного процесса» Приказ «О психолого-педагогическом сопровождении адаптации обучающихся в учебном процессе». Положение «О формирующем оценивании» Договор о сотрудничестве по использованию современных педагогических технологий. | Директор, методист |  | Педагогические работники |

3. Механизм реализации программы

По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработан план мероприятий.

По каждому из рисков назначены  ответственные за их реализацию. Функцию общей координации реализации Программы выполняет директор школы. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных подпрограмм ежегодно представляется на педсовете школы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в реализацию программы  решает педагогический совет школы. Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, связанных с перечнем мероприятий среднесрочной программы, вытекающих из системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей.

Руководителем программы является директор школы, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.