## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка и утверждение правовых актов, регламентирующих деятельность центров игровой поддержки для детей от 1 до 3 лет | 21 | 01.02.2017 | 03.03.2017 |  | Пономарева Г.П. |
| 1.1. | П | Разработка и утверждение примерного Положения о центре игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 11 | 01.02.2017 | 15.02.2017 | Приказ управления образования об утверждении примерного Положения о центре игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | Илюк Л.В. |
| 1.2. | П | Разработка пакета документов для приема детей в центр игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 10 | 16.02.2017 | 03.03.2017 | Форма заявления о приеме в центр игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет и договора с родителями | Носова Е.И. |
| 2 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 18 | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Приказ МБДОУ ДС №25 об утверждении основных образовательных программ дошкольного образования Центров | Шатохина Г.А. |
| 3 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 18 | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Приказ МАДОУ ДС № 11 об утверждении основных образовательных программ дошкольного образования Центров | Толстых О.А. |
| 4 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 18 | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Приказ МАДОУ ДС № 69 об утверждении основных образовательных программ дошкольного образования Центров | Канипова Г.Н. |
| 5 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 18 | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Приказ МБДОУ ДС № 72 об утверждении основных образовательных программ дошкольного образования Центров | Нор В. И. |
| 6 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 18 | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Приказ МАДОУ ДС № 73 об утверждении основных образовательных программ дошкольного образования Центров | Цейлер. Е.А. |
| 7 | П | Создание кейса методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 16 | 31.03.2017 | 21.04.2017 | Кейс методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | Сбитнева Е.П. |
| 8 |  | Организация и проведение методических мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 24 | 24.04.2017 | 29.06.2017 |  | Сбитнева Е.П. |
| 8.1. | П | Разработка программы семинара «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в центрах игровой поддержки» | 14 | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Программа семинара «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в центрах игровой поддержки» | Шутова Т.А. |
| 8.2. | Р | Информационный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в центрах игровой поддержки» | 14 | 17.05.2017 | 05.06.2017 | Отчет и фотоотчет МБУ ДПО «СОИРО» о проведении информационного семинара «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в центрах игровой поддержки» | Сбитнева Е.П. |
| 8.3. | Р | Круглый стол «Формы, методы, технологии работы с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы» | 17 | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Отчет и фотоотчет МБУ ДПО «СОИРО» о проведении круглого стола «Формы, методы, технологии работы с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы» | Шутова Т.А. |
| 9 | П | Анализ контингента детей в возрасте от 1 года до 3 лет, которые нуждаются в услуге Центра | 15 | 30.06.2017 | 20.07.2017 | Аналитическая информация контингента детей в возрасте от 1 года до 3 лет, которые нуждаются в услуге Центра | Пономарева Г.П. |
| 10 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 10 | 21.07.2017 | 03.08.2017 | Отчет МАДОУ ДС №11 о размещении информации о планируемом открытии центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет | Толстых О.А. |
| 11 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 10 | 21.07.2017 | 03.08.2017 | Отчет МБДОУ ДС № 25 о размещении информации о планируемом открытии центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет | Шатохина Г.А. |
| 12 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 10 | 21.07.2017 | 03.08.2017 | Отчет МАДОУ ДС № 69 о размещении информации о планируемом открытии центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет | Канипова Г.Н. |
| 13 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 10 | 21.07.2017 | 03.08.2017 | Отчет МБДОУ ДС № 72 о размещении информации о планируемом открытии центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет | Нор В. И. |
| 14 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 10 | 21.07.2017 | 03.08.2017 | Отчет МАДОУ ДС № 73 о размещении информации о планируемом открытии центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет | Цейлер. Е.А. |
| 15. | Р | Дискуссионная площадка «О реализации муниципального проекта «Создание центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет» | 20 | 04.08.2017 | 31.08.2017 | Отчет и фотоотчет МБУ ДПО «СОИРО» о работе дискуссионной площадки «О реализации муниципального проекта «Создание центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет» | Сбитнева Е.П. |
| 16. | Р | Приобретение игровых средств обучения | 23 | 01.09.2017 | 03.10.2017 | Товарные накладные на приобретение игровых средств обучения | Илюк Л. В. |
| 17 | П | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих образовательную услугу в Центрах | 6 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Справка управления образования о количестве заключенных дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих образовательную услугу в Центрах | Пономарева Г.П. |
| 18 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 6 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | Приказ МБДОУ ДС №25 об открытии центров игровой поддержки | Шатохина Г.А. |
| 19 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 6 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | Приказ МАДОУ ДС №11 об открытии центров игровой поддержки | Толстых О.А. |
| 20 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 6 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | Приказ МАДОУ ДС №69 об открытии центров игровой поддержки | Канипова Г.Н. |
| 21 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 6 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | Приказ МБДОУ ДС №72 об открытии центров игровой поддержки | Нор В.И. |
| 22 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 6 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | Приказ МАДОУ ДС №73 об открытии центров игровой поддержки | Цейлер. Е.А. |
| 23 | П | Размещение информации для родителей об оказании психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста (от 1 до 3 лет) в центрах игровой поддержки дошкольных образовательных учреждений в печатных СМИ, на сайтах ДОУ, УО | 10 | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Скриншоты информации размещенной в средствах массовой информации | Носова Е.И. |
| 24 | Р | Работа центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет в штатном режиме | 20 | 03.11.2017 | 01.12.2017 | Аналитическая информация управления образования о работе центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет | Пономарева Г.П. |
|  |  | И т о г о: | 210 | 01.02.2017 | 01.12.2017 |  |  |

## 2. Бюджет проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | областной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | П | Разработка и утверждение правовых актов, регламентирующих деятельность центров игровой поддержки для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | П | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | П | Создание кейса методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Р | Организация и проведение методических мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | П | Анализ контингента детей в возрасте от 1 года до 3 лет, которые нуждаются в услуге Центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Р | Размещение информации о планируемом открытии центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Р | Дискуссионная площадка «О реализации муниципального проекта «Создание центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Р | Приобретение игровых средств обучения | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,6 |
| 17 | П | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих образовательную услугу в Центрах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Р | Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | П | Размещение информации для родителей об оказании психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста (от 1 до 3 лет) в центрах игровой поддержки дошкольных образовательных учреждений в печатных СМИ, на сайтах ДОУ, УО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Р | Работа центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет в штатном режиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | И т о г о: | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,6 |

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | - | 0 | 0 | 0 |
| Дороги6 | - | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии6 | - | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия6 | - | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение6 | - | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение6 | - | 0 | 0 | 0 |
| Гарантии6 | 0 | 0 | 0 |
| Залоги6 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие формы участия6 | 0 | 0 | 0 |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Недостаточный уровень подготовки педагогических работников МБДОУ ДС №25, МАДОУ ДС №11, МАДОУ ДС №69, МБДОУ ДС №72, МАДОУ ДС №73 | Срыв сроков реализации проекта | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации педагогических работников | Перова Е.Ю. | Оказание индивидуальной и групповой методической помощи педагогам |
| 3 | Уход ключевых специалистов из команды проекта | Недостижение цели проекта | Подготовка писем о включении сотрудников в рабочую группу проекта | Перова Е.Ю. | Внесение изменений в план управления проектом |
| 4 | Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте | Снижение эффективности использования кадровых, материальных и других ресурсов | Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований | Перова Е.Ю. | Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта |
| 5 | Недостаточный спрос родителей на получение психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста (от 1 до 3 лет) | Нецелесообразность производимых кадровых, временных затрат на достижение цели | Своевременное освещение в СМИ информации о предоставлении психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста | Перова Е.Ю. | Проведение индивидуальных бесед с родителями, консультирование |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава и команды проекта «Создание центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет на базе дошкольных образовательных учреждений Староосколь-ского городского округа» № 24-ро от 24 января 2017 года |
| 3 | Перова Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта |  |
| 4 | Илюк Людмила Витальевна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный специалист 4 класса | Администратор проекта |  |
| 5 | Бондаренко Роман Петрович, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» | Проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта |  |
| 8 | Пономарева Галина Петровна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы П, Р, ответственный за разработку и утверждение правовых актов, регламентирующих деятельность центров игровой поддержки для детей от 1 - го до 3-х лет |  |
| 9 | Носова Евгения Ивановна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за размещение информации об оказании психолого-педагогической поддержки детям в возрасте от 1-го года до 3-х лет в центрах игровой поддержки дошкольных образовательных учреждений в СМИ, на официальных сайтах дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа, управления образования администрации Старооскольского городского округа |  |
| 10 | Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за создание кейса методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет |  |
| 11 | Шутова Татьяна Алексеевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за организацию и проведение методических мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа |  |
| 12 | Канипова Галина Николаевна, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 69 «Ладушки» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 13 | Толстых Ольга Анатольевна, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 11 «Звездочка» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 14 | Цейлер Елена Анатольевна, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 73 «Мишутка» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 15 | Нор Валентина Ивановна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 72 «Акварель» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
|  | Шатохина Галина Александровна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 25 «Троицкий» |  | ответственный за блоки работ проекта |  |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |