УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МБДОУ

ДС №42 «Малинка»

____________Л.В.Саплинова

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Профилактические мероприятия |
| 1.1 | Проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности с детьми и педагогическими работниками, занятий и тематических выступлений с привлечением сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Старый Оскол и Старооскольского района ГУ МЧС России по Белгородской области, а также представителей Старооскольского отделения БРО ВДПО. | Заведующий Саплинова Л.В., зам. зав. по АХР Елисеева Н.В. | 08.04-12.04.2019 года |
| 1.3 | Тренировка в действиях обслуживающего персонала и воспитанников по теме «Экстренная эвакуация при возникновении пожара на объекте» | Заведующий Саплинова Л.В., зам. зав. по АХР Елисеева Н.В. | 23.04.2019 |
| II. Общественные и культурно-массовые мероприятия |
| 2.4 | Участие во Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» | Старший воспитатель Чахчахова Е.А. , воспитатели | 04.03-05.04.2019 года |
| 2.6 | Выпуск брошюр и информационных газет с использованием фотоматериалов, характеризующих состояние пожарной безопасности на объектах | Старший воспитатель Чахчахова Е.А. , воспитатели | 01.04-20.04.2019 года |
| 2.7 | Обновление уголков пожарной безопасности, размещение информации по противопожарной тематике на сайтах образовательных организаций | Старший воспитатель Чахчахова Е.А. , воспитатели | 08.04.2019 -15.04. 2019 года |
| 2.8 | Организация бесед по противопожарной тематике с педагогами и воспитателями образовательных организаций, а так же с воспитанниками | Заведующий Саплинова Л.В., старший воспитатель Чахчахова Е.А. , воспитатели | 01.04.2019 -20.04. 2019 года |
| 2.9 | Проведение выставок стенгазет и рисунков, направленных на обеспечение безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях и в быту | Старший воспитатель Чахчахова Е.А. , воспитатели | апрель 2019 года |
| III. Техническая подготовка объектов |
| 3.1 | Проверка состояния знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. | Заведующий Саплинова Л.В., зам. зав. по АХР Елисеева Н.В. | 08.04.2019 года |
| 3.2 | Проведение работ по очистке объекта и прилегающей к нему территории от мусора и сухой растительности. | Заведующий Саплинова Л.В., зам. зав. по АХР Елисеева Н.В. | 01.04-05.04.2019 года |
| 3.3 | Проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов. Обеспечение доступности подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам. Обновление указателей направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | Заведующий Саплинова Л.В., зам. зав. по АХР Елисеева Н.В. | 22.04.2019 года |
| 3.4 | Проверка укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организация перекатки пожарных рукавов, присоединения пожарного рукава к пожарному крану и пожарному стволу, состояния пожарных шкафов, их опломбирования и фиксации в закрытом положении. | Заведующий Саплинова Л.В., зам. зав. по АХР Елисеева Н.В. | 19.04.2019 года |
| 3.5 | Проведение проверки автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей с оформлением соответствующего акта проверки. | Заведующий Саплинова Л.В., зам. зав. по АХР Елисеева Н.В. | 18.03.2019 года |
| 3.6 | Проверка обеспеченности объекта огнетушителями по нормам, а также соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя с отметкой в журнале учета, наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. | Заведующий Саплинова Л.В., зам. зав. по АХР Елисеева Н.В. | 05.04.2019 года |