Утверждено

приказом врио директора МКОУ Среднецарицынская СШ

от 11.03.2022 № 20

_______________А.В. Финаев

План методической работы,

обеспечивающий сопровождение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО на 2022-2025гг.

Цель: обеспечение методических условий для эффективного перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и основного общего образования.

Задачи:

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ООО ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка;

- освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов      образовательной деятельности обучающихся;

- методическое сопровождение педагогов при переходе на обновленные ФГОС НОО, ООО

Мероприятия

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: |  |  |  |
|  | Корректировка перспективного плана повышения квалификации учителей- предметников и формирование заявок на курсовую подготовку учителей предметников по обновленным ФГОС НОО, ООО | Март 2022 | Методист |
|  | Составление УМК на 2022-2023 учебный год: формирование перечня учебников и методических пособий по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО | 2022-2025гг. | Руководители МО, Педагог-библиотекарь |
|  | Проведение заседаний методических объединений учителей по вопросам перехода на обновленные ФГОС, семинаров в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО. | По отдельному плану | Руководители МО |
|  | Методическое совещание «Содержание обновленных ФГОС НОО, ООО, готовность ОУ к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО» | Август 2022г. | Зам. директора по УВР, Руководители МО, |
|  | Родительское собрание «Проблемы и риски перехода на обновленные ФГОС начального и основного общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией пятиклассников. | Март 2022г. | Зам. директора по УВР, классные руководители. |
|  | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО. | В течение года | Зам. директора по УВР, руководители МО |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований обновленных ФГОС | март. -сентябрь 2022 г. | Руководители МО, учителя-предметники |
|  | Творческие отчеты по самообразованию педагогов (в рамках проведения предметных недель) | В течение года | Руководители МО, учителя-предметники |
|  | Участие педагогов в мастер-классах, круглых столах, «открытых» уроках, внеурочных занятиях и мероприятиях по отдельным направлениям перехода на обновленные ФГОС ОО | В течение учебного года постоянно | Руководители МО, учителя-предметники |
| 2. Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС: |  |  |  |
|  | Размещение на сайте информационных материалов о переходе на обновленные ФГОС | Постоянно | Зам. директора по УВР, Администратор школьного сайта |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на обновлённые стандарты | Постоянно | Администрация, кл. руководители |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам перехода на обновленные ФГОС | Постоянно | Администрация |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно | Администрация |
|  | Создание библиотечек методической литературы, примерных программ по обновленным ФГОС. | Постоянно | Педагог-библиотекарь Голенева С.В. |
|  | Выставка методической литературы по вопросам перехода на обновленные ФГОС | Постоянно | Педагог-библиотекарь Голенева С.В. |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Постоянно | Администрация |
| 3. Мониторинг реализации плана по переходу на обновленные ФГОС |  |  |  |
|  | Работа с картой самооценки готовности ОУ к переходу на обновленные ФГОС | Август-октябрь 2022, 2023, 2024 | Зам. директора по УВР |
|  | Диагностика профессиональной готовности педагогов к переходу на обновленные ФГОС | Сентябрь 2022, 2023, 2024 | Экспертно-аналитическая служба школы |
|  | Мониторинг затруднений педагогов в вопросах перехода на обновленные ФГОС на основании анализа результатов анкетирования | ежегодно | Экспертно-аналитическая служба школы, администрация школы |
|  | Мониторинг качества образования | ежегодно | Зам. директора по УВР |