План проведения мероприятий по внедрению результатов 1-го этапа РИП в образовательный процесс МОУ «Детский сад № 356 Центрального района Волгограда»

| Задачи инновационной деятельности | Планируемый результат | Мероприятия по внедрению в образовательный процесс | сроки | Варианты использования в образовательном процессе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание творческой группы по реализации проекта на базе дошкольного учреждения и нормативно-правовое обеспечение ее поддержки. | Программа инновационной деятельности, рабочей группы на базе дошкольного учреждения | Публичное освещение на педагогическом совете дошкольного учреждения. | 01-02.2020 | - |
| Анализ научно-методической литературы по вопросам формирования культуры здоровья дошкольников, оптимизации партнерских отношений ДОУ и семьи | Теоретическое обоснование экспериментального нововведения | - | 01- 03.2020 | Использование воспитателями и узкими специалистами ДОУ знаний о специфике основ культуры здоровья дошкольников, форм партнерских отношений ДОУ и семьи |
| Разработка специфической батареи тестов по оценке культуры здоровья детей старшего дошкольного возраста, компетентности родителей в вопросах здоровьесбережения | Батарея тестов по оценке параметров физического, морфофункционального, двигательного, эмоционального, психического и личностного развития детей старшего дошкольного возраста. Тест-опросник по оценке компетентности родителей в вопросах здоровьесбережения. | Публичное освещение на педагогическом совете дошкольного учреждения. Семинар-практикум по использованию диагностических методик в педагогической практике. | 01-03.2020 | Использование воспитателями и узкими специалистами ДОУ методов оценки физического, морфофункционального, двигательного, эмоционального и личностного развития детей старшего дошкольного возраста. |
| Проведение констатирующих экспериментов по оценке культуры здоровья детей старшего дошкольного возраста, определении ее ведущих компонентов. Проведение констатирующих экспериментов по оценке компетентности родителей в вопросах здоровьесбережения. | Эмпирические материалы, отражающие параметры культуры здоровья дошкольников. Эмпирические данные, отражающие уровень компетентности родителей в вопросах здоровьесбережения. | Публичное освещение результатов исследования на педагогическом совете дошкольного учреждения. | 04.-05.2020 | -. |
| Подбор средств формирования культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста. Подбор инновационных форм педагогического взаимодействия между дошкольным учреждением и семьями воспитанников, позволяющих оптимизировать этот процесс. | Классификация средств формирования культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста. Подборка форм педагогического взаимодействия между дошкольным учреждением и семьями воспитанников | Публичное освещение результатов исследования на педагогическом совете дошкольного учреждения. | 06-08.2020 | - |
| Проведение серии пилотажных экспериментов по апробации средств формирования культуры здоровья у детей старшего дошкольного возраста. Проведение серии пилотажных экспериментов по апробации инновационных партнерских отношений ДОУ и семьи. | Эмпирические данные, отражающие особенности формирования культуры здоровья у дошкольников. Эмпирические данные, отражающие возможности оптимизации партнерских отношений ДОУ и семьи. | Публичное освещение на педагогическом совете дошкольного учреждения. | 09-11.2020 | Использование воспитателями и узкими специалистами ДОУ средств по формированию культуры здоровья дошкольников, форм партнерских отношений ДОУ и семьи |
| Публичное освещение результатов инновационной деятельности в сборниках Всероссийских и международных конференций. | Список публикаций. |  | 03.-12.2020 | Пополнение личного портфолио воспитателей и узких специалистов ДОУ. |