Приложение 1

к приказу

директора МОУ СШ № 115

от 06.11.2019г. № 229-од

- Дорожная карта

введения ФГОС СОО

в МОУ СШ №115 Красноармейского района Волгограда

| Мероприятия | Срок | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Решение Совета школы о введении в школе ФГОС СОО | Август 2020 | Наличие протокола заседания органа Совета школы | Администрация школы |
| Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС» | Август - сентябрь 2019 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Август - сентябрь 2019 | Наличие плана-графика | Рабочая группа по введению ФГОС Директор школы |
| Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ | До 1 сентября 2020 | Изменения и дополнения в Уставе | Директор школы |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Август 2019 | Наличие списка учебников в соответствии с приказом Минобрнауки РФ | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы | Сентябрь 2019 - апрель 2020 | Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы | Рабочая группа по введению ФГОС Педагогический Совет Совет школы Директор |
| Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | До 1 мая 2020 г. | Изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | Заместитель директора по УВР |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций | Апрель 2020 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ | Администрация школы |
| Разработка и утверждение учебного плана школы, организация его исполнения | Апрель 2020 | Наличие утвержденного учебного плана | Рабочая группа Директор школы |
| Разработка рабочих программ школы с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП | Июнь - август 2020 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности школы | Июнь - август 2020 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения | Сентябрь – декабрь 2019 | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта | Сентябрь – декабрь 2019 | Наличие модели договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Корректировка локальных и иных документов | В течение 2019-2020 учебного года | Откорректированные документы школы | Администрация школы Рабочая группа Совет школы |
| 2. Методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Разработка плана методической работы по вопросам введения ФГОС среднего общего образования в школе | Сентябрь - октябрь 2019 | Наличие проекта плана методической работы в школе Наличие проекта планов работы МО учителей-предметников | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка плана повышения квалификации учителей средней школы; организация и проведение семинаров | В течение всего периода | План курсовой подготовки | Заместитель директора по УВР |
| Изучение нормативных документов ФГОС СОО | В течение всего периода |  | Заместитель директора по УВР |
| Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО | В течение всего периода |  | Заместитель директора по УВР |
| Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО административной командой и педагогами третьей ступени | В течение всего периода | Охват курсовой подготовкой 100% | Директор школы |
| Разработка, экспертиза, апробирование системы оценивания проектно-исследовательской компетентности обучающихся | В течение всего периода | Положительная экспертная оценка методических материалов | Заместитель директора по УВР |
| Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО | В течение всего периода | Папка методических материалов | Заместитель директора по УВР |
| Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | До сентября 2020 г. | Контроль соответствия запланированному результату | Заместитель директора по УВР |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август – сентябрь 2020 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |
| 4.Организационное обеспечение введения ФГОС введения ФГОС |  |  |  |
| Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС СОО» | Сентябрь 2019 г. | План-график Приказ | Заместитель директора по УВР Директор школы |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО | Октябрь 2020 г. | Приказ | Директор школы |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС среднего общего образования | В течение 2019-2020 учебный года | Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС | Администрация школы Методические объединения школы |
| Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования | Февраль – июнь 2020 г. | Основная образовательная программа СОО | Заместитель директора по УВР |
| Проведение публичной отчетности | Ежегодно | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |
| 5. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Август 2019 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация школы |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС СОО | Май 2019 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ | В течение всего периода | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. | До 1 июня 2019 г. |  | Директор школы |
| Реализация программы повышения квалификации всех учителей старших классов по проблеме «Введение ФГОС среднего общего образования» | В течение всего периода | Повышение квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС среднего общего образования » | В течение всего периода | Повышение квалификации управленческих работников | Директор школы |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | В течение всего периода |  | Администрация школы |
| Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год | Март 2020 | Предварительное распределение нагрузки | Директор школы |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Май 2020 | Анкетирование родителей будущих десятиклассников Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в старшем звене школы» | Июнь –август 2019 Май – июнь 2019 | Наличие результатов оценки | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение 2019-2020 учебного года | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 8. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО | В течение всего периода | Информационные материалы | Заместитель директора по УВР |
| Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на школьном сайте | В течение всего периода | Адрес страницы школьного сайта | Ответственный за школьный сайт |
| Информирование родителей и общественности о введении ФГОС СОО | В течение всего периода | Знание родителями основных положений стандарта | Заместитель директора по УВР |
| Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях | Апрель 2020 | Информация для родителей | Заместитель директора по УВР |
| Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС СОО на сайте школы. | В течение всего периода | Информация | Заместитель директора по УВР |