        УТВЕРЖДЕН
        приказом отдела по образованию
        администрации Дубовского
        муниципального района
        от 30.01.2023 № 46

ПЛАН-ГРАФИК
создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
 направленностей в 2023 году

№ п/п	Наименование / мероприятия	Ответственный	Результат	Срок / исполнения
1	2	3	4	5
1	Провести самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах	Руководители ОО	По форме, установленной Федеральным оператором	31 января / 2023 года
2	Определить и утвердить ответственных за создание новых мест	Органы местного самоуправления, отдел по образованию	Распорядительные акты органов местного самоуправления об утверждении ответственных	01 февраля / 2023 года
3	Утвердить перечень образовательных организаций для создания новых мест (далее - образовательные организации)	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию	Информационные письма органов местного самоуправления, / приказ об утверждении перечня образовательных организаций	01 марта / 2023 года
4	Утвердить план-график создания новых мест	Органы местного самоуправления	Распорядительные акты органов местного самоуправления	01 марта / 2023 года
5	Внести изменения в Устав и локальные акты образовательных организаций, в части создания новых мест (при необходимости)	Органы местного самоуправления, Руководители ОО	Приказы об утверждении изменений, / локальные акты	апрель-май / 2023 года
6	Привести помещения (площадки) образовательных организаций / в соответствие с требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям (при необходимости)	Органы местного самоуправления, Руководители ОО	Помещения (площадки) приведенные в соответствие с требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям	10 августа / 2023 года
7	Провести мониторинг (фотоотчет) по применению компонентов единого визуaльного стиля брендирования образовательными организациями, в которых создаются новые места	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	По форме, установленной Федеральным оператором	15 августа 2023 года
8	Получить лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования (при необходимости)	Органы местного самоуправления, Руководители ОО	Лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	20 августа / 2023 года
9	Провести мониторинг наличия лицензий на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования организаций в образовательных организациях, в которых создаются новые места	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	По форме, установленной Федеральным оператором	20 августа / 2023 года
10	Утверждены образовательные программы дополнительного образования для реализации на созданных местах	Органы местного самоуправления, Руководители ОО	Образовательные программы дополнительного образования утверждены, размещены на платформе "Навигатор дополнительного образования" и промаркированы	30 августа / 2023 года
11	Осуществить подбор кадров и заключить трудовые отношения (при необходимости)	Органы местного самоуправления, Руководители ОО	Трудовые соглашения	30 августа / 2023 года
12	Провести мониторинг подбора кадров и заключения трудовых отношений	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	По форме, установленной Федеральным оператором	30 августа 2023 года
13	Пройти повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	Удостоверения о повышении квалификации	в течение срока реализации / Мероприятия
14	Провести мониторинг повышения квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемы новые места	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	По форме, установленной Федеральным оператором	30 августа 2023 года
15	Реализовать образовательные программы дополнительного образования на созданных местах	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО		с 01 сентября 2023 г.
16	Завершить набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	Локальные акты организаций, зачисление детей на портале "Навигатор дополнительного образования"	30 сентября 2023 года
17	Провести мониторинг локальных актов организаций, подтверждающих набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	По форме, установленной Федеральным оператором	30 сентября 2023 года
18	Провести мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	По форме, установленной Федеральным оператором	10 декабря 2023 года, / далее ежегодно
19	Организовать информационное сопровождение реализации мероприятия по созданию новых мест	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	Новостные информационные материалы в средствах массовой информации, размещение информации на интернет-ресурсах	в течение срока реализации / Мероприятия
20	Обеспечить достижение показателей по созданию новых мест	Органы местного самоуправления, / отдел по образованию, руководители ОО	В соответствии с приложением к настоящему плану-графику	30 сентября 2023 года
21	Осуществить передачу в муниципальную собственность, в образовательные организации, в которых создаются новые места, закупленного и доставленного оборудования	МКУ «ЦСУ», / Органы местного самоуправления, / руководители ОО	Постановления, распоряжения, приказы	30 ноября 2024 года

        Приложение
к плану-графику создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей в 2023 году

        ПЕРЕЧЕНЬ
показателей по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году
№ п/п	Наименование показателя	Минимальное значение, в год
1.	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе (за счет средств бюджета Волгоградской области и (или) местных бюджетов) по дополнительным общеразвивающим программам на базе созданных новых мест (человек в год):	1410
1.2	из них численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в школьных музеях, школьных театрах, школьных медиацентрах и школьных спортивных клубах	796
2.	Доля отдельных групп сотрудников, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации
2.1	педагогические работники, %	100
2.2	руководители, %	100
2.3	привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др., %	100
3.	Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах
3.1	Число мероприятий (ед. в год)	25
3.2	В них участников (человек в год).	172
3.3	Создание (обеспечение материально-технической базы) регионального центра детско-юношеского туризма, ед.	0