Приложение № 1
к Приказу отдела по образованию
от 25.07.2022 № 288/1

План работы
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,
I этап (2022-2024 годы) в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Итоговый документ	Достижение / Целевых показателей
1	2	3	4	5
I. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей
1. Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Дубовском муниципальном районе и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Дубовского муниципального района, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении	IV квартал / 2022 года / далее - ежегодно	Органы местного самоуправления Дубовского муниципального района		Проведение мониторинга инфраструктуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам на территории Дубовского муниципального района. Осуществление анализа полученной информации по результатам мониторинга.
2. Реализация мероприятий по созданию новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования	IV квартал / 2022 года / далее - ежегодно	Органы местного самоуправления Дубовского муниципального района		Проведение мониторинга потребностей открытия новых мест дополнительного образования на территории Дубовского муниципального района в разрезе образовательных организаций. Реализация мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования различных направленностей: оснащение современным оборудованием для организации образовательного процесса, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Проведение мониторинга эффективности закупленного оборудования и средств обучения в рамках создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей.
3. Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	IV квартал / 2022 года	Отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района (далее-Отдел), органы местного самоуправления Дубовского муниципального района, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Организация дискуссионной площадки в рамках традиционного августовского совещания педагогических работников Дубовского муниципального района по вопросам апробации лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей. Мониторинг наиболее востребованных направлений дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении. Увеличение количества программ дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. Методическое сопровождение обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей субъекта РФ и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 / сентября 2021 г. № 2613-р	III квартал / 2022 года / далее - ежегодно	Муниципальный опорный центр / (далее - МОЦ)		Проведение региональной научно-практической конференции по вопросам обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ. Формирование и распространение сборника лучших практик формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека и потребностей детей. Проведение курсов повышения / квалификации ГАУ ДПО "ВГАПО" для педагогов и руководителей образовательных организаций
5. Оказание методической и консультативной помощи организациям негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития региональных систем / дополнительного образования детей	IV квартал / 2022 года, далее-ежегодно	Органы местного самоуправления Дубовского муниципального района, Отдел по молодежной политике, спорту, культуре и туризму администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области (далее- Отдел культуры)		Проведение совещаний на региональном, муниципальных уровнях для информирования организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы о возможностях использования для зачисления детей сертификатов персонифицированного финансирования. Увеличение количества организаций негосударственного / сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в системе персонифицированного / финансирования дополнительного образования в целях создания конкурентной среды и, как следствие, повышения качества предоставляемых услуг.Информирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным / общеобразовательным программам, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей.
6. Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования	IV квартал / 2022 года	МОЦ		Проведение региональной научно- практической конференции по вопросам обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ. / Формирование и распространение / сборника лучших практик формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека и потребностей детей. / Проведение курсов повышения / квалификации ГАУ ДПО "ВГАПО" для педагогов и руководителей образовательных организаций.
7. Методическое сопровождение разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования	I квартал / 2024 года	МОЦ, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Разработка и сопровождение программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности. Включение учебного модуля, посвященного разработке дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, грамотности, в программы курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» для педагогов и руководителей образовательных организаций
8. Методическое сопровождение разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период	II квартал / 2023 года / далее - ежегодно	Отдел,МОЦ, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района		Увеличение количества разработанных и реализованных дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период
9. Методическое сопровождение разработки и реализации программ спортивной подготовки с учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	II квартал / 2023 года / далее - ежегодно	МОЦ		Реализация мер по методическому сопровождению разработки и реализации программ спортивной подготовки с учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки
10. Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи	I квартал / 2023 года / далее - ежегодно	МОЦ, / организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района		Функционирование в образовательных организациях служб для поддержки родителей (законных представителей), которые помогают решать возникающие проблемы: изменение окружения детей, вовлечение детей в иной вид деятельности. Размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации по адресной поддержке реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах. Проведение процедуры синхронизации данных регионального портала ПФДО и федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в части сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
11. Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и "профессиями будущего", поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, / стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов "Билет в будущее", "Проектория", WorldSkills Russia Juniors	IV квартал 2022 года	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района		Реализация мероприятий ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и "профессиями будущего", поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных / организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов "Билет в будущее", "Проектория", WorldSkills Russia Juniors. / Организация профориентационных лагерных смен естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности с включением в реализацию программ представителей ВУЗов, специалистов научно- / исследовательских институтов, сотрудников производств.
12. Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно- техническое творчество, проектную / деятельность под научным руководством образовательных организаций высшего образования, / научных организаций, высокотехнологичных компаний	IV квартал 2022 года	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района		Проведение мероприятий по увеличения охвата детей деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" / мобильного технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации и центра "IT-куб". Увеличение количества программ, реализуемых в сетевой форме с организациями высшего образования, научными организациями и высокотехнологичными компаниями региона.
13. Создание условий для развития технологических кружков, созданных на базе образовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых)	IV квартал 2022 года, далее-ежегодно	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района		Проведение мероприятий по увеличению сети технологических кружков, / созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых), в рамках реализации мероприятий по созданию центров "Точка роста", новых мест / дополнительного образования, школьного технопарка Кванториум и центров "IT-куб" / Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников по разработке программ / дополнительного образования в рамках развития технологических кружков.
14. Проведение оценки удовлетворенности / обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования	IV квартал 2022 года, далее-ежегодно	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района		Разработка системы оценки и / проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования.
15. Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательной организации (за исключением детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.)	II квартал 2023 года, далее-ежегодно	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Организация образовательных экскурсий в ботанические сады, в природные парки, на тематические выставки, в краеведческий музей, в организации высшего образования, на производственные предприятия. / Реализация сетевых программ ополнительного образования ресурсным центром естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей ГБУ ДО ВСДЮТиЭ и образовательными организациями, реализующими программы аналогичных направленностей.
16. Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен	I квартал 2023 года, далее - / ежегодно	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, / Отдел культуры		Обеспечение участия в мероприятиях, направленных на выявление способностей и талантов у детей и молодежи. Организация каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен.
17. Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при / формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося	IV квартал 2024 года	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Осуществление взаимодействия с ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" по вопросам реализации комплекса федеральных мероприятий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории / обучающегося.
18. Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками	ежегодно	МОЦ		Формирование сборника лучших практик формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека и потребностей детей. Направление программ, практик и методических разработок в ФГБУК "Всероссийскийцентр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" на модерацию для наполнения единого национального портала дополнительного / образования детей.
19. Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных / общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	IV квартал 2022 года, далее-ежегодно	МОЦ, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Проведение секции посвященной реализации адаптированных / дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов в рамках региональной научно-практической конференции по вопросам обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ. Проведение курсов повышения квалификации ГАУ ДПО "ВГАПО" для педагогов руководителей образовательных организаций по ДППК "Разработка и реализация / дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ (в том числе с применением дистанционных технологий) ". Разработка примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для / детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
20. Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия	III квартал 2023 года, далее - / ежегодно	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, / Отдел культуры		Реализация комплекса мероприятий по увеличению охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия.
II. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей
21. Создание условий для обучения детей по модели "Школа полного дня"	III квартал 2023 года, далее- / ежегодно	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района		Строительство новых объектов и осуществление капитального ремонта в общеобразовательных школах, создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в общеобразовательных организациях, расположенных в / сельской местности и малых городах, обновление материально-технической база для занятий детей физической культурой и спортом.
22. Сохранение сети детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления Волгоградской области	IV квартал 2023 года, далее - / ежегодно	Органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района, Отдел культуры		Проведение совместной работы комитета Культуры Волгоградской области и с органами местного самоуправления в целях сохранности сети детских школ искусств.
23. Содействие развитию системы школьных театров	III квартал 2023 года, далее - / ежегодно	Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа школьных театров
24. Содействие развитию системы школьных музеев	III квартал 2023 года, далее - / ежегодно	Организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа школьных музеев
25. Содействие развитию системы школьных спортивных клубов	III квартал 2023 года, далее - / ежегодно	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа школьных спортивных клубов
26. Содействие развитию системы школьных медиа-центров	III квартал 2023 года, далее - / ежегодно	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на увеличение числа школьных медиа-центров
III. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
27. Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей	IV квартал 2022 г., / далее - ежегодно	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Совершенствование системы повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей в части обновления содержания дополнительных профессиональных программ, применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при их реализации. Закрепление статуса стажировочных площадок по приоритетным направления развития образования в Волгоградской области организаций, реализующих / дополнительные общеобразовательные программы. / Обеспечение активного участия управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей в процессе обучения по дополнительным профессиональным программам в сфере культуры в центрах непрерывного образования.
28. Содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди / педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств / и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе участие в региональном этапе Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»	Ежегодно	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района, Отдел культуры		Проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший педагог дополнительного образования", регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по / дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, направление и методическое сопровождение призеров и победителей для участия во всероссийских этапах конкурсов профессионального мастерства сферы / дополнительного образования. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса методических разработок туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы Волгоградской области. / Проведение конкурсов профессионального (исполнительского) мастерства преподавателей ДШИ, в т.ч. регионального этапа общероссийского конкурса "Лучший преподаватель / детской школы искусств".
29. Реализация мер по привлечению / квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности	I квартал 2023 г., / далее - ежегодно	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района, Отдел культуры		Проведение мониторинга оценки вакантных должностей педагогических работников государственных и муниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. / Создание новых мест дополнительного образования, оснащение оборудованием и средствами обучения организаций / дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности.
30. Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе / дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию	IV квартал 2023 г., / далее - ежегодно	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района, Отдел культуры		Обеспечение реализации мер поддержки молодых специалистов, работающих в системе / дополнительного образования в муниципалитетах Волгоградской области. Создание и функционирование клуба молодых педагогов дополнительного образования Волгоградской области. Реализация / проекта "Школа молодого преподавателя сферы культуры".
31. Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе / дополнительного образования детей	II квартал 2023 г.,	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района, Отдел культуры		Проведение региональной научно- практической конференции по вопросам обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ. / Формирование и распространение сборника лучших практик наставничества в системе / дополнительного образования детей.
32. Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей	IV квартал 2023 г., / далее - ежегодно	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района, Отдел культуры		Организационно-методическое сопровождение развития наставничества в организациях дополнительного образования. / Разработка и распространение типового положения о наставничестве для / педагогических работников / дополнительного образования Волгоградской области. Проведение мониторинга реализации системы наставничества в системе / дополнительного образования детей.
V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года
33. Актуализация и реализация государственной программы "Развитие образования в Волгоградской области" и муниципальных программ по развитию дополнительного / образования детей	IV квартал 2023 г.	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района		Реализация государственной программы "Развитие образования в Волгоградской области", муниципальных программ по развитию дополнительного образования / детей
34. Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы)	IV квартал 2022 г., / далее - ежегодно	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района, Отдел культуры		Проведение мониторинга и анализ исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития / дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы).
35. Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы физкультурно- спортивной направленности	IV квартал 2023 года, далее - / ежегодно	организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Проведение мониторинга и анализ образовательных организаций, реализующих программы физкультурно- спортивной направленности
36. Мониторинг соответствия региональных систем дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и / задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Ежегодно	Отдел, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования Дубовского муниципального района, Отдел культуры		Проведение мониторинга соответствия региональных систем дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем / дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования / детей.
37. Мониторинг практики внедрения в Волгоградской области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как / количество детей, обучающихся подополнительным общеобразовательным программам за счет бюджетных средств / бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования / (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.)	IV квартал 2022 года	Отдел, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы		Проведение мониторинга практики внедрения в Волгоградской области системы персонифицированного / финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет бюджетных средств, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.).