**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Тополёк» городского округа город Фролово**

**План мероприятий**

**по реализации Концепции развития математического образования**

**на 2014-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | | результат |
| 1.Правовое обеспечение | | | | |  |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий по реализации Концепции математического образования в системе образования | Январь-февраль 2015г. | Заведующий, воспитатели | | Выполнено |
| 1.2. | Разработка и утверждение положений о мероприятиях в рамках плана по реализации Концепции математического образования в системе образования в МКДОУ | В течение года | Заведующий, воспитатели | |  |
| 2.Общесистемные мероприятия | | | | | |
| 2.1. | Проведение непосредственно-организованной деятельности в группах дошкольного возраста | В течение года (еженедельно) | Воспитатели | |  |
| 2.2. | Проведение математических развлечений в соответствии с возрастом воспитанников | В течение года (ежемесячно) | Воспитатели | |  |
| 2.3. | Проведение математических конкурсов и викторин в группах среднего, старшего и подготовительного к школе возраста | В течение года | Воспитатели групп | |  |
| 2.4. | Игра- олимпиада  «Всезнайки»  подготовительная к школе группа | апрель 2015г. | Воспитатели | | Выполнено |
| 2.5. | Математический КВН с участием родителей | март 2016г. | Воспитатели | |  |
| 2.6. | Проведение олимпиады «Путешествие в страну математики» между  детьми подготовительного к школе возраста | февраль 2017г. | воспитатели | |  |
| 2.7. | Пополнить уголки математического развития в группах среднего, старшего, подготовительного к школе возраста | Январь-март 2015г. | Воспитатели | | Выполнено |
| 2.10. | Контроль:  «Система работы по математическому развитию дошкольников в соответствии с Основной образовательной Программой МДОУ» | Январь 2015г. |  | |  |
| 3.Кадровое обеспечение | | | |  | |
| 3.1. | Изучение Концепции математического образования в системе образования РФ  (Педагогический час) | 2016г. | заведующий |  | |
| 3.2. | Изучение (в рамках самообразования) методических материалов  по формированию математических способностей детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Воспитатели |  | |
| 3.3. | Обеспечение непрерывного математического образования через повышение квалификации воспитателей (КПК, учебные и методические семинары, конференции, вебинары, методические дни, педагогические часы и др.) | В течение года | Заведующий, воспитатели |  | |
| 4.Информационно-методическое обеспечение | | | | | |
| 4.1. | Анализ эффективности проведения мероприятий, направленных на реализацию Концепции математического образования | В течение года | Заведующий, воспитатели |  | |
| 4.2. | Отчёт о ходе исполнения мероприятий по реализации Концепции математического образования | Ежеквартально | Заведующий, воспитатели |  | |
| 4.3. | Освещение в СМИ наиболее значимых мероприятий по реализации Концепции математического образования | В течение года | Воспитатели |  | |