Информация по реализации Программы менторского сопровождения

МКОУ «Средняя общеобразовательная с углубленным изучением отдельных предметов школа №5» городского округа город Фролово

и МКОУ  «Средняя школа № 6» городского округа город Фролово

Общие сведения

| 1. | Наименование образовательной организации развивающейся управленческой команды | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6» городского округа город Фролово |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование образовательной организации опытной управленческой команды | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа № 5» городского округа город Фролово |
| 3. | Направление/направления менторства | Организация инновационной деятельности |
| 4. | Планируемый период реализации программы | Октябрь 2021- декабрь 2022 |

Цель программы:  разработка и формирование функциональной модели инновационной деятельности, обеспечивающей условия формирования социальной успешности и развития каждого обучающегося и  профессионального роста педагога.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить потенциальные возможности и ресурсы для  организации инновационной деятельности в образовательной организации;

2. Провести анализ готовности образовательной организации к инновационной деятельности в развитии поликультурной среды, обеспечивающей условия формирования среды, обеспечивающей условия формирования социальной успешности и развития каждого обучающегося и  профессионального роста педагога

3. Разработка  функциональной модели инновационной деятельности в образовательной организации через планирование и организацию инновационной деятельности;

4. Разработка плана реализации инновационной деятельности.

Направлениями  инновационной деятельности педагога являются:

1. Создание условий для полноценного развития интеллектуального потенциала и творческих способностей школьников.

1.1. Внедрение, использование новых методов, методик, средств, технологий в образовательном процессе:

- применение проектных технологий, которые предполагают включение самого педагога и детей в социально и личностно-значимую деятельность (работа над творческими, социальными, научными проектами);

- использование личностно-ориентированных технологий. Сюда относятся технологии дифференциации и индивидуализации. Дети являются не столько объектом педагогического воздействия, сколько субъектом собственной деятельности. Следовательно, дифференцированный подход в обучении должен осуществляться на индивидуальном уровне;

- ведение в своей деятельности исследовательских и практических работ предполагающих в получении учебной информации из первоисточников.

- применение в своей работе информационно-коммуникативные технологии: компьютерные программы, цифровых ресурсов, как для обучения школьников, так и для саморазвития и самосовершенствования своей профессиональной деятельности;

- расширение возможности участия школьников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях и конференциях.

2. Разработка авторских программ, методик, технологий, проектов, методической продукции.

3. Участие педагогов в семинарах, конференциях и др.

Система инновационной деятельности в школе включает в себя следующие направления:

- отработка механизмов, связанных с обновлением содержания процесса образования (разработка компьютеризированных курсов, программное обеспечение, проблемное обучение, организация исследовательской работы при условии получения новых для учащихся знаний и прочее), а также форм процесса образования (новые методы преподавания, принципиально новые методики организации занятий на уроках и прочее);

- отработка новых способов повышения профессиональной компетентности преподавателей образовательного учреждения, ориентированных в первую очередь на обеспечение предельно высокого качества образования.

Среди основных задач, решаемых в процессе развития инновационной деятельности в школе, целесообразно выделить следующие:

- Повышение качества образовательных услуг, которые предоставляются в школе, путем внедрения современных инновационных технологий организации учебно – воспитательного процесса;

- Создание оптимальных условий для поиска решений актуальных образовательных проблем.

- Привлечение педагогов к инновационной деятельности школы в соответствии с приоритетными направлениями современной образовательной системы.

- Разработка системы мониторинга инновационной деятельности в школе.

В рамках деятельности Программы были проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационный этап (ноябрь 2021 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Заключение 3-х стороннего соглашения | Октябрь-ноябрь 2021 г. | Координатор, руководители рабочих групп | выполнено |  |
|  | Проведение супервизии "на входе" (критический самоанализ деятельности развивающейся управленческой команды, в целях определения направления равлений менторства) | Ноябрь 2021 г. | Развивающаяся управленческая команда | выполнено |  |
|  | Знакомство опытной управленческой команды с нормативно-правовыми, локальными документами развивающейся команды по направлению менторства | Ноябрь 2021 г. | Опытная управленческая команда | выполнено |  |
|  | Установочная встреча (флэш-встреча) по теме менторского сопровождения | Ноябрь 2021 г. | Руководители рабочих групп | выполнено |  |
|  | Базовый семинар менторской группы (знакомство команд (опытной управленческой и развивающейся), мотивация, представление программы, уточнение мероприятий, определение зон ответственности) | Ноябрь 2021 г. | Руководители рабочих групп | выполнено |  |
|  | Разработка программы менторского сопровождения | Декабрь 2021 | Рабочие группы | выполнено |  |
| - Практический этап (декабрь2021 г. – ноябрь 2022 гг.): |  |  |  |  |  |
|  | Очное индивидуальное консультирование, инструктирование, аналитическое сопровождение "Руководитель - руководитель", "Заместитель директора - заместитель директора", "Руководитель структурного подразделения - руководитель структурного подразделения" по теме менторского сопровождения | По согласованию сторон | Участники менторской группы | Выполнено На базе школы прошла стажировка Фалькиной Л.К., старшего методиста и Топчиевой А.И., директор школы МКОУ СШ №6 (наставник – Болдырева А.И., заместитель директора МКОУ СШ №5) |  |
|  | Виртуальные встречи в режиме онлайн по теме менторского сопровождения | По согласованию сторон | Участники менторской группы | Выполнено Ноябрь 2021 – май 2022 |  |
|  | Совместная организация и проведение мероприятий для обучающихся: - муниципальный конкурс-фестиваль «В мире занимательных наук»; -региональный интеллектуальный конкурс «Физико - математическая регата»; - региональный конкурс «Фестиваль учебных и педагогических проектов начальной школы»; - региональный конкурс «Фестиваль учебных и педагогических проектов» (для учащихся 5-11 классов); - региональный конкурс драматизации на иностранном языке «Калейдоскоп культур» | ноябрь 2021 декабрь 2021 январь 2021 март 2021 апрель 2021 | Опытная управленческая команда Развивающаяся управленческая команда | Выполнено |  |
|  | Совместная организация и проведение мероприятий для педагогов: - Межмуниципальный конкурс методических разработок «Конструирование современного урока в условиях реализации ФГОС: теория и практика» - региональный конкурс «Лучшее учебное занятие с использованием цифровых образовательных ресурсов в условиях реализации ФГОС» - Межмуниципальный научно – методический семинар "Цифровая школа: применение перспективных технологий в практике современного учителя" Межмуниципальный научно – методический семинар "Опыт разработки и результативного использования новых форм работы с одаренными детьми" | Декабрь - февраль 2021, Февраль – март 2021, Февраль – март 2022 декабрь 2021 апрель 2022 | Опытная управленческая команда Развивающаяся управленческая команда | Выполнено |  |
|  | Участие в работе постоянно действующей образовательной площадки "Лаборатория управленческого мастерства" на базе регионального оператора | Декабрь 2021, апрель, | Региональный оператор | Выполнено |  |
|  | Стажировка "Школа мастерства" по направлению менторства на базе образовательной организации опытной управленческой команды (знакомство с документацией, системой работы, моделью управления). | Февраль, май 2022 | Опытная управленческая команда | Выполнено |  |
|  | Получение дополнительного профессионального образования по направлению менторства (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, обучающие мероприятия на базе регионального оператора). | На протяжении всего периода реализации программы | Развивающая управленческая команда | Выполнено |  |

К маю 2022 года результаты реализации Программы составили:

| Целевой показатель (основной) | Целевой показатель (внутришкольный) | Мероприятия | Срок реализации | Достигнутый результат результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля педагогов, использующих в организации учебно- воспитательного процесса современные образовательные технологии (цифровые технологии, метод проекта, проблемное обучение и др. | Численность педагогов, использующих в организации учебно- воспитательного процесса современные образовательные технологии (цифровые технологии, метод проекта, проблемное обучение и др. | Развитие системы открытых уроков и мастер - классов | Ноябрь 2021 – май 2022 | Доля педагогических работников: 2021 - 20% |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему профессионального роста педагогических работников | Численность педагогов, принявших участие в семинарах и конференциях, направленных на повышение педагогического мастерства | Развитие системы инновационной методической работы в школе | Ноябрь 2021 – май 2022 | Доля педагогических работников: 2021 - 10% |
| Доля педагогов взаимодействующих с организациями непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Доля педагогических работников, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства в том числе с использованием дистанционного обучения | Обеспечение возможности педагогических работников школы повысить уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. | Ноябрь 2021 – май 2022 | Доля педагогических работников: 2021 - 5% |
| Доля школьников участвующих в олимпиадном и конкурсном движении, в том числе в дистанционном формате | Численность обучающихся участвующих в олимпиадном и конкурсном движении | Развитие системы подготовки учащихся к участию в олимпиадах и конкурсном движении. Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении. | Ноябрь 2021 – май 2022 | Численность детей: 2021 - 15% |
| Число участников онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта организации дистанционного обучения | Численность детей, принявших участие в открытых уроках | Организация и совершенствование на базе школы рабочих мест учащихся для обучения в открытых уроках | Ноябрь 2021 – май 2022 | Численность детей: 2021 – 30% |
| Готовность школы к включению в целевую модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | Соответствие материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Модернизация материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Ноябрь 2021 – май 2022 | Готовность материально-технической базы школы: 2021 - 30% |

Непрерывный контроль выполнения Программы опытная управленческая команда осуществляет в течение ноября 2021 – мая 2022 года.  При необходимости в Программу вносятся коррективы.