ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и способных детей в условиях сетевого взаимодействия»

| - 1. Сведения о региональной инновационной площадке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее - РИП) | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №5» городского округа город Фролово |  |  |  |
| 1.2. Полное наименование учредителя РИП | Учредителем школы является Администрация городского округа город Фролово. Функции и полномочия учредителя от имени Администрации городского округа город Фролово осуществляет Отдел по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области. |  |  |  |
| 1.3. Тип РИП | Общеобразовательная организация |  |  |  |
| 1.4. Юридический адрес РИП | 403540 Волгоградская область, город Фролово, ул. Революционная д.17 |  |  |  |
| 1.5. Руководитель РИП | Калмыкова Людмила Степановна, директор школы |  |  |  |
| 1.6. Телефон, факс РИП | тел.: 8(84465)2-10-26 факс: 8(84465)2-10-26 |  |  |  |
| 1.7. Адрес электронной почты | E-mail: frschool5@ mail.ru |  |  |  |
| 1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на проект и отчет | http://frschool5.mya5.ru/ |  |  |  |
| 1.9. Состав авторов проекта с указанием функционала | Калмыкова Л.С., директор школы, руководитель проекта. Осуществление общего контроля и руководства. Управление системой инновационной работы и руководство деятельностью коллектива в условиях инноваций. Анализ образовательной ситуации в школе и внесение корректив. Болдырева А.И. заместитель директора по УВР. Ответственный координатор проекта. Нормативно-правовое оформление изменений в образовательной программе. Возглавляет проектную группу педагогов, реализующих общеобразовательную программу деятельности. Обобщает совместно с участниками эксперимента полученные результаты. Кострова М.А., заместитель директора по УВР. Ответственный координатор проекта. Методическое сопровождение педагогов школы. Координирует действия исполнителей и консультантов (на базе школы). Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты исследований, научно-исследовательскую информацию, инновационный опыт. Усачева О.А., старший методист. Координатор проекта. Возглавляет проектную группу педагогов, реализующих программу урочной и внеурочной деятельности. Обобщает совместно с участниками эксперимента полученные результаты. Задачина Е.А., учитель начальных классов, координатор проекта. Возглавляет проектную группу педагогов, реализующих программу урочной и внеурочной деятельности. Обобщает совместно с участниками эксперимента полученные результаты. Оформление банка научно-методической литературы. Богачинская Ю.С., доцент кафедры воспитания и дополнительного образования ГАУ ДПО «ВГАПО». Научное консультирование по реализации инновационного проекта, планирование, выявление рисков и путей их минимизации, описание модели психолого-педагогического сопровождения одаренных и способных детей в условиях сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений. |  |  |  |
| 1.10. При необходимости указать организации, выступающие соисполнителями проекта (программы) |  |  |  |  |
| 1.11. Тема проекта (программы) | «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и способных детей в условиях сетевого взаимодействия» |  |  |  |
| 1.12. Цель проекта (программы) | Разработать и апробировать на практике систему психолого-педагогической поддержки одаренных и способных детей средствами сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 1.13. Задачи проекта (программы) | 1. Разработать и реализовать систему деятельности школы по выявлению и сопровождению одаренных и талантливых детей в системе урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании учащихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций; 2. Выявить эффективные методы, средства, формы сетевого взаимодействия образовательных организаций, направленных на развитие одаренных и талантливых учащихся; 3. Разработать систему выявления одаренных и способных учащихся; 4. Обосновать особенности организации проектной деятельности учащихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций. |  |  |  |
| 1.14. Срок реализации проекта (программы) | 2018 - 2023 гг. |  |  |  |
| 1.15. Этап проекта (программы) | 2018 -2019 год |  |  |  |
| Задачи на данный этап | 1. Разработать и реализовать систему деятельности школы по выявлению и сопровождению одаренных и талантливых детей в системе урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании учащихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций 2. Выявить эффективные методы, средства, формы сетевого взаимодействия образовательных организаций, направленных на развитие одаренных и талантливых учащихся 3. Разработать систему выявления и поддержки одаренных и способных учащихся 4. Обобщение и диссеминация опыта. |  |  |  |
| Использованные источники финансирования (с указанием объема финансирования) |  |  |  |  |
| - 2. Аналитическая часть |  |  |  |  |
| 2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов | Для целостного и системного развития одаренных и способных детей необходимы не отдельные мероприятия, а создание образовательного пространства, обеспечивающего социальную среду развития обучающихся; включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему интеллектуальных и творческих состязаний, культурных и социальных практик); учитывающего потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), при этом для удовлетворения образовательных потребностей необходимо «открытое» образовательное пространство, предполагающее сетевое взаимодействие образовательных организаций. Ключевой идеей выступает организация сетевого взаимодействия учащихся школ и учреждений дополнительного образования городского округа город Фролово и Волгоградской области в процессе работы над совместными проектами и участие в проводимых школой мероприятиях. Полученные результаты в полном объеме соответствуют поставленным задачам. |  |  |  |
| 2.2. Описание текущей актуальности продукта | Проект позволяет реализовать следующие задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в основополагающих документах: - формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов; - совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. |  |  |  |
| - Реализация дорожной карты проекта (программы) |  |  |  |  |
| Задачи и шаги реализации |  | Выполнено/не выполнено | Причины невыполнения |  |
| Задача 1: Разработать и реализовать систему деятельности школы по выявлению и сопровождению одаренных и талантливых детей в системе урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании учащихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций |  |  |  |  |
| Шаги реализации |  |  |  |  |
| Создание нормативно-правовой базы сопровождения проекта |  | выполнено сентябрь 2017-май 2018 |  |  |
| Организация подготовки педагогических работников по проблеме выявления, обучения, развития и психологической поддержки одарённых детей |  | выполнено сентябрь 2017-май 2018 |  |  |
| Разработка курсов внеурочной деятельности различной направленности на уровне начального общего, основного и среднего общего образования |  | выполнено сентябрь 2017-май 2018 |  |  |
| Проведение диагностики для выявления уровня развития способностей и одаренности учащихся по различных направлениям |  | выполнено сентябрь 2017-май 2023 |  |  |
| Создание и обновление банка данных одаренных и способных детей |  | выполнено сентябрь 2017-май 2023 |  |  |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов |  | выполнено сентябрь 2017-май 2023 |  |  |
| Задача 2: Выявить эффективные методы, средства, формы сетевого взаимодействия образовательных организаций, направленных на развитие одаренных и талантливых учащихся |  |  |  |  |
| Шаги реализации |  |  |  |  |
| Создание условий для участия детей с высокой учебной мотивацией в олимпиадах, конференциях и других интеллектуально-творческих конкурсах различного уровня |  | частично выполнено сентябрь 2017-май 2023 | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Создание модели сетевого взаимодействия ОУ с учреждениями городского округа город Фролово, региона, России |  | частично выполнено сентябрь 2018-май 2022 | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Индивидуализация процесса обучения в соответствии с индивидуальным темпом развития, способностями учащихся |  | частично выполнено сентябрь 2018-май 2022 | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Создание банка образовательных программ, диагностических и методических материалов по работе с одаренными детьми; |  | частично выполнено сентябрь 2018-май 2023 | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Задача 3: Разработать систему выявления и поддержки одаренных и способных учащихся |  |  |  |  |
| Шаги реализации |  |  |  |  |
| Разработка диагностического инструментария для выявления одаренных детей. |  | частично выполнено сентябрь 2017 – май 2019 | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Создание системы диагностики для выявления уровня развития способностей, степени и вида их одарённости; |  | частично выполнено сентябрь 2017 – май 2022 | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Создание модели мониторинга достижений обучающихся, направленной на выявление и развитие склонностей, способностей и талантов обучающихся; |  | частично выполнено сентябрь 2017 – май 2022 | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Задача 4: Обобщение и диссеминация опыта. |  |  |  |  |
| Обобщение результатов проекта работы с одаренными и способными детьми |  |  |  |  |
| Организация мероприятий различного уровня по вопросам создания системы деятельности школы по выявлению и сопровождению одаренных и талантливых детей |  | частично выполнено | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Участие в мероприятиях различного уровня по вопросам деятельности школы по выявлению и сопровождению одаренных и талантливых детей. |  | частично выполнено | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Организация мероприятий различного уровня, в том числе сетевых, по вопросам деятельности школы по выявлению и сопровождению одаренных и талантливых детей |  | частично выполнено | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| Подготовка и размещение публикаций по теме инновационной деятельности. |  | частично выполнено | Будет продолжена на протяжении деятельности площадки |  |
| - Продукт проекта (программы) |  |  |  |  |
| Полученный продукт (учебные планы, программы, учебно-методические материалы, пособия, рекомендации, разработки, статьи и др.) | Продукты, полученные коллективом школы в ходе реализации РИП, отвечают задачам проекта по формированию и совершенствованию условий психолого-педагогическое сопровождения одаренных и способных детей в условиях сетевого взаимодействия. Анализ работы школы в рамках РИП в 2018-2019 году показал, что проведенные мероприятия в достаточном объеме реализовали задачи первого этапа деятельности площадки. Педагоги участвовали в работе курсовой подготовки, используя разнообразные формы работы: семинары, семинары-практикумы, лекции, внеклассные мероприятия, открытые уроки. Статьи педагогов опубликованы в материалах региональных научно-практических конференций и семинаров, описывающих опыт реализации. Разработаны и реализованы программы элективных курсов, кружков и спортивных секций в 1 – 11 классах. |  |  |  |
| Рекомендации по использованию полученных продуктов | Отражены в пояснительных записках программ элективных курсов, кружков и спортивных секций в 1 – 11 классах (http://frschool5.mya5.ru/) |  |  |  |
| Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта; результаты удовлетворенности участников образовательного процесса | Показателями эффективности инновационной деятельности должны стать: - повышение качества образовательных результатов за счет погружения учащихся в условия взаимодействия, диалога и познавательной активности, способствующих реализации интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика; - обеспечение условий достижения учащимися школы высокого уровня образованности, отвечающего требованиям ФГОС; - рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях, олимпиадах и т.д.); - расширение системы внешних социальных связей школы, увеличение числа субъектов образовательного процесса; - создан «Банк данных» одаренных и способных учащиеся школы; - созданы индивидуальные образовательные маршруты учащихся по уровням общего образования; - создание банка образовательных программ и методических материалов по работе с одаренными детьми. - создан банка диагностических материалов выявления одаренных детей. |  |  |  |
| Прогноз развития проекта (программы) на следующий год | - повышение качества образовательных результатов за счет погружения учащихся в условия взаимодействия, диалога и познавательной активности, способствующих реализации интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика; - расширение системы внешних социальных связей школы, увеличение числа субъектов образовательного процесса; - совершенствованию методов и форм работы с одаренными детьми. |  |  |  |
| - Достигнутые внешние эффекты |  |  |  |  |
| Эффект | достигнут |  |  |  |
| Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта (программы) на следующий год | Работа будет продолжена, согласно разработанной дорожной карте. Планируется провести методические мероприятия для педагогов по совершенствованию методов и форм работы с одаренными детьми, в том числе и сетевые. |  |  |  |

Директор    муниципального казенного

общеобразовательного учреждения

«Средняя  с углубленным изучением

отдельных предметов школа №5»

городского округа город Фролово     ______________________            Л.С.Калмыкова

М.П.