Приложение 1

к приказу «Об утверждении Дорожной карты и по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП» от 09.03.2023  № 70

Дорожная карта по разработке ООП НОО, ООО,СОО на основе федеральных образовательных программ

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными  образовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных  образовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными  образовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МОУ СШ № 1 , в соответствие с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с  марта 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- нормативно-правовое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП. МС учителей-предметников «Нормативно-правовые документы, регламентирующие переход на ФОП с 01.09.2023г.» | март 2023 года | Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП. | Директор школы Заместители директора по УВР и ВР Руководитель МС Руководители ШМО |
| 1.2. | Проведение собрания общешкольного родительского комитета с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП | март 2023 года | Протокол собрания общешкольного родительского комитета. Размещения документов на сайте школы, в социальных сетях | Заместители директора по УВР и ВР. Ответственный за информационный обмен |
| 1.3. | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, десятиклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО, СОО, соответствующих ФОП НОО и СОО | май 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, десятиклассников посвященного обучению по ФГОС НОО, СОО и ООП НОО, СОО соответствующих ФОП НОО, ФОП СОО | Заместитель директора по УВР |

| 1.4. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП | март-апрель 2023 года | Круглый стол по вопросам соответствия ООП уровня образования с требованиями ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП | Директор Рабочая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | март - май 2023 года | Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Педагог-библиотекарь |
| 1.6. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ | март 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год | Педагог-библиотекарь |

| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| --- |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | март - сентябрь 2023 года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Директор школы, рабочая группа |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП | Заместитель директора по УВР |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Устав образовательной организации | Директор |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП | март-август2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП | Директор школы, рабочая группа |

| 2.6. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП | март-август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. | Директор школы, рабочая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ и др. |  |
| 2.7. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 3. Мероприятия содержательного характера |
| 3.1. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО: анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март - август 2023 года | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |
| 3.2. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП ООО: • анализ планируемых результатов | Март - август 2023 года | Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора по УВР. |

|  | в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО |  |  | Рабочая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО: анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Март - август 2023 года | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |
| 3.4. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО: внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март - август 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |
| 3.5. | Приведение в соответствие | Март - август 2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в | Заместитель |

|  | содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО: • внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Г еография» и «Основы безопасности |  | соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Г еография» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. | директора по УВР. Рабочая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жизнедеятельности»; • анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО |  | Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО |  |
| 3.6. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО: • внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности | Март - август 2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |
|  | жизнедеятельности»; • анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО |  | Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО |  |
| 3.7. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и | Март - август 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной | Методист |

|  | приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО |  | рабочей программой воспитания ФОП НОО | по ВР. Рабочая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО | Март - август 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО | Методист по ВР. Рабочая группа |
| 3.9. | Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО | Март - август 2023 года | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО | Методист по ВР. Рабочая группа |
| 3.10. | Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФОП НОО | Март - август 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФОП НОО | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |

| 3.11. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО: выбор варианта учебного плана ФОП НОО; формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Март - август 2023 года | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО. Календарный учебный график с учетом ФОП НОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО: • выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; | Март - август 2023 года | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. Календарный учебный график с учетом ФОП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |

|  | формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО |  | деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО: выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП | Март - август 2023 года | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО. План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа |

|  | СОО; • анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | май 2023 года | Аналитическая справка руководителя МС | Директор школы, руководитель МС |
| 4.2. | Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Мвй 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. | Заместитель директора по УВР. Руководитель МС |
| 4.3. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор школы, Заместитель директора по УВР. |

| 5. Методическое обеспечение |
| --- |
| 5.1. | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | март-май 2023 | педсовет | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа. |
| 5.2. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Методические материалы по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора по УВР. Руководитель МС |
| 5.3. | Формирование пакета методических | В течение всего | Методические материалы по |  |

|  | материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | периода реализации ООП ООО | теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора по УВР. Руководитель МС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Методические материалы по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместитель директора по УВР. Руководитель МС |
| 5.5. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. | Заместители директора по УВР и ВР |
| 6. Информационное обеспечение |
| 6.1. | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП | март-август 2023 года | Информационно-методические материалы. Разделы на сайте ОО | Заместитель директора по УВР. Ответственный за информационный обмен |
| 6.2. | Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, | март- август 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях | Заместитель директора по УВР. Ответственный за информационный |

|  | ООО и СОО |  |  | Обмен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП | март - август 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях | Ответственный за информационный обмен |
| 7. Финансовое обеспечение |
| 7.1. | План ПФХД | В течение всего периода | Наличие документа на сайте школы | Завхоз |