Приложение № 3 к приказу от 09.01.2023 № 64

План – график по внедрению в работу ФОП ДО

в МОУ Детский сад № 15

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по разработке, утверждению и реализации плана внедрения ФОП ДО | Январь |  | Заведующий МОУ | Приказ о создании рабочей группы |
| Ознакомление с приказом «Об утверждении Дорожной карты по изучению ФОП ДО | Январь |  | Заведующий МОУ, старшие воспитатели | Дорожная карта по изучению ФОП ДО и |
| Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Мин.просвещения по реализации ФОП ДО | Февраль - апрель |  | Заведующий МОУ, старшие воспитатели, рабочая группа | План ознакомления с рекомендациями |
| Организовать и провести педагогические советы по вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Апрель - август |  | Заведующий МОУ, старшие воспитатели, рабочая группа | Протоколы |
| Проведение инструктивно- педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | В течение года |  | Заведующий МОУ, старшие воспитатели, | План методической работы, результаты анкетирования педагогов |
| Принять участие в очно-заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП в образовательной практике ДОО во всех субъектах РФ (лучшие практики, опыт внедрения и реализации) | Ноябрь |  | Рабочая группа | Сертификат участника |
| Провести экспертизу ООП ДО на соответствие требованиям ФОП ДО | Июль | Рабочая группа |  | Отчет |
| Разработка проекта ООП с учетом ФОП ДО | Июль | Рабочая группа |  | Проект обновленный ООП |
| Организация деятельности рабочей группы по разработке ООП ФОП ДО | Июль - август | Старшие воспитатели, рабочая группа |  | Обновленные программы ООП, |
| Мониторинг готовности МОУ к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО, | Август | Старшие воспитатели, рабочая группа |  | Мониторинг готовности МОУ к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО, |
| Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических семинарах в конференциях, семинарах-практикумах рамках ДОУ, различного уровня | В течение года | Заведующий МОУ, старшие воспитатели |  | Протокол педагогического совета, сертификаты об участии |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО, (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Апрель- июнь | Старшие воспитатели, рабочая группа |  | Банк данных нормативно-правовых документов |

| Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, педагогическими коллективами | В течение года | Заведующий МОУ, старшие воспитатели, рабочая группа | Список изучения нормативно-правовых документов, |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертиза действующих локальных актов ДОУ (разработка локальных актов ОУ по приведению в соответствие ФОП ДО,) | В течение года | Заведующий МОУ, старшие воспитатели | Локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта по изучению ФОП ДО, , план-график внедрения в работу ФОП ДО, |
| Издать приказ об отмене ООП и АООП ДО и непосредственно полном применении ФОП ДО, при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Заведующий МОУ | Приказ |
| Издать приказ об утверждении новой ООП МОУ в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно- образовательной деятельности | Август | Заведующий МОУ | Приказ |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО, Выявление кадровых дефицитов | Март - август | Заведующий МОУ, старшие воспитатели | Аналитическая справка |
| Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО | Май - июль | Рабочая группа, старшие воспитатели | Опросные листы или отчет |
| Повышение квалификации педагогических работников по вопросам применения ФОП ДО, | В течение года | Заведующий МОУ | Удостоверение о повышении квалификации |

| Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | В течение года | Старшие воспитатели | Сертификаты, справки, записи мероприятий и др. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО | Май - август | Старшие воспитатели, Члены рабочей группы | Методические материалы на сайте образовательной организации |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Май - август | Старшие воспитатели, Члены рабочей группы | Методические материалы на сайте образовательной организации |
| Утвердить годовой план работы специалистов ДОУ | Август | Старшие воспитатели, рабочая группа | Наличие годовых планов |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО, | Март - август | Старшие воспитатели | Рекомендации, методические материалы и т.д. |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| Анализ РППС в соответствии с требованиями ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа, старшие воспитатели | Аналитическая справка |
| Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО, | В течение года | Рабочая группа, старшие воспитатели | Пополнение развивающей предметно- пространственной среды |
| Анализ наличия УМК и учебно- методических пособий, необходимых для использования в образовательном процессе с учетом ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа, старшие воспитатели | Аналитическая справка |
| Обеспечение УМК (учебно- методических пособий), используемых в образовательном в соответствии с ФОП ДО, | В течение года | Рабочая группа, старшие воспитатели | Пополнение УМК и учебно-методических пособий |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |

| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО методическом кабинете | В течение года | Старшие воспитатели | Информационный стенд |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО | Сентябрь | Члены рабочей группы, старшие воспитатели | Протоколы |
| Регулярно информировать педагогов по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | В течение года | Старшие воспитатели | Памятки, буклеты |
| Разместить на сайте МОУ информацию о переходе на ФОП ДО, | До 01.09.202 3г. | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 7. Финансовое обеспечение |  |  |  |
| Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ | Июль - август | Заведующий МОУ, старшие воспитатели | Новые должностные инструкции |