Приложение к приказу МОУ Детского сада № 37 от 31.03.2023 № 69 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 37 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» (МОУ ДЕТСКИЙ САД № 37) 400087, Россия, Волгоград, ул. Невская, 8а, тел./факс (8442) 37-62-63, 37-48-29, е-mail: dou37@volgadmin.ru, ОГРН 1023403441797, ИНН 3444064403, КПП 344401001

ПЛАН-ГРАФИК

(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
мероприятий по переходу на ФОП ДО

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ,документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350 | март | педагоги | обсуждение на заседании педсовета |
| Утверждение состава рабочей группы по разработке ООП ДО МОУ Детского сада № 37 | март-апрель | заведующий МОУ | обсуждение на заседании педсовета |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | апрель-май | рабочая группа | высупление на педсовете |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | апрель – август | педагоги по утвержденному списку | удостоверение о повышении квалификации |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | май | рабочая группа, ст.воспитатель | список материалов, которые нужно обновить |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | май–август | заведующий МОУ | закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО | апрель–август | старший воспитатель Зыкова Т.И. | проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | май-август | старший воспитатель Зыкова Т.И. | РППС соответствует ФОП ДО |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | май, август | руководитель рабочей группы, Зыкова Т.И. | протокол |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО | по мере необходимости | рабочая группа | протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | апрель | рабочая группа | аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | июнь- август | рабочая группа | предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | июнь - август | рабочая группа | проект ООП ДО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |  |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании рабочей группы | вторая половина июля | руководитель рабочей группы, Зыкова Т.И. | протокол |
| Доработка проекта ООП ДО | июль - август | руководитель рабочей группы, заведующий МОУ | утвержденная ООП ДО |
| Обсуждение проекта ООП ДО на заседании педсовета, утверждение ООП МОУ | август | педагоги | протокол |
| Размещение ООП ДО на сайте | сентябрь | ответственный за сайт | информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО | март | члены рабочей группы | перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | апрель– август | члены рабочей группы | проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | август | члены рабочей группы, заведующий МОУ | утвержденные ЛНА |