Общество с ограниченной ответственностью

Издательство «Национальное образование»

Юридический и почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 1,

Тел./факс: +7 (495) 788-0075(76), e-mail: info@n-obr.ru, веб-сайт: www.n-obr.ru

№ б/н от 12.01.2017 г.

Ответственным исполнителям

экспериментальных и инновационных площадок

Информационное письмо

Издательство «Национальное образование» в целях оказания методической поддержки продолжает серию интернет-семинаров (вебинаров).

10 января. «Экспериментальные и инновационные площадки издательства “Национальное образование”: вопросы планирования и взаимодействия в сети».

Струкова Л. М., руководитель группы методического сопровождения 
издательства «Национальное образование»

19 января. Подготовительный этап экспериментальной работы по программе «Вдохновение». Опыт работы детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада» г. Тольятти Самарской области.

Музяева Н. А., начальник методического бюро АНО ДО «Планета детства «Лада» 
г. Тольятти

24 января. Организация системы развивающего оценивания качества образования в ДОО как основы построения модели управления качеством образования. Шкалы ECERS.

Шиян О. А., к. п. н., доцент, ведущий научный сотрудник МГПУ

7 февраля. Философия дошкольного образования. ФГОС ДО в контексте современных исследований.

Загвоздкин В. К., к. п. н., ведущий научный сотрудник ФГАУ ФИРО, член рабочей группы по разработке ФГОС ДО и ПООП ДО

21 февраля. Планирование образовательной деятельности согласно ООП «Вдохновение» и особенности его организации.

Федосова И. Е., к. э. н., главный редактор издательства «Национальное образование»

Реализацию подготовительного (аналитического) этапа предлагаем Вам провести по примерному плану, выстроенному на основе заявки (приложение № 1).

Для предоставления отчетности по первому подготовительному (аналитическому) этапу просим подготовить:

1) копию приказа, копии протоколов советов;

2) материалы о проведении самоаудита по шкалам ECERS;

3) план инновационной/экспериментальной деятельности учреждения;

4) материалы о реализации первых шагов организационно-образовательного процесса.

С уважением,

руководитель отдела

регионального продвижения                                                       Л. М. Бочарникова

Приложение № 1

План реализации I подготовительного этапа

| №/п | Задание ИП/ЭП | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Создание команды изменений для разработки и внедрения ООП ДОО по ИП/ЭП | январь 2017 г. |
|  | Проведение заседания совета ИП/ЭП: анализ текущей образовательной деятельности ДОО, перспективы дальнейшего развития (сравнение с новыми требованиями к ДО). Определение организационных условий инновационной/экспериментальной деятельности. Выбор групп для участия в инновационной/экспериментальной деятельности |  |
|  | Разработка программы (плана) деятельности учреждения в соответствии с заявкой на инновационную/экспериментальную деятельность: согласование и утверждение органами управления образованием (управляющим советом, педагогическим советом) |  |
|  | Диагностическая оценка текущего качества образовательной деятельности с использованием инструментов и процедур программы «Вдохновение», на основе самоаудита |  |
|  | Организация образовательного процесса в группах с использованием материалов и процедур, представленных авторами-разработчиками. Проведение рабочих встреч: обсуждение выполнения задач инновационной/экспериментальной деятельности, анализ направлений модернизации образовательной деятельности | февраль 2017 г. |
|  | Подготовка заключения по итогам первого этапа и рекомендаций для педагогов по организации деятельности в целях реализации образовательного процесса по ООП ДОО | до 5 марта 2017 г. |