1. Паспорт среднесрочной программы развития

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МБОУ Аржановской СШ на 2024 год |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Наименование риска 1: Пониженный уровень качества школьной и воспитательной среды Цель: повысить уровень школьной образовательной и воспитательной среды за счет актуализации системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса и создания мотивирующей образовательной среды Задачи: - Проведение диагностики школьной образовательной и воспитательной среды, анализа и интерпретацию ее результатов. - Обеспечение психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. - Развитие мотивации обучающихся для повышения предметных и метапредметных результатов обучения, развитие потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании - Совершенствование системы профориентационной деятельности в школе. Наименование риска 2: Низкий уровень вовлеченности родителей в образовательный процесс Цель: Вовлечь родителей в образовательный процесс для развития творческой личности ребёнка, способного адаптироваться в современном обществе. Задачи: - Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания услуг, предоставляемых ОО. - Систематическое информирование родителей об образовательных событиях в ОО, достижениям и проблемам школы. - Привлечение родителей к организации, проведению и участию в различных мероприятиях школы и отдельных классов, способствующих развитию творческой личности ребёнка, способного адаптироваться в современном обществе. - Создание эффективно-функционирующего Управляющего совета школы. - Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Риск: «Пониженный уровень качества школьной и воспитательной среды» Показатели: - Наличие диагностического инструмента для проведения диагностики школьной образовательной и воспитательной среды, анализа и интерпретации ее результатов. - Участие в диагностических мероприятиях не менее 70% участников образовательных отношений - Создание в школе зоны общения подростков, проявления социальных активностей, организации досуга. - Определение группы педагогов с низким уровнем психологического благополучия. - Наличие рекомендацийи по улучшению и сохранению психического здоровья педагогов в образовательном процессе - Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов - Наличие рекомендаций по эффективному взаимодействию педагогов с обучающимися. - Снижение на 5% доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Достижение 100% обучающимися с рисками учебной неуспешности результатов освоения образовательной программы, наличие успешной социально-психологической адаптации детей с высокими рисками неуспешности в обучении в образовательной среде, социуме. - Список обучающихся с низким уровнем мотивации - Наличие разработанных индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для 100% обучающихся с низкой мотивацией - Увеличение доли учащихся, выполнивших ИОМ и улучшивших свои образовательные результаты (100%). - Наличие программ краткосрочных курсов внеурочной деятельности в поддержку учебных предметов, в том числе предложенных школами-кураторами - Доля обучающихся, с низким уровнем мотивации, прошедших обучение по программам краткосрочных курсов внеурочной деятельности в поддержку учебных предметов100% - Открытие в ОО «Точка роста» - Доля педагогов ОО, показавших открытые уроки не менее 50%. - Определение личностных особенностей обучающихся для учета требований, предъявляемыми профессиями к человеку. - Доля обучающихся 6-11 классов, принявших участие в проекте «Билет в будущее» не менее 100 % - Доля обучающихся 8-11 классов, принявших участие в онлайн-уроках «ПроеКТОрия»- не менее 100% Риск: «Низкий уровень вовлеченности родителей» Показатели: - Наличие диагностического материала по определению уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказания услуг, предоставляемых школой - Участие в опросах не менее 70% родителей - Систематическое информирование родителей об образовательных событиях в ОО, ее достижений и проблем - Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания не менее 60%. - Участие не менее 60% родителей в совместных воспитательных мероприятий, предусмотренных планом работы. - Доля родителей, участвующих в процессах управления образовательной организацией с повышающим эффектом не менее 50%. |
| Методы сбора и обработки информации | Опрос, анкетирование, наблюдение, диагностика, посещение уроков, ВПР и ГИА |
| Сроки и этапы реализации программы | Этапы реализации проекта: Первый этап (II квартал 2024 года) – аналитико- диагностический, подготовительный; экспериментально- внедренческий Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение школьного проекта; реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов Третий этап (III квартал 2024 года) – этап промежуточного контроля и коррекции Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. Четвертый этап (IV квартал 2024 г) - этап полной реализации проекта. Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | Программа по преодолению пониженного уровня качества школьной и воспитательной среды. Программа по вовлечению родителей в образовательный процесс. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Риск «Пониженный уровень качества школьной и воспитательной среды» Создание условий для повышения уровня школьной образовательной и воспитательной среды за счет актуализации системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса и создания мотивирующей образовательной среды. Риск «Низкий уровень вовлеченности родителей» Организовано психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей). Увеличена доля родителей (законных представителей), удовлетворённых образовательно-воспитательным процессом. Увеличение количества родителей (законных представителей), заинтересованных в обучении и воспитании своего ребёнка. Увеличение доля родителей (законных представителей), участвующих в событийных мероприятиях школы. |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы. |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы; Управляющим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

2. Мероприятия среднесрочной программы по преодолению пониженного уровня качества школьной и воспитательной среды, обеспечивающие реализацию ее задач

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение типа школьной образовательной и воспитательной среды | Проведение диагностики школьной образовательной и воспитательной среды, анализа и интерпретации ее результатов. | Подбор диагностического инструментария оценки школьной образовательной и воспитательной среды | Март, 2024 | Наличие диагностического инструмента | Педагог- организатор учебной работы | Педагоги, учащиеся, родители (законные представители) |
|  |  | Проведение диагностических мероприятий | Март,2024 | Участие в диагностических мероприятиях не менее 70% участников образовательных отношений | Педагог- организатор учебной работы |  |
|  |  | Организация предметно-пространственной среды школы для общения подростков, проявления социальных активностей, организации досуга. | В течение года | Создание в школе зоны общения подростков, проявления социальных активностей, организации досуга. | Администрация | Педагоги, учащиеся, родители (законные представители |
| Психолого-педагогическое сопровождение педагогов | Изучить уровень стрессоустойчивости педагогов, их психоэмоциональное состояние, самооценку, удовлетворенность организацией образовательного процесса | Проведение диагностики педагогов: -уровень стрессоустойчивости (Методика «Оценка нервнопсихической устойчивости педагогов) - уровень эмоционального выгорания (Методика диагностики В.В. Бойко «Синдром эмоционального выгорания») -уровень психологического благополучия (опросник «Психологическое благополучие», методика Рифф адаптированная Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко) | Апрель, 2024 | Определение группы педагогов с низким уровнем психологического благополучия. На основе полученных данных разработать общие рекомендации по улучшению и сохранению психического здоровья педагогов в образовательном процессе | Педагог-психолог | Педагоги |
| Укрепление психологического здоровья педагога | Обучение педагогов приемам саморегуляции негативных эмоциональных состояний, снятия тревожности, эмоциональной напряженности | Проведение семинара «Актуальные вопросы сохранения и укрепления психологического здоровья педагога» Лекции по темам: 1. Профилактика эмоционального выгорания педагога. 2. Профилактика конфликтов в педагогической деятельности и эффективные способы их разрешения. | Май, 2024 Март, 2024 Сентябрь, 2024 | Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов | Администрация | Педагоги |
| Психолого-педагогическое сопровождение родителей | Повышение психологической компетенции родителей в вопросах воспитания детей | Проведение индивидуального консультирования родителей | В течение года | Наличие рекомендаций по эффективному взаимодействию с ребенком | Психолог | Родители, педагоги |
|  |  | Выступления на родительских собраниях |  |  | Педагоги, педагог-психолог | Родители, педагоги |
| Психолого-педагогическое сопровождение учащихся: | Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации | Подбор диагностических методик | Февраль, 2024 | Снижение на 5% доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. Достижение 100% обучающимися с рисками учебной неуспешности результатов освоения образовательной программы, наличие успешной социально-психологической адаптации детей с высокими рисками неуспешности в обучении в образовательной среде, социуме. | Педагог - психолог | Обучающиеся, Педагоги, психолог, социальный педагог |
|  |  | Разработка коррекционно-развивающей программы для каждого учащегося с риском учебной неуспешности | Март, 2024 В течение года |  | Педагоги, педагог-психолог, социальный педагог | Обучающиеся, Педагоги, психолог, социальный педагог |
|  |  | Реализация программ |  |  |  |  |
| Уровень мотивации обучающихся | Развитие мотивации обучающихся для повышения предметных и метапредметных результатов обучения, развитие потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании | Изучение уровня мотивации обучающихся по методике М.И.Лукьяновой | Март, 2024 | Список обучающихся с низким уровнем мотивации | Педагоги, педагог-психолог | Педагогический коллектив, обучающиеся |
|  |  | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с низкой учебной мотивацией |  | Наличие разработанных индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для 100% обучающихся с низкой мотивацией Увеличение доли учащихся, выполнивших ИОМ и улучшивших свои образовательные результаты (100%). | Педагоги, педагог-психолог | Педагогический коллектив, обучающиеся |
|  | Реализация программ краткосрочных курсов внеурочной деятельности в поддержку учебных предметов, заключение договоров сетевого взаимодействия со школами-кураторами. Открытие в ОО «Точка роста» | Разработка программ краткосрочных курсов внеурочной деятельности в поддержку учебных предметов |  | Наличие программ краткосрочных курсов внеурочной деятельности в поддержку учебных предметов, в том числе предложенных школами-кураторами | Педагог- организатор учебной работы | Педагогический коллектив |
|  |  | Заключенние договора сетевого взаимодействия со школами-кураторами |  |  | Администрация | Администрация |
|  |  | Реализация программ |  | Доля обучающихся, с низким уровнем мотивации, прошедших обучение по программам краткосрочных курсов внеурочной деятельности в поддержку учебных предметов100% | Педагоги | Педагоги, обучающиеся |
|  |  | Открытие в ОО «Точка роста» | Август-сентябрь 2024г. | Открытие в ОО «Точка роста» | Администрация | Администрация |
| Развитие предметной и методическая компетентность педагогических работников школы | Формирование методической компетентности педагогических работников школы | Проведение педагогического совета «Учебная мотивация как необходимое условие успешности обучения». Взаимопосещение уроков |  | Доля педагогов ОО, принявших участие в педагогическом совете в роли активных участников не менее 50%. Доля педагогов ОО, показавших открытые уроки не менее 50%. | Администрация | Педагогические работники |
| Профориентационная работа | Выявление трудовых склонностей и личностных характеристик обучающихся. | Подбор методики выявления трудовых склонностей и личностных характеристик обучающихся. | Февраль, 2024 | Определение личностных особенностей обучающихся для учета требований, предъявляемыми профессиями к человеку. | Педагог-психолог, социальный педагог, учитель внеурочной деятельности "Билет в будущее" | Обучающиеся 6-11 классов, педагог-психолог, социальный педагог, учитель внеурочной деятельности "Билет в будущее" |
|  |  | Анкетирование учащихся | Апрель, 2024 |  | Педагог-психолог, социальный педагог. |  |
|  | Включение в уроки общеобразовательного цикла элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности | Проведение профориентационных занятий с использованием интерактивного сервиса "Конструктор будущего" в рамках проекта "Билет в будущее» | В течение года | Доля обучающихся 6-11 классов, принявших участие в проекте «Билет в будущее» не менее 100% | Учитель внеурочной деятельности "Билет в будущее" | Обучающиеся 6-11 классов, учитель внеурочной деятельности "Билет в будущее" |
|  |  | Просмотр и участие в онлайн-уроках «ПроеКТОрия» | В течение года | Доля обучающихся 8-11 классов, принявших участие в онлайн-уроках «ПроеКТОрия»- не менее 80% | Классные руководители, педагог-организатор воспитательной работы | Обучающиеся 8-11 классов, педагог-организатор ВР |

Мероприятия среднесрочной программы по преодолению пониженного уровня вовлеченности родителей, обеспечивающие реализацию ее задач

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания услуг, предоставляемых школой | Определение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказания услуг, предоставляемых школой | Разработка диагностического инструментария по изучению мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания услуг, предоставляемых школой | Февраль, 2024 | Наличие диагностического материала | Директор школы | Администрация |
|  |  | Проведение диагностики | Март, сентябрь 2024 | Участие в опросах не менее 70% родителей | Администрация | Родители, классные руководители |
| Информирование родителей об образовательных событиях в ОО, ее достижений и проблем | Обеспечение систематического информирования родителей об образовательных событиях в ОО, ее достижений и проблем | Назначение ответственного лица, обеспечивающего систематическое информирования родителей через официальный сайт ОУ, на информационных стендах, в ВК и ОК | Февраль, 2024 | Систематическое информирование родителей об образовательных событиях в ОО, ее достижений и проблем | Администрация, ответственный за сайт школы, ВК и ОК | Родители, классные руководители |
|  |  | Создание родительского чата в Сферум | Февраль, 2024 |  | Администрация | Родители, классные руководители |
|  |  | Систематическое информирования родителей об образовательных событиях в ОО, ее достижений и проблем | В течение года |  | Администрация | Родители, классные руководители |
| Повышение психолого-педагогической компетентности родителей | Организация работы «Родительского всеобуча» | Проведение родительских собраний (лекториев, встреч) по темам: Эмоциональное благополучие детей в семье; Роль отца в воспитании ребенка; Воспитание ненасилием в семье. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей | В течение года | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области семейного воспитания и семейного взаимодействия. Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания не менее 60%. | Педагог- организатор воспитательной работы, педагог- организатор учебной работы, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители. | Педагогический коллектив, родители |
| Вовлечение родителей в событийные мероприятия школы | Повышения уровня вовлечености родителей в событийные мероприятия школы | Разработка плана совместных воспитательных мероприятий школы с родителями и его реализация | В течение года | Участие не менее 60% родителей в совместных воспитательных мероприятий, предусмотренных планом работы | Педагог- организатор воспитательной работы, социальный педагог, педагог-психолог, классные руоводители | Педагогический коллектив, родители |
| Вовлечение родителей в общественное управление школой | Создание эффективно функционирующего Управляющего совета школы. | Организация работы Совета школы | В течение года | Совет школы принимает активное участие в разработке нормативно-правовых актов образовательной организации, устанавливает дополнительные критерии оценки качества работы организации. Доля родителей, участвующих в процессах управления образовательной организацией с повышающим эффектом не менее 50%. | Администрация школы | Педагогический коллектив, родители |

3. Механизм реализации программы

Руководителем программы является директор МБОУ Аржановской СШ, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников проекта), а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.

Финансирование выполнения программы осуществляется за счёт бюджетных средств, выделяемых МБОУ Аржановской СШ.