Отдел социальной сферы

администрации Быковского муниципального района

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Быковская средняя школа №2»

Быковского муниципального района Волгоградской области

ПРИКАЗ

14.09.2017                                                                                                         № 53/3-о/д

Об утверждении плана-графика методического сопровождения

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  и

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

В целях исполнения Плана основных мероприятий в МКОУ «Быковская СШ №2»  в 2017-2018 учебном году по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 19.12.2014 за №1598, №1599

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график методического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), согласно Приложени № 1.

2.     Ответственность за исполнение плана-графика методического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возложить на Кузнецову Е.В. заместителя директора по учебной работе

3.     Контроль исполнения приказа возложить Кузнецову Е.В. заместителя директора по учебной работе

.

Директор   ________________     Обливанцева И.В.

Ознакомлен(а)        ____________ «___»_____________2017 г.

Приложение № 1

к приказу по МКОУ «Быковская СШ №2»

№  53/3 од от 14.09.2017

ПЛАН-ГРАФИК

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

| мероприятие | ответственные | продукт | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно – просветительская работа педагогами и родителями |  |  |  |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | зам. директора по УВР | Нормативно-правовые документы | сентябрь 2017 г |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Рвогатина Н.В. руководитель МО учителей гуманитарного цикла | Протоколы совещаний, методических советов, заседаний МО, классных собраний | В течение 2017-2018гг |
| Знакомство с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на заседаниях МО | Толочек Т. В.. руководитель МО учителей начальных классов | мониторинг ресурсного обеспечения | сентябрь 2017г - май 2018г |
| Знакомство с АООП и разработка адаптированных программ по предметам | руководитель МО учителей естественно-математического цикла | Адаптированные программы по предметам | сентябрь 20176г - май 2018г |
| Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОО на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | зам.директора по ВР, социальный педагог | Приказы, локальные акты, договор | январь – февраль 2018 |
| Педагогический совет по теме: «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». | зам. директора по УВР | Решение ПС | декабрь 2017г |
| Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗи УО, будущих первоклассников 2018г «Подготовка к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ». | Миронова Н.В. учитель 4 класса | Собеседование | март 2018г |
| Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | зам. директора по УВР | Заявка | сентябрь 2017г-май 2018г. |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | зам. директора по УВР | Методические рекомендации | февраль- май 2018г |
| Организация обратной связи по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) . | зам.директора по ВР, социальный педагог | База данных вопросов и ответов | январь- май 2018г |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |
| Разработка адаптированных программ по предметам | Рабочая группа по введению ФГОС | наличие программ | октябрь-декабрь 2017г |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению ФГОС | Наличие программ | март-апрель 2018г |
| Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из ДОУ на уровень начального общего образования |  |  |  |
| Психолого-педагогический мониторинг уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. | зам.директора по ВР, социальный педагог | результаты диагностики | апрель 2018г |
| Проведение заседаний методического объединения учителей начальных классов по вопросам преемственности при переходе обучающихся из ДОУ в начальную школу | руководитель МО учителей начальных классов | Протоколы заседаний | ноябрь 2017-апрель 2018г. |
| Организационно-методическое обеспечение реализации внеурочной занятости обучающихся |  |  |  |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации внеурочной занятости обучающихся | . зам.директора по ВР | Результаты опроса | апрель 2018г |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися | зам.директора по ВР | Результаты опроса | апрель 2018г |
| Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОО | зам.директора по ВР | Перечень предоставляемых услуг | апрель 2018г |
| Составление перспективного плана внеурочной деятельности обучающихся 1 класса с ОВЗ и УО на 2018-2019 учебный год. | зам.директора по ВР. | План - сетка внеурочной деятельности обучающихся 1 класса с ОВЗ и УО на 2018-2019 уч. г. | апрель 2018г |
| Проведение совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | зам. директора по УВР. | Материалы совещаний | ноябрь 2016г |
| Проведение семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1.«Изучаем и работаем по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО». 2.«Актуальные вопросы разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ» 3. «Психологическое сопровождение программы коррекционной работы образовательной организации (в условиях ФГОС НОО для детей с ОВЗ) | зам. директора по УВР | Материалы семинара, создание технологических карт построения урока с использованием современных образовательных технологий | январь 2018г март 2018г май 2018г |
| Проведение круглого стола по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | зам. директора по УВР | материалы круглого стола | Март 2018г |

| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| Сертификат | 22023141085098361660399424309462323140649109756 |  |
| Владелец | Обливанцева Ираида Васильевна |  |
| Действителен | С 14.09.2022 по 14.09.2023 |  |