- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «ДЕТСКИЙ САД № 75 КИРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

400079, Волгоград, ул. им. Быстрова, 86 а тел (8442)448193, E-mail: dou75@volgadmin.ru

ИНН/КПП 3447023275/344701001, ОГРН 1053478032288,ОКПО 48084437,ОКАТО 18401370000,ОКОПФ 75403

Управленческий проект

«Имидж руководителя и его команды, корпоративная культура».

Тема: «Управление реализацией модели корпоративного повышения квалификации педагогов ДОО».

Авторы:

Деньгова С.А., заведующий

Татаурова Е.Л., старший воспитатель

Кушнарева Т.В., старший воспитатель

Рыбина М.Ю., воспитатель

Волгоград

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт проекта...................................................................................... …..3

2. Актуальность проекта……………………………………............................ 4-5

2.1 Цели и задачи проекта 	.........6

2.2 Планируемые результаты…………………………………………….…......6

3. Ресурсное обеспечение реализации проекта	..6

4.План реализации проекта ………………………………..……………….7-13

5.Промежуточные результаты..........................................................................14

6.Мониторинг результативности и эффективности проекта	…...14

7. Риски проекта……………………………………………………………....16

Список используемой литературы……  ………………………….…............17

1.Паспорт проекта

| Тема проекта | Управление реализацией модели корпоративного повышения квалификации педагогов ДОО. |
| --- | --- |
| Решаемая проблема | Отсутствие необходимых знаний, умений и практического опыта у педагогов, прошедших профессиональную переподготовку. |
| Цель | Организовать в ДОО корпоративное обучению педагогов, прошедших профессиональную переподготовку. |
| Задачи | 1. Диагностировать уровень компетентности педагогов в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог". 2. Разработать и реализовать модель корпоративного повышения квалификации педагогов. |
| Проектируемые результаты | 1. Повышенный уровень компетентности педагогов, прошедших профессиональную переподготовку, в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог". 2. Модель корпоративного повышения квалификации педагогов. |
| Объемы и источники финансирования проекта | Бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания. |
| Участники проектной деятельности | Администрация МОУ и педагоги МОУ детского сада № 75. |
| Новизна, масштабность и системность проекта | локальный |
| Основания для разработки | Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, профессиональный стандарт "Педагог". |
| Сроки и этапы реализации | 1этап.Организационно-подготовительный (сентябрь 2021 года) 2 этап. Основной (октябрь 2021 – апрель 2022 года) 3 этап. Итоговый (май 2022 года) |
| Авторы проекта | Деньгова С.А.- заведующий МОУ детского сада № 75 Татаурова Е.Л. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Кушнарева Т.В. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Рыбина М.Ю.- воспитатель МОУ детского сада № 75 |

2. Актуальность

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. В соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта "Педагог" устанавливаются уровни образования для воспитателей дошкольных организаций:

-высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки"

-высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации. Требования к опыту практической работы не предъявляются.

Педагогический  работник повышает свою  квалификацию один раз в три года, а программы профессиональной переподготовки осваиваются однократно, и зачастую дистанционно, что не позволяет в полном объёме овладеть  педагогическими технологиями, методами и приёмами. Не умаляя достоинств традиционной системы повышения квалификации в рамках учреждений дополнительного профессионального образования в реализации принципа непрерывного образования, в развитии профессиональной компетентности педагогов приобретает большое значение организация корпоративного повышения квалификации педагогов (внутри ДОО), которая имеет ряд преимуществ:

- позволяет оптимально учитывать интересы и практические потребности как самих воспитателей, так и ДОО;

- изменяет и развивает  образовательную среду ДОО;

- даёт возможность видеть конкретные результаты обучения, меняющийся профессиональный уровень педагогов;

- не требует больших финансовых затрат;

- имеет практический характер.

По итогам диагностирования выявив потребности и трудности у педагогов, прошедших профессиональную переподготовку, перед ДОО встала проблема выбора методов и форм  корпоративного обучения.

Для нашей ситуации использовались подгрупповые, фронтальные и индивидуальные формы обучения:

-инструктаж (регулярная или разовая демонстрация опытным педагогом наиболее эффективных способов выполнения трудовых действий), отличающийся непродолжительностью во времени и направленный на изучение какой - либо конкретной ситуации или действия;

-консультация;

-курсы повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования;

-деловая игра - моделирование ситуаций,  образовательной деятельности, практических ситуаций, для разрешения которых участникам требуется применить определенные знания, умения  и навыки;

- самообразование;

-конкурсы профессионального мастерства;

-мастер-классы.

Были выбраны следующие методы:

- постоянно-действующий семинар ДОО;

- мозговой штурм;

-семинар-тренинг.

Выбранные формы и методы позволили разработать и реализовать  оптимальную для нашей организации модель корпоративного повышения квалификации. Модель корпоративного повышения квалификации учитывает индивидуальные образовательные, возрастные, профессиональные возможности каждого педагога.

Проблема:  отсутствие необходимых знаний, умений  и практического опыта у педагогов, прошедших профессиональную переподготовку.

2.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организовать в ДОО корпоративное обучению педагогов, прошедших профессиональную переподготовку.

Задачи проекта:

1.  Диагностировать   уровень   компетентности  педагогов в соответствии с профессиональным  стандартом  "Педагог".

2. Разработать и реализовать модель  корпоративного  повышения квалификации  педагогов.

2.2 Планируемые  результаты реализации проекта

1. Повышенный уровень компетентности  педагогов, прошедших профессиональную переподготовку, в соответствии  с профессиональным стандартом.

2. Модель  корпоративного  повышения  квалификации  педагогов.

3 .Ресурсное обеспечение реализации проекта

Для реализации проекта используются кадровые ресурсы и созданы определённые материально-технические условия, позволяющие решать задачи, поставленные перед ДОО.

В качестве нормативно-правовых документов используются:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

# Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Информационные ресурсы:

-  выход в Интернет, телефонная связь, электронная почта.

-  официальные сайты: http://mou75.oshkole.ru

-  адрес электронной почты: dou75@volgadmin.ru

Продукт проекта: модель корпоративного повышения  квалификации  педагогов, прошедших профессиональную переподготовку.

4. План реализации проекта

| № п/п | Основные направления деятельности | Участники |
| --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап (сентябрь 2021г). |  |  |
| 1. | Создание Рабочей группы (далее -РГ) по организационно – методической поддержке педагогов, прошедших профессиональную переподготовку. Разработка Положения о РГ, плана работы РГ. | Деньгова С.А.- заведующий МОУ детского сада № 75 Татаурова Е.Л. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Кушнарева Т.В. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Рыбина М.Ю.- воспитатель МОУ детского сада № 75 |
| 2. | Разработка и утверждение постоянно-действующего семинара ДОО для педагогов, прошедших профессиональную переподготовку. | Татаурова Е.Л. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Кушнарева Т.В. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Рыбина М.Ю.- воспитатель МОУ детского сада № 75 |
| 3. | Диагностирование уровня компетентности педагогов, прошедших профессиональную переподготовку на выявление профессиональных знаний, умений и навыков. | Старшие воспитатели Кушнарева Т.В., Татаурова Е.Л. |
| 4. | Анализ материально - технической базы, учебно-методического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды. | Заведующий Деньгова С.А. |
| Основной этап (октябрь 2021 – апрель 2022) |  |  |
| Сентябрь |  |  |
| 1. | Методические рекомендации для воспитателей по построению РППС в соответствии с ФГОС ДО. | Старшие воспитатели Кушнарева Т.В., Татаурова Е.Л. |
| 2. | Курсы повышения квалификации: По графику | Воспитатели |
| 3. | Методическое сопровождение педагогам при прохождении процедуры аттестации. | Старшие воспитатели Кушнарева Т.В., Татаурова Е.Л. |
| Октябрь |  |  |
| 3. | Методическое сопровождение педагогов в районном конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года": -консультация для педагогов "Создание Интернет-портфолио"; -консультация "Организация открытого показа ООД для детей дошкольного возраста"; - конкурс профессионального мастерства для педагогов в ДОО "Лучший конспект ООД для детей дошкольного возраста" . | Старшие воспитатели Кушнарева Т.В., Татаурова Е.Л. Рыбина М.Ю., воспитатель педагоги |
| 4. | Участие педагогов в городском постоянно-действующем семинаре-практикуме по теме: «Использование современных образовательных технологий как средство повышения качества дошкольного образования». | Педагоги ДОО |
| Ноябрь |  |  |
| 5. | Тематический педсовет: «Взаимодействие ДОО и семьи, как основа формирования у дошкольников формирования у дошкольников правил безопасного поведения на дорогах и улицах города". Мозговой штурм "Дорожная грамота для педагогов". | Деньгова С.А.- заведующий МОУ детского сада № 75 Татаурова Е.Л. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Кушнарева Т.В. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Рыбина М.Ю.- воспитатель МОУ детского сада № 75, педагоги |
| 6. | Постоянно-действующий семинар для педагогов ДОО: "Повышение уровня компетентности педагогов, прошедших профессиональную переподготовку, в соответствии с ФГОС ДО и профстандартом "Педагог". Тема заседания № 1 "Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности в ДОО". -"Организации образовательной деятельности в ДОО". -"Образовательные области и виды детской деятельности. Интеграция образовательных областей". | Старшие воспитатели, педагоги |
| 7. | Консультации для воспитателей: - "Организация прогулки в зимний период". - "О безопасности движения" - "Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников через проектную деятельность". | Старшие воспитатели, педагоги |
| 8. | Методическое сопровождение педагогам по планированию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. | старшие воспитатели |
| 9. | Курсы повышения квалификации По графику | Воспитатели |
| 10. | Методическое сопровождение педагогов-участников в работе районного методического объединения для воспитателей старших групп: -Консультация по проведению квест-игры для детей старшего дошкольного возраста "По тропам нашей России". | Старшие воспитатели, воспитатели Ремизенко Е.В., Рыбина М.Ю. |
| Декабрь |  |  |
| 12. | Семинар-тренинг:"Самообразование - путь повышения профессионального мастерства педагогов ДОО". | Старшие воспитатели, педагоги |
| 13. | Методическое сопровождение педагогов в участии в конкурсах профессионального мастерства на различном уровне. | Старшие воспитатели, педагоги |
| Январь |  |  |
| 14. | Участие педагогов в городском постоянно-действующем семинаре-практикуме по теме: «Использование современных образовательных технологий как средство повышения качества дошкольного образования». | Педагоги ДОО |
| 15. | Консультации: "Организация двигательной деятельности". "Инновационные формы работы с родителями по ПДД". | Старшие воспитатели, педагоги ДОО |
| Февраль |  |  |
| 16. | Тематический педсовет: «Здорвьесберегающие технологии в ДОО». Мозговой штурм "Компоненты здорового образа жизни детей дошкольного возраста". | Деньгова С.А.- заведующий МОУ детского сада № 75 Татаурова Е.Л. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Кушнарева Т.В. - старший воспитатель МОУ детского сада № 75 Рыбина М.Ю.- воспитатель МОУ детского сада № 75, педагоги. |
| 17. | Деловая игра: «Здоровьесберегающие технологии, в условиях реализации ФГОС ДО». | Старшие воспитатели, педагоги ДОО |
| 18. | Участие в городском постоянно-действующем семинаре-практикуме по теме: «Использование современных образовательных технологий как средство повышения качества дошкольного образования». | Педагоги ДОО |
| 20. | Методическое сопровождение педагогов-участников городского конкурса профессионального мастерства "Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ": -консультация для педагогов "Проектный метод в деятельности ДОУ". | Старшие воспитатели, педагоги Рыбина М.Ю., Ремизенко Е.В. |
| 21. | Постоянно-действующий семинар для педагогов ДОО: "Повышение уровня компетентности педагогов, прошедших профессиональную переподготовку, в соответствии с ФГОС ДО и профстандартом "Педагог". Тема заседания № 2 " Организация игры как ведущего вида деятельности. Проектирование совместной деятельности взрослых и детей с целью решения задач ООП ДОО". | Старшие воспитатели, педагоги |
| Март |  |  |
| 22. | Конкурс для педагогов в ДОО "Лучшее оформление информации для родителей". | Педагоги ДОО |
| 23. | Знакомство с новинками методической, наглядно-дидактической литературы. | Старшие воспитатели, педагоги |
| 24. | Консультации: - Использование РППС для формирования у детей навыков ЗОЖ. - Стиль общения с родителями. -Воспитание у дошкольников культуры семейных традиций. | Старшие воспитатели, педагоги |
| 25. | Методическое сопровождение педагогов в участии городского конкурса "Зелёный огонёк": -консультация педагогов по подготовке конкурсных материалов в номинации "Авторская образовательная мультимедийная презентация"; --консультация педагогов по подготовке конкурсных материалов в номинации «Авторский ИКТ-материал по пропаганде ПДД»; --консультация педагогов по подготовке конкурсных материалов в номинации «Авторская методическая разработка». | Старшие воспитатели, педагоги ДОО |
| Апрель |  |  |
| 26. | Подведение итогов посещения педагогами курсов повышения квалификации. | Старшие воспитатели Педагоги |
| 27. | Участие в городском постоянно-действующем семинаре-практикуме по теме: «Использование современных образовательных технологий как средство повышения качества дошкольного образования». | Педагоги ДОО |
| 28. | Постоянно-действующий семинар для педагогов ДОО: "Повышение уровня компетентности педагогов, прошедших профессиональную переподготовку, в соответствии с ФГОС ДО и профстандартом "Педагог". Тема заседания № 3 " Организация индивидуальной работы с воспитанниками с учётом ФГОС ДО". -" Обновление РППС в ДОО". | Старшие воспитатели, педагоги |
| 29. | Подведение итогов посещения педагогами районных методических объединений. | Старшие воспитатели, педагоги |
| Заключительный этап (май 2022 г.) |  |  |
| 1. | Итоговая диагностика уровня компетентности педагогов, прошедших профессиональную переподготовку. | Старшие воспитатели |
| 2. | Сбор и обработка материалов, фото, выполненных в ходе реализации проекта. | Авторы проекта |
| 3. | Обсуждение итогов проекта и его дальнейших перспектив. | Авторы проекта |
| 4. | Создание презентации, оформление портфолио по результатам проекта | Авторы проекта |
| 5. | Разработка методических рекомендаций по итогам реализации проекта. | Авторы проекта |

5.Промежуточные результаты проекта:

Количественные.

Увеличилось количество участвующих  педагогов в профессиональных конкурсах и  методических мероприятиях района и города — 7 чел. - 41% от общего числа педагогов по сравнению с прошлым годом.

На курсах повышения  квалификации обучилось — 8 чел.- 50 % от общего числа педагогов по сравнению с прошлым годом.

Прошли процедуру аттестации на первую квалификационную  категорию                                      6 чел.- 35 %  (из числа прошедших профессиональную переподготовку)

Качественные.

Сформированы базовые компетентности в области функциональной грамотности педагогов, повысился  интерес к  педагогической деятельности в соответствии с ФГОС ДО, творческий потенциал педагогов, их коммуникативность и креативность.

6.Мониторинг результативности и эффективности проекта

Осмысление трудностей и потребность педагогов  МОУ детского сада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 75  соответствовать профессиональному стандарту "Педагог" привело  администрацию МОУ детского сада № 75  создать  РГ  к управленческой идее о необходимости строить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов, прошедших профессиональную переподготовку через реализацию модели корпоративного повышения  квалификации  педагогов.

Реализация долгосрочного управленческого проекта доказала свою эффективность:

- прослеживается динамика личностного развития педагогов, осваивающих ФГОС ДО, что предусматривает оценку сформированности их самостоятельности, ответственности, креативности, структуры интересов и ценностей, умения самовыражаться;

- наблюдается сформированность базовых компетентностей и функциональной грамотности педагогов;

- возросла степень активности участия педагогов в профессиональных конкурсах и  методических мероприятиях района и города;

- проведена презентация результатов и продукта проекта на районном методическом объединении для старших воспитателей.

Управленческие выводы:

Проводимые в рамках проекта мероприятия позволили  всем участникам и мне как старшему воспитателю:

-ознакомиться с профессиональным стандартом "Педагог", регламентирующим трудовые отношения и требования к специалистам;

-спроектировать собственную траекторию преодоления профессиональных дефицитов, в том числе и умения,  решать методические и психолого-педагогические задачи.

-применять освоенные  теоретические знания и практические умения  в собственной профессиональной деятельности.

Продуктом управленческого проекта стала  оптимальная модель корпоративного повышения квалификации.

Модель корпоративного повышения квалификации педагогов

Управление моделью корпоративного повышения квалификации

-заведующий

-старший воспитатель

-Рабочая группа

МОУ детского сада № 75.

Диагностика профессиональных компетентностей педагогов, прошедших профессиональную переподготовку

Дифференциация педагогов по уровню профессиональных компетентностей

Подбор оптимальных  форм и методов

Фронтальные (формы):

-курсы повышения квалификации

-педсовет

-семинар-тренинг

-деловая игра

-открытый  показ ООД

-консультации

-инструктаж

Методы:

-постоянно-действующий семинар ДОО

-метод мозгового штурма

-

Индивидуальные (формы):

-самообразование

-участие в конкурсах профессионального мастерства

-мастер-класс

Использование модели корпоративного обучения внутри ДОО позволило обеспечить реализацию стратегической задачи системы непрерывного профессионального педагогического образования – формирование нового поколения педагогов, готовых реализовать требования ФГОС ДО и соответствовать профессиональному стандарту "Педагог".  Реализация долгосрочного проекта позволяет отметить достижение запланированных результатов, которые начали проявляться уже в ходе проекта, а также после его завершения, что свидетельствует об эффективности данного проекта для  его участников:

- рост профессионализма кадров, способных решать новые задачи;

- создание креативной среды, обеспечивающей саморазвитие педагога ;

- создание конкурентоспособного ДОО.

Положительным результатом проекта является повышение доли участия  педагогов в профессиональных конкурсах и  методических мероприятиях различных уровней.

Перспектива развития проекта

В дальнейшем планируется совершенствование работы с педагогическими кадрами, создание "Школы профессионального мастерства" в целях содействия росту  профессиональной компетентности педагогов, обеспечение ими социальных гарантий и создание условий для дальнейшего профессионального развития. Проект может быть апробирован и реализован в других дошкольных образовательных организациях.

7. Риски проекта

| Риски и ограничения | Мероприятия по снижению и устранению рисков |
| --- | --- |
| 1. Мотивация педагогов к реализации ООП ДО в соответствиями с требованиями ФГОС ДО. | Проведение психологических тренингов, использование различных форм методической работы с педагогами |
| 2. Дефицит молодых специалистов. | - Сотрудничество с учреждениями среднего и высшего профессионального образования. - Обновление программы методической помощи педагогам. |

Используемая литература:

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 278-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р).

3. Батракова И.С. Обобщенная модель повышения квалификация педагогических кадров в контексте непрерывного профессионального образования // Человек и образование. – 2011. – №1. 4. Грешилова И.А. Философская культура личности в контексте непрерывного образования // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 3. 
4. Музыченко В.В. Управление персоналом М., «Академия», 2003.

5. Рудинская Е.В., Яромич С.А. Корпоративный менеджмент: Уч. пособие. – К.: КНТ, Эльга –  Н. – 2008.

6. Румизен М.К. Управление знаниями. М., «АСТ», «Астрель», 2004.

7. Спивак В.А. Корпоративная культура: теория и практика. — С-Пб.: Питер, 2001 –13 с.1995.

8.  Ненашева А.В. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. Семинары-практикумы, тренинги, рекомендации / А.В. Ненашева, Г.Н. Осинина, И.Н. Тараканова. - М.: Учитель, 2014. - 144 c.

9. Атмахова Л.Н. Организация деятельности методической службы как условие развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ: Дис. канд. Пед. Наук: 13.00.07 Екатеринбург, 2006. - 177 с.

10.Афонькина Ю.А. Мониторинг профессиональной деятельности педагога ДОУ: диагностический журнал. - М.: Учитель, 2013. - 78 с.

11. Багаутдинова С.Ф. Особенности методической работы в современном ДОУ. // Управление ДОУ. - 2010. - №3. с. 82 — 85.

Электронные ресурсы:

https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sistema-povysheniya-kvalifikatsii-kak-upravlenie-znaniyami-v-nepreryvnom-obrazovanii-pedagogov/viewer

https://donskih.ru/2016/12/klassifikatsiya-metodov-obucheniya/

https://studme.org/112175/pedagogika/metody_formy_korporativnogo_obucheniya

https://studbooks.net/1468955/menedzhment/vidy_formy_metody_korporativnogo_obucheniya