План мероприятий по созданию и открытию

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в «Кременская СШ» - филиал МКОУ «Клетская СШ» Клетского муниципального района Волгоградской области

| № п/п. | Мероприятие | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»): - Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста»: - Издание приказа о создании Центра «Точка роста». - Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста». - Назначение руководителя Центра «Точка роста». - Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста». | Разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база Центра «Точка роста». | До 15.06.2024 |
|  | 2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста» на КПК | 100% сотрудников Центра «Точка роста» прошли обучение на КПК и имеют удостоверения установленного образца | До 15.09.2024 |
| 2. | Создание предметно-пространственной среды сотрудников Центра «Точка роста»: 1. Определение помещений для создания Центра «Точка роста» | Определение помещения для создания Центра «Точка роста» | До 01.04.2024 |
|  | 2. Разработка дизайн-макета и проекта зонирования Центра «Точка роста» | Разработан дизайн-макет и проект зонирования Центра «Точка роста» | До 15.04.2024 |
|  | 3. Разработка сметной документации Центра «Точка роста». Проверка сметной документации в Государственной экспертизе в строительстве. | Разработана и проверена в Государственной экспертизе в строительстве сметная документация Центра «Точка | До 01.05.2024 |
|  |  | роста» |  |
|  | 4. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста». Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» | Подготовлен пакет документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» | До 01.06.2024 |
|  | 5. Проведение косметического ремонта в помещениях Центра «Точка роста» | Проведен косметический ремонт в помещениях Центра «Точка роста». Помещения соответствую фирменному стилю. | До 01.09.2024 |
|  | 6. Определение перечня мебели Центра «Точка роста». Подготовка документации для проведения закупки мебели через электронный магазин закупок малого объема Ярославской области. Проведение закупок мебели. Поставка и сборка мебели. | Проведены закупки и поставка мебели Центра «Точка роста» | Июль-август 2024 |
| 3 | Поставка специализированного оборудования Центра «Точка роста», проверка и наладка оборудования. | Получено специализированное оборудование Центра «Точка роста». Оборудование проверено, налажено и установлено. | До 01.09.2024 |
| 4. | Внесение изменений в программу развития «Кременская СШ» - филиала МКОУ «Клетская СШ» основную образовательную программу, разработка рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учетом целей и задач Центра «Точка роста» | Внесены и утверждены изменения в программу развития «Кременская СШ» - филиал МКОУ «Клетская СШ» основную образовательную программу, разработка рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учётом целей и задач Центра «Точка роста» | 01.09.2024 |
| 5. | Разработка и размещение программ дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в | Разработаны, утверждены и размещены программы | До 15.09.2024 |

|  | навигаторе персонифицированного дополнительного образования. | дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в навигаторе персонифицированного дополнительного образования. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка и утверждение: - Расписание Центра «Точка роста» - План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий | Разработано и утверждено расписание Центра «Точка роста». Разработан и утвержден План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» (как один из раздело Программы воспитания). | До 15.09.2024 |
| 7. | Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра «Точка роста» | Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования | До 20.09.2024 |
| 8. | Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста» | Реализуется медиаплан по информационному сопровождению и функционирования Центра «Точка роста» | Весь период реализации проекта. |
| 9. | Открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе «Кременская СШ» - филиал МКОУ «Клетская СШ» | Открыт Центр «Точка роста» | 18.09.2024 |
| 10. | Работа центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе «Кременская СШ» - филиал МКОУ «Клетская СШ» | Центр «Точка роста» работает по реализации основных и дополнительных образовательных программ. | Весь период реализации проекта. |
| 11. | Своевременное предоставление отчетности на вышестоящий уровень. | Систематически предоставляется отчетность на вышестоящий уровень. | Весь период реализации проекта. |