Дубовский районный отдел образования

ПРИКАЗ

19.08.2024г.     							                                              № 147

с. Дубовское

Об утверждении  дорожной карта по подготовки

к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории

Дубовского района в 2025 году

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.08.2024г. № 764 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2025 году», в целях  организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Дубовского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дубовского района в 2025 году (далее – «дорожная карта») (приложение).

- Ведущему специалисту Дубовского районного отдела образования, руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты.

- Ведущему специалисту Дубовского районного отдела образования  в течение пяти дней с даты подписания, разместить настоящий приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Дубовским РОО                                              Е.В. Брицына

Лукьянова И.О.

тел. 5-12-85

Приложение к приказу Дубовского РОО

от 19.08.2024г. № 147

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории Дубовского района в 2024-2025 учебном году

| № | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА - 11) в 2024 году в Дубовском районе | Август 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 2. | Обсуждение полученных результатов ГИА в 2024 году на совещаниях | Август-октябрь 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 3. | Подготовка предложений для формирования государственного задания ГАУ ДПО РО ИРО на включение в перечень услуг повышение квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов территориальных комиссий по учебным предметам | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 4. | Корректировка муниципальной системы методической поддержки повышения квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных организаций в условиях реализации ГИА-9, ГИА-11. Подготовка организаторов ГИА-9, ЕГЭ с учетом замечаний и нарушений («зоны риска»), выявленных по результатам 2023 года | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 5. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2024 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2025 в Дубовском районе | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | Июль-август 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 2. | Разработка планов ликвидации пробелов, в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений | В течение 2024-2025 учебного года | Руководители ШМО, РМО |
| 3. | Организация проведения индивидуальных – групповых занятий для обучающихся | В течение 2024-2025 учебного года | Руководители ОО |
| 4. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | В течение 2024-2025 учебного года | Руководители РМО, руководители ОО |
| 5. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по всем предметам | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 6. | Посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям ОО Дубовского района | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 7. | Формирование плана – заказа на курсы повышения квалификации педагогов | Август 2024 | Методист Дубовского РОО Сташевская Т.Р. |
| 8. | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 9. | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Дубовского района в 2024-2025 учебном году | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 10. | Применение методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов, обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9,11 в рамках проекта «Современная школа» | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 11. | Размещение на официальных сайтах итогов анализа ГИА-9,11 в 2024 году | Август-сентябрь 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативно правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году на территории Дубовского района | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 2. | Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами | По мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 3. | Подготовка проектов правовых актов Дубовского района: об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА при заместителе Главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам – начальник сектора социальной службы И. П. Кареньковой | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 4. | Согласование предложений в министерстве образования по: -персональному составу территориальной экзаменационной комиссии (далее - ТЭК), государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); -по председателям районных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА – 9 в 2025 году; -персональному составу районной конфликтной комиссии при проведении ГИА – 9; -по председателям территориальных экзаменационных комиссий и конфликтных комиссий при проведении ГИА – 9 в 2025 году; -персональному составу организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА – 9, ГИА – 11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2025 году; -аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 5. | Организация взаимодействия с министерством общего и профессионального образования РО по вопросам приведения муниципальной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Проведение районных инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2025 году» | Февраль-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 2. | Направление на обучение с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии | По графику Министерства общего и профессионального образования РО | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 3. | Проведение подготовки (совещание, обучение): -организаторов проведения ГИА-9,11 в ППЭ; -технических специалистов; -общественных наблюдателей | Март-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 4. | Проведение обучающихся семинаров для: -организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9,11 в ППЭ; - членов областной апелляционной комиссии; - ответственных за организацию проведения ГИА-9,11 на территории Дубовского района | Март-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 5. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения | Сентябрь-октябрь 2024 | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 6. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 -х классах | Декабрь 2024 года, Январь 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 7. | Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Декабрь 2024 года - Апрель 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 8. | Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | По мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 9. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ | В соответствии с расписанием Рособрнадзора | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 10. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11 | март-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 11. | Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Организация формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - МИС) и внесение сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) в установленном порядке | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 2. | Формирование и внесение сведений в МИС и РИС. | Январь-февраль 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 01 декабря 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 4. | Сбор сведений о муниципальных координаторах ГИА-9,11 | Сентябрь 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 5. | Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2024 года - апрель 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 6. | Формирование состава работников ППЭ ГИА-9,11 в ППЭ (руководителей, организаторов, тех. специалистов, ассистентов, мед. работников) | Февраль, апрель-май, август 2025 годка | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 7. | Оптимизация ППЭ в форме ЕГЭ с учетом, установленных требований к ППЭ | Октябрь-ноябрь 2024года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 8. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) | В сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ» | Ведущий специалист Дубовского РОО, члены ГЭК |
| 9. | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | В соответствии с расписанием | Ведущий специалист Дубовского РОО, члены ГЭК |
| 10. | Мониторинг ОО, на базе, которых размещены ППЭ, на предмет готовности использования технологии «Печать контрольно измерительных материалов в аудиториях ППЭ» | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 11. | Организация взаимодействия с сотрудниками Ростелеком, Администрацией Дубовского района по вопросам модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе, которых размещен ППЭ | В течение 2024-2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 12. | Участие в совещании по вопросам организации и проведении ГИА в 2024 году | Ноябрь 2024 года, март 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 13. | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА и внесение сведений в МИС, РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов предметных комиссий; -членов конфликтных комиссий | Февраль, март, май, август 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 14. | Получение пакета документов на каждого члена ГЭК (при наличии члена ГЭК от Дубовского района) для изготовления сертификата электронной подписи | Январь 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 15. | Утверждение актов готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | Март-апрель 2025 учебного года | Руководитель ОО, руководитель ППЭ, член ГЭК (ТЭК), Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 16. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году в установленном порядке | Февраль, март, май, сентябрь 2025 года | Руководитель ОО, руководитель ППЭ, член ГЭК (ТЭК), Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 17. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительный срок | Декабрь 2024 года, февраль, май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 18. | Организация формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в МИС, РИС в установленном порядке | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 19. | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 20. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Февраль, март, апрель 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 21. | Планирование работы Дубовского РОО по вопросам ГИА в 2024-2025 учебном году | Сентябрь 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 22. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах проведения ГИА | Февраль-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководитель ППЭ, сотрудник Ростелеком |
| 23. | Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам проведения ГИА в 2025 году | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 24. | Проведение работ по: -пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ; -модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе, которых размещены ППЭ | Февраль-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководитель ОО, руководитель ППЭ, сотрудник Ростелеком |
| 25. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 26. | Формирование базы данных участников ГИА возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК | Ноябрь 2024 года, март 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 27. | Организация взаимодействия с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросу организации писхолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (Орловский район) | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 28. | Мониторинг наличия участников ГИА-9,11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов | Март-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 29. | Организация проверки готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9,11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | Март, май, август 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, члены ГЭК |
| 30. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественности, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2025 году | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 31. | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросу взаимодействия с общественными организациями по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2025 году | Ноябрь 2024 года, март 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 32. | Организация обучения общественных наблюдателей | Апрель-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Дубовского РОО, сайтов ОО | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 2. | Размещение и обновление информационных методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования на официальном сайте Дубовского РОО, сайтах ОО | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, Руководители ОО |
| 3. | Организация и проведение пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | Декабрь 2024 года, январь 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 4. | Ведение информационной работы с участниками ГИА-9,11 и их родителями (законными представителями) | Октябрь 2024года-апрель 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 5. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 6. | Проведение областного конкурса «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей» | Ноябрь - декабрь 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 7. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2025 году | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 8. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9,11 | Круглогодично | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 9. | Организация работы телефонов «горячей линии» на территории Дубовского района по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА-9,11 | Круглогодично | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 10. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2025 году | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 11. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет; -о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЭГЭ (для выпускников прошлых лет); -о сроках проведения итогового сочинения (изложения); -о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | В сроки определенные Порядком проведения ГИА | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 12. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 13. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9,11 | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 14. | Организация сопровождения участников ГИА-9,11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Круглогодично | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 15. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9,11, учителей-предметников | Круглогодично | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 16. | Участие в совещаниях, проводимых министерством образования РО по вопросам организации и проведения ГИА на территории РО в 2025 году | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 17.. | Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» | Март-май 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| - Контроль организации и проведения ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9,11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9,11 | Круглогодично | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 2. | Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам размещения информации для участников ГИА | Декабрь 2024 года, апрель 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 3. | Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9,11 | Декабрь 2024 года, апрель 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 4. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | В течение 2024-2025 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 5. | Участие в мониторинге деятельности территориальных экзаменационных, предметных, конфликтных комиссий по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 на территории Дубовского района | Октябрь 2024года, март 2025 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, председатели ОЭК, ОПК, ОКК |
| 6. | Мониторинг внештатных ситуаций, связанных с безопасностью на экзаменах | В соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11 | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 7. | Мониторинг прерывания онлайн видеонаблюдения экзаменов в ППЭ | По мере необходимости, в соответствии с расписанием ГИА- | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 8. | Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 в период проведения | По мере необходимости | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 9. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | Август - сентябрь 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |
| 10. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | Сентябрь 2024 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, руководители ОО |