Утверждаю 

Директор МОУ Лобойковской СОШ 

Гайдамакин А.В.

27.12.2010г.

План 

МОУ Лобойковской СОШ 

по переходу на ФГОС начального общего образования
1. Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. – январь – февраль 2011г.

2. Повышение  квалификации учителя начальных классов Полтавцевой Е.А. на базе ресурсного центра МОУ Даниловской СОШ.- в течение года

3.  Прохождение курсовой подготовки в ВГАПК РО учителем начальных классов Полтавцевой Е.А. – март 2011г.

4. Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования. – март – апрель 2011 г.

5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностной инструкции учителя начальных классов. – июнь 2011г.

6. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы в соответствии с НСОТ. – июль-август 2011г.

7. Укрепление материально-технической базы начального общего образования. Приобретение компьютера, наглядных пособий, светильников над доской. – 1 квартал 2011 г.

8. Заключение договоров о  сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования  ( МОУД ЦДТ, ДЮКФП) для организации внеурочной деятельности учащихся начального общего образования в рамках реализации ФГОС. – август 2011г.

9. Разработка и утверждение режима занятий начального общего образования в условиях реализации ФГОС. – июнь 2011 г.

10. Внесение изменений и дополнений в нормативную базу: Устав, образовательная программа, программа развития, воспитательная система школы, локальные акты, регламентирующую деятельность школы в условиях  реализации ФГОС. – январь – август 2011 г.
11. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками школы в связи с изменившимися условиями трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС. – сентябрь 2011 г.

Разработан заместителем директора по учебно-воспитательной работе Гайдамакиной А.И.

