Дубовский районный отдел образования
ПРИКАЗ

20.08.2025г.     






                                              № 162
с. Дубовское 

Об утверждении  дорожной карты по подготовки
к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории
Дубовского района в 2026 году
      В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2025г. № 138 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2026 году», в целях  организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на территории Дубовского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дубовского района в 2026 году (далее – «дорожная карта») (приложение).
2. Ведущему специалисту Дубовского районного отдела образования, руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты.

3. Ведущему специалисту Дубовского районного отдела образования  в течение пяти дней с даты подписания, разместить настоящий приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

     
Заведующий Дубовским РОО                                              Е.В. Брицына
Лукьянова И.О.
тел. 5-12-85
Приложение к приказу Дубовского РОО

от 20.08.2025г. № 162
Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории Дубовского района в 2025-2026 учебном году
	№
	Основные направления деятельности
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА - 11) в 2025 году в Дубовском районе 
	Август 2025 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,

руководители ОО

	2.
	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на районной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций
	Август-октябрь 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	3.
	Совещания с руководителями ОО, завучами по УР ответственными за проведение ГИА -9 и ГИА-11 в ОО в целях совершенствования организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году
	Сентябрь-октябрь 2025 года 
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	4.
	Корректировка муниципальной системы методической поддержки повышения квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных организаций в условиях реализации ГИА-9, ГИА-11. Подготовка организаторов  ГИА-9, ЕГЭ с учетом замечаний и нарушений («зоны риска»), выявленных по результатам 2025 года
	В течение 2025-2026 учебного года  
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	5.
	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2025 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2025 в Дубовском районе
	В течение 2024-2025 учебного года  
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам
	Июль-август 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	2.
	Разработка планов ликвидации пробелов, в знаниях, обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей  с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений
	В течение 2025-2026 учебного года 
	Руководители ШМО, РМО

	3.
	Организация проведения индивидуальных – групповых занятий для обучающихся
	В течение 2025-2026 учебного года
	Руководители ОО

	4.
	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА 
	В течение 2025-2026 учебного года
	Руководители РМО, руководители ОО

	5.
	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по всем предметам
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	6.
	Посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям ОО Дубовского района
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	7.
	Формирование плана – заказа на курсы повышения квалификации педагогов
	Август 2025
	Методист Дубовского РОО

Сташевская Т.Р.

	8.
	Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	9.
	Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Дубовского района в 2025-2026 учебном году
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	10.
	Применение методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов, обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9,11 в рамках проекта «Современная школа»
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	11.
	Размещение на официальных сайтах итогов анализа ГИА-9,11 в 2025 году
	Август-сентябрь 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9,11

	1.
	Подготовка нормативно правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году на территории Дубовского района
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	2.
	Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами
	По мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	3.
	Подготовка проектов правовых актов Дубовского района:

об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА при заместителе Главы Администрации Дубовского района по социальным вопросам – начальник сектора социальной службы О.Г. Глуходедовой
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	4.
	Согласование предложений в министерстве образования по:

-персональному составу государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК);

-по председателям районных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА – 9 в 2026 году;

-персональному составу районной конфликтной комиссии при проведении ГИА – 9, ГИА-11;

-по председателям территориальных экзаменационных комиссий и конфликтных комиссий при проведении ГИА – 9 в 2026 году;

-персональному составу организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА – 9, ГИА – 11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2026 году;

-об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) в 2026 году;

-об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА - 9,11 в 2026 году;
-об утверждении персонального состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в 2026 году; 

-об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году;
-об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9,11;
-об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Дубовского района;

-об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Дубовского района;
-аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА - 9,11
	В течение 2025-2026 учебного года 
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО




	5.
	Организация взаимодействия с министерством образования РО по вопросам приведения муниципальной  правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	6. 
	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросам проведения ГИА-9,11
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11

	1.
	Проведение районных инструктивных совещаний  «О готовности к проведению ГИА в 2026 году»
	Февраль-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	2.
	Направление на обучение с последующим тестированием:

- членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- членов конфликтной комиссии 
	Январь-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	3.
	Проведение подготовки (совещание, обучение):

-организаторов проведения ГИА-9,11 в ППЭ;

-технических специалистов;

-общественных наблюдателей
	Март-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	4.
	Проведение обучающихся семинаров для:

-организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9,11 в ППЭ; 

- членов областной апелляционной комиссии;
- ответственных за организацию проведения ГИА-9,11 на территории Дубовского района
	Март-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	5.
	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения
	Сентябрь-ноябрь  2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	6.
	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 -х классах
	Декабрь 2025 года, Январь 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	7.
	Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
	Декабрь 2025 года - Апрель 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	8.
	Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности
	По мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	9.
	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ
	В соответствии с расписанием Рособрнадзора
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	10.
	Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11
	март-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	11.
	Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9
	в течение учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Организация формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - МИС) и внесение сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) в установленном порядке
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	2.


	Формирование и внесение сведений в РИС.
	Январь-февраль 2024-2025 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО 

	3.
	Сбор сведений об участниках:

нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11;

не явившихся на экзамены по уважительной причине;

досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам;

выпускникам текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов дополнительные дни


	Март-сентябрь 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	4.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа:

-
выпускников ОО текущего учебного года;

-
обучающихся профессиональных образовательных организаций;

-
выпускников прошлых лет;

-
лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году;

-
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	До 01 декабря 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО 

	5.
	Сбор сведений о муниципальных координаторах ГИА-9,11
	Сентябрь 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	6.
	Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11
	Ноябрь 2025 года - апрель 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	7.
	Формирование состава работников ППЭ ГИА-9,11 в ППЭ (руководителей, организаторов, тех. специалистов, ассистентов, мед. работников)
	Февраль, апрель-май, август 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	8.
	Оптимизация ППЭ в форме ЕГЭ с учетом, установленных требований к ППЭ 
	Октябрь-ноябрь 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	9.
	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)
	В сроки, установленные  ФГБУ «ФЦТ»
	Ведущий специалист

Дубовского РОО, члены ГЭК


	10.
	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях
	В соответствии с расписанием
	Ведущий специалист

Дубовского РОО, члены ГЭК


	11.
	Мониторинг ОО, на базе, которых размещены ППЭ, на предмет готовности  использования технологии «Печать контрольно измерительных материалов в аудиториях ППЭ»
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	12.
	Организация взаимодействия с сотрудниками Ростелеком, Администрацией Дубовского района по вопросам модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе, которых размещен ППЭ 
	В течение 2025-2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	13.
	Участие в совещании по вопросам организации и проведении  ГИА в 2024 году
	Ноябрь 2025 года, март 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	14.
	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА и внесение сведений в РИС:

- членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

-организаторов ППЭ;

-технических специалистов ППЭ;

-членов предметных комиссий;

-членов конфликтных комиссий
	Февраль, март, май, август 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	15.
	Получение пакета документов на каждого члена ГЭК (при наличии члена ГЭК от Дубовского района) для изготовления сертификата электронной подписи
	Январь 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	16.
	Утверждение актов готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ
	Март-апрель 2026 учебного года
	Руководитель ОО, руководитель ППЭ, член ГЭК (ТЭК),  

Ведущий специалист

Дубовского РОО

	17.
	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2026 году  в установленном порядке 
	Февраль, март, май, сентябрь 2026 года
	Руководитель ОО, руководитель ППЭ, член ГЭК (ТЭК),  

Ведущий специалист

Дубовского РОО

	18.
	Организация и проведение  итогового сочинения:

- в основной срок;

- в дополнительный срок
	Декабрь 2025 года, февраль, май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	19.
	Организация  формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС в установленном порядке
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	20.
	Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения)
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	21.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах
	Февраль, март, апрель 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	22.
	Планирование работы Дубовского РОО по вопросам ГИА в 2025-2026 учебном году
	Сентябрь 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	23.
	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах проведения ГИА
	Февраль-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководитель ППЭ, сотрудник Ростелеком

	24.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам проведения ГИА в 2026 году
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	25.
	Проведение работ по:

-пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности  программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ;

-модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе, которых размещены ППЭ
	Февраль-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководитель ОО, руководитель ППЭ, сотрудник Ростелеком

	26.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	27.
	Формирование базы данных участников ГИА  возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК
	Ноябрь 2025 года, март 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	28.
	Организация взаимодействия  с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросу организации писхолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (г. Ростов-на-Дону)
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	29.
	Мониторинг наличия участников ГИА-9,11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов
	Март-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	30.
	Организация проверки  готовности ГБУ РО РОЦОИСО, ППЭ к проведению ГИА-9,11 в 2026 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий),  в установленном порядке
	Март, май, август 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

члены ГЭК

	31.
	Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественности, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2026 году
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	32.
	Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросу взаимодействия с общественными организациями по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2026 году
	Ноябрь 2025 года, март 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	33.
	Организация обучения общественных наблюдателей
	Апрель-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

	6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9,11

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Дубовского РОО, сайтов ОО
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

 

	2.
	Размещение и обновление информационных методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования  на официальном сайте Дубовского РОО, сайтах ОО
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

Руководители ОО



	3.
	Организация и проведение пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА
	Декабрь  2025 года, январь 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	4.
	Ведение информационной работы  с участниками ГИА-9,11 и их родителями (законными представителями)
	Октябрь 2025 года-апрель 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	5.
	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
	по графику Рособрнадзора
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

	6.
	Проведение областного тематического конкурса по технологиям ЕГЭ
	Ноябрь - декабрь 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

	7.
	Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2026 году
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	8.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9,11
	Круглогодично
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	9.
	Организация работы телефонов «горячей линии» на территории Дубовского района по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА-9,11
	Круглогодично
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	10.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2026 году
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	11.
	Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах:

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет;

-о сроках и местах подачи заявлений  на участие в ГИА и ЭГЭ (для выпускников прошлых лет);

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения);

-о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций;

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА
	В сроки определенные Порядком проведения ГИА
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	12.
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	13.
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9,11
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	14.
	Организация сопровождения участников ГИА-9,11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам 
	Круглогодично
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	15.
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9,11, учителей-предметников
	Круглогодично
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	16.
	Участие в совещаниях, проводимых министерством образования РО по вопросам организации и проведения ГИА на территории РО в 2026 году
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	17..
	Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!»
	Март-май 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	7. Контроль организации и проведения ГИА-9,11

	1.
	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9,11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9,11
	Круглогодично
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	2.
	Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам размещения информации для участников ГИА 
	Декабрь 2025 года, апрель 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО

 

	3.
	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9,11
	Декабрь 2025 года, апрель 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	4.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА
	В течение 2025-2026 учебного года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	5.
	Участие в мониторинге деятельности территориальных  экзаменационных, предметных, конфликтных  комиссий по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 на территории Дубовского  района
	Октябрь 2025 года, март 2026 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

председатели ОЭК, ОПК, ОКК

	6.
	Мониторинг внештатных ситуаций, связанных с безопасностью на экзаменах
	В соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	7.
	Мониторинг прерывания онлайн видеонаблюдения экзаменов в ППЭ
	По мере необходимости, в соответствии с расписанием ГИА-11
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	8.
	Подготовка предложений по организации перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 в период проведения
	По мере необходимости
	Ведущий специалист

Дубовского РОО



	9.
	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании 
	Август - сентябрь 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО

	10.
	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации
	Сентябрь 2025 года
	Ведущий специалист

Дубовского РОО,

руководители ОО


