муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 86

Тракторозаводского района Волгограда»

400065, Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 23а

тел. (8442) 71-48-22, факс (8442) 71-48-22, Е-mail: school86@volgadmin.ru.

ОТЧЕТ

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

| ### 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование образовательной организации (далее – ОО), учреждения, управления |  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 86 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |
| 1.2. ФИО руководителя ОО, контактный телефон |  |  | Дьячкова Елена Петровна Тел.: +78442-71-48-22 |  |  |  |
| 1.3. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее – РИП) |  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 86 Тракторозаводского района Волгограда» |  |  |  |
| 1.4. ФИО руководителя РИП, контактный телефон |  |  | Пазухина Галина Викторовна, +78442-71-42-88 |  |  |  |
| 1.5. ФИО научного руководителя РИП, контактный телефон |  |  | Салалыкина Жанна Викторовна +7(905)332-13-96 |  |  |  |
| 1.6. Адрес электронной почты |  |  | school86@volgadmin.ru |  |  |  |
| 1.7. Ссылка на раздел официального сайта ОО, в котором представлена информация по РИП (план, дорожная карта, отчет, новости и др.) |  |  | https://school86.oshkole.ru/pages/27068.html |  |  |  |
| 1.8. Тема проекта |  |  | «Проектирование системы формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС» |  |  |  |
| 1.9. Цель проекта |  |  | Проектирование системы формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС |  |  |  |
| 1.10. Задачи проекта |  |  | 1. Скорректировать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности образовательных организаций по проблеме формирования функциональной грамотности. 2. Выявить и реализовать педагогические, организационные, кадровые условия, обеспечивающие реализацию разработанной системы. 3. Смоделировать образовательную среду, способствующую формированию функциональной грамотности обучающихся и учителей. 4. Разработать и реализовать мониторинг компетентности педагогов в области функциональной грамотности и мониторинг функциональной грамотности обучающихся. |  |  |  |
| 1.12. Срок реализации проекта |  |  | 2024-2028 |  |  |  |
| ### 2. Информация о реализации РИП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задачи, реализуемые на текущем (прошедшем) этапе |  |  | Описание выполнения (либо причины невыполнения) |  |  |  |
| 1. Скорректировать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности образовательных организаций по проблеме формирования функциональной грамотности. |  |  | - Проанализированы учебные программы с целью выявления возможностей для интеграции заданий, направленных на развитие функциональной грамотности. - Включены в учебные программы модули, направленные на формирование конкретных видов функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, глобальных компетенций, креативного мышления). |  |  |  |
| 2. Выявить и реализовать педагогические, организационные, кадровые условия, обеспечивающие реализацию разработанной системы |  |  | Разработаны методические рекомендации для педагогов по использованию заданий и упражнений, направленных на развитие функциональной грамотности, адаптированных к различным предметным областям и уровням обучения, в учебном процессе |  |  |  |
| ### 2.2. Практический инновационный продукт проекта (программы) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукта |  |  |  |  |  |  |
| Форма, вид инновационного продукта (модель, алгоритм, описание систем, технологий, методик и др.): Мониторинг качества личностно-развивающей образовательной среды школы Корректировка индивидуального научно-методического сопровождения педагогов Планы проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов |  |  | Определены методы проведения мониторинга - Анкетирование: Проводилось анкетирование обучающихся [указать классы], родителей [указать количество опрошенных] и педагогов [указать количество опрошенных]. - Наблюдение: Осуществлялось наблюдение за учебно-воспитательным процессом, организацией внеурочной деятельности, поведением обучающихся в различных ситуациях. - Анализ документации: Проведен анализ локальных нормативных актов, планов воспитательной работы, программ психолого-педагогического сопровождения, отчетов о мероприятиях. - Беседы: Проведены индивидуальные и групповые беседы с представителями администрации школы, педагогами, психологом, социальным педагогом, обучающимися и родителями. Выявлена степень удовлетворенности образовательной средой: обучающиеся – 75%, педагоги – 72%, родители 75% |  |  |  |
| Краткое содержание (описание инновационного продукта) За текущий период разработаны: Рекомендации по организации пространства учебной деятельности (личностно-ориентированный подход); Анкеты для мониторинга личностно-развивающей образовательной среды школы; Рекомендации по планированию проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов |  |  | Проведена работа с педагогическим коллективом школы и собраны рекомендации: Методические рекомендации по направлениям: По организации пространства учебной деятельности (личностно-ориентированный подход); Анкеты для мониторинга личностно-развивающей образовательной среды школы; Рекомендации по планированию проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов; Методические рекомендации для педагогов по использованию заданий и упражнений, направленных на развитие функциональной грамотности, в учебном процессе |  |  |  |
| Ссылка на раздел официального сайта ОО, в котором отражается инновационный продукт проекта (программы) |  |  | https://school86.oshkole.ru/pages/27068.html |  |  |  |
| 2.3. Ключевые мероприятия текущего (прошедшего) этапа |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Уровень участия (региональный, муниципальный, общешкольный) |  |  | Количество участников |  | Ссылка на публикацию |
| Постоянно действующие научно-практические семинары региональный «ФГ: учитель учителю»; муниципальный «ФГ – ключ к успех | Региональный |  |  | 167 |  | ВК академии за 13 марта 2025 |
| 2.4. Представление в Галерее инновационных практик на сайте Траектория34 (https://traektoriya34.ru/practice/) |  |  |  |  |  |  |
| Название практики |  | Авторы практики |  |  | Ссылка на публикацию |  |
| Методические рекомендации по направлениям: По организации пространства учебной деятельности (личностно-ориентированный подход); Анкеты для мониторинга личностно-развивающей образовательной среды школы; Рекомендации по планированию проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов; Методические рекомендации для педагогов по использованию заданий и упражнений, направленных на развитие функциональной грамотности, в учебном процессе |  | Г.В. Пазухина |  |  | https://school86.oshkole.ru/pages/27068.html |  |