План мероприятий («Дорожная карта»)

по созданию специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования в муниципальных образовательных учреждениях Тракторозаводского района Волгограда

- Общее описание плана мероприятий («Дорожная карта») по созданию специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования (далее – «Дорожная карта»)

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования разработан в соответствии Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения права на доступное и качественное образование каждого человека, на создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации.

Получение образования детьми с ОВЗ и инвалидностью является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Реализация «Дорожной карты» позволит удовлетворить запрос родительской общественности на создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалидностью на основе современных достижений науки и практики, с использованием кадрового, методического и научно-педагогического потенциала ресурсов образовательных учреждений Тракторозаводского района.

Подход в реализации мероприятий по созданию специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования может быть осуществлен только при условии последовательных и взаимосвязанных действий. В связи с этим необходимо разработать   «Дорожную карту» по созданию специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования.

- Цели и задачи создания специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования

Цели «Дорожной карты»:

совместная деятельность по созданию специальных образовательных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью за счет целенаправленного и организованного привлечения и использования ресурсов образовательных учреждений Тракторозаводского района;

обеспечение условий доступности для получения беспрепятственного и качественного образования детьми с ОВЗ и инвалидностью, с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Задачи «Дорожной карты»:

- эффективное использование ресурсов общеобразовательных организаций Тракторозаводского района, реализующих работу с обучающимися по адаптированным образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования;

- повышение доступности и качества образования, обеспечение психологической безопасности образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидностью;

- повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью, просвещение, консультирование, информирование родителей по всем вопросам обучения детей;

- оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям в рамках проекта.

- Основные ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступности получения беспрепятственного и качественного образования детьми с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования.

Сроки реализации «Дорожной карты» – 2025–2026 годы. В «Дорожную карту» могут вноситься корректировки после заключения договоров с партнерами.

Результатом реализации «Дорожной карты» станет разработка методических материалов по технологиям сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью и их родителей (законных представителей).

| 1 п/п | Направление деятельности | Сроки | Место проведения/ Целевая аудитория | Форма мероприятия/ Тема/ Содержание работы | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное и нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о создании рабочей группы по разработке и реализации проекта «Сетевой образовательный центр» | Март 2025 | Тракторозаводское ТУ ДОАВ | Утверждение рабочей группы по разработке и реализации проекта «Сетевой образовательный центр» | Тракторозаводское ТУ ДОАВ |  |
| 2 | Организационные собрания рабочей группы | Март-апрель 2025 | Тракторозаводское ТУ ДОАВ | Разработка «дорожной карты» по созданию специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования | Тракторозаводское ТУ ДОАВ |  |
|  |  | В течение реализации проекта «Сетевой образовательный центр» (по мере необходимости) |  | Корректировка и обобщение «Дорожной карты» по созданию специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования | МОУ НШ № 1, директор Сысак Любовь Александровна, координатор рабочей группы |  |
| 3 | Мониторинг запросов родителей (законных представителей) по созданию специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью | Май-август 2025 | Образовательные учреждения Тракторозаводского района | Выявление обучающихся, не получивших ранее специализированной помощи в получении образования в условиях инклюзивного обучения и желающих реализовать свое право | Директора, заведующие ОУ Тракторозаводского района |  |
| 4 | Мониторинг потребности образовательных учреждений по вопросу повышения уровня компетентности педагогических работников в реализации инклюзивного образования | Май-август 2025 | Образовательные учреждения Тракторозаводского района | - | Директора, заведующие ОУ Тракторозаводского района |  |
| 5 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по реализации СОЦ | Май-август 2025 | Тракторозаводское ТУ ДОАВ | - | Рабочая группа |  |
| 6 | Создание странички на официальном сайте Тракторозаводского ТУ ДОАВ | Сентябрь 2025 | - | Реализация проекта «Сетевой образовательный центр» Размещение информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и актуальных изменений, в соответствии с разработанными едиными требованиями | Ответственный по работе с сайтом Тракторозаводского ТУ ДОАВ |  |
| - Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие с учреждениями и организациями |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключение договоров между ОУ и учреждениями-партнерами | Июль-сентябрь 2025 | - | Продление договора с социальным партнером «Волгоградский областной реабилитационный центр «Вдохновение» | МОУ Детский сад № 220 |  |
|  |  |  |  | Заключение дополнительного соглашения к договору сотрудничества с Государственным учреждением дошкольного образования Луганской Народной Республики «Станично-Луганским ясли-садом «Сказка» по направлению инклюзивного образования | МОУ Детский сад № 220 |  |
|  |  |  |  | Заключение договора с социальным партнером ГБУ СО «Тракторозаводский центр социального обслуживания населения» | МОУ СШ № 99 |  |
|  |  |  |  | Заключение договора со Средней школой №19 г. Бреста имени героя советского союза с. И. Сикорского (3 класса интегрированного обучения и воспитания) | МОУ СШ № 99 |  |
|  |  |  |  | Заключение договора с Уфимской специальной коррекционной общеобразовательной школой-интернатом № 28 III-IV видов для слепых и слабовидящих обучающихся | МОУ СШ № 99 |  |
| 2 | Подготовка программ, семинаров, практикумов, мастер-классов по направлениям деятельности сетевых площадок в режиме сетевого взаимодействия | Апрель-август 2025 | - | Создание специальных образовательных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью | Опорные образовательные учреждения Тракторозаводского района (МОУ Детский сад № 220, МОУ НШ № 1, МОУ СШ №№ 1, 99) |  |
| - Развитие профессиональной компетентности педагогических работников, организация и участие в методических мероприятиях по обмену опытом работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение семинарских занятий, мастер-классов, семинаров, конференций, тренингов, консультаций с приглашением специалистов для апробации инновационных моделей | Октябрь 2025 | МОУ Детский сад № 220 Педагоги дошкольных образовательных учреждений | Всероссийский семинар «Коррекционно-развивающее сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» | МОУ Детский сад № 220 | Дистанционный формат |
|  |  | Ноябрь 2025 | МОУ СШ № 1 Педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений | Образовательный салон «Методическая работа по дидактическому обогащению словаря школьника с ОВЗ» | МОУ СШ № 1 |  |
|  |  | Декабрь 2025 | МОУ СШ № 99 Педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений | Мастер класс "Использование игр с песком в работе с детьми ОВЗ" | МОУ СШ № 99 |  |
|  |  | Январь 2026 | МОУ СШ № 1 Педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений | Круглый стол «Организация и содержание деятельности психолого-педагогического консилиума в ОУ» | МОУ СШ № 1 |  |
|  |  | Март 2026 | МОУ СШ № 99 Педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений | Семинар-практикум «Организация инклюзивного образовательного пространства, путем предоставления вариативных форм обучения и воспитания для детей с ОВЗ» | МОУ СШ № 99 |  |
|  |  | Апрель 2025 | МОУ СШ № 1 Педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений | Банк идей «Педагогическое портфолио учителя, работающего с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами и» | МОУ СШ № 1 |  |
|  |  | Май 2026 | МОУ НШ № 1 Педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений | Семинар «Психологические особенности детей с нарушения зрения». | МОУ НШ № 1 |  |
| 2 | Организация партнерского взаимодействия с общественными организациями, социальными учреждениями, сетевыми партнерами по обмену опытом | Ноябрь 2025 | МОУ Детский сад № 220 Педагоги дошкольных образовательных учреждений | Консультирование «Физическое развитие детей дошкольного возраста с РАС» | МОУ Детский сад № 220, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» |  |
| - Обеспечение вариативности предоставления услуг родителям (законным представителям) и несовершеннолетним детям с ОВЗ и инвалидностью |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация системного консультирования родителей по медицинским, психологическим вопросам, а также, вопросам воспитания и обучения лиц с, инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации | 2025/2026 учебный год | - | Работа «горячей линии» по вопросам создания специальных условий для качественного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования | Опорные образовательные учреждения Тракторозаводского района (МОУ Детский сад № 220, МОУ НШ № 1, МОУ СШ №№ 1, 99) |  |
|  |  | 2025/2026 учебный год | - | Функционирование информационных порталов на официальных сайтах по вопросам обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования | Опорные образовательные учреждения Тракторозаводского района (МОУ Детский сад № 220, МОУ НШ № 1, МОУ СШ №№ 1, 99) |  |
|  |  | 2025/2026 учебный год | МОУ Детский сад № 220 Родители (законные представители) воспитанников | Работа Консультационного пункта | МОУ Детский сад № 220 |  |
|  |  | 2025/2026 учебный год | МОУ Детский сад № 220 Родители (законные представители) воспитанников | Консультирование специалистами «Волгоградского областного реабилитационного центра «Вдохновение» | МОУ Детский сад № 220, специалисты ВОРЦ «Вдохновение» | По запросам родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников |
|  |  | Октябрь 2025 | МОУ СШ № 1 Родители (законные представители), детей с ОВЗ | Мастер-класс «Развитие ритмичности у детей с ОВЗ и инвалидностью» | МОУ СШ № 1 |  |
|  |  | Октябрь 2025 Январь 2025 Март 2025 | МОУ НШ № 1 Родители (законные представители) | Ресурсные встречи «Счастливая мама» | МОУ НШ № 1 Педагоги-психологи |  |
|  |  | Июнь 2026 | МОУ Детский сад № 220 Родители (законные представители) | Вебинар «Сенсомоторное развитие с РАС» | МОУ Детский сад № 220, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» | Подключение по ссылки |
| 2 | Проведение демонстрационных сеансов и практикумов для родителей | Сентябрь 2025 Апрель 2026 | МОУ Детский сад № 220 Родители (законные представители) воспитанников, воспитанники | Коворкинг - территория общения «Мы вместе» | МОУ Детский сад № 220 |  |
|  |  | Январь 2025 Май 2025 | МОУ НШ № 1 Родители (законные представители), детей с ОВЗ | Родительский клуб «Как научить ребенка управлять своими эмоциями?» | МОУ НШ № 1 |  |
| 3 | Конференции, круглые столы с сетевыми партнерами по обмену опытом | Февраль 2026 | МОУ Детский сад № 220 Родители (законные представители), детей с ОВЗ | Мастер-класс «Эффективные приемы двигательной активности в домашних условиях для детей дошкольного возраста с РАС» | МОУ Детский сад № 220, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» |  |
|  |  | Апрель, 2026 | МОУ СШ № 99 Родители (законные представители) | Презентация образовательной (просветительская) психолого-педагогическая программы родительского всеобуча «Мир начинается с семьи» | МОУ СШ № 99, ГАУ ДПО «ВГАПО» Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей |  |
| 4 | Организация медицинского, коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью | 1 раз в месяц | МОУ НШ № 1 Родители (законные представители), обучающиеся | Консультирование врачом-офтальмологом по вопросам аппаратного лечения нарушений зрения и коррекции зрения в домашних | МОУ НШ № 1 |  |
| 5 |  | 1 раз в квартал | МОУ НШ № 1 Родители (законные представители), обучающиеся | «Умное зеркало» в логопедической работе с обучающимися (презентация работы с детьми с нарушениями речи с использованием интерактивного оборудования) | МОУ НШ № 1 |  |
| 6 | Организация отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и инвалидностью | Июнь-август 2026 | МОУ Тракторозаводского района | Развитие пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе образовательных организаций, доступных для с ОВЗ и инвалидностью | МОУ Тракторозаводского района |  |
| - Проведение совместных мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в конкурсах, фестивалях, в региональных и национальных чемпионатах по профессиональному мастерству «Абилимпикс» | 2025/2026 учебный год | ОУ Тракторозаводского района | - | Директора, заведующие МОУ Тракторозаводского района |  |
| 2 | Участие обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в различных воспитательных/ образовательных мероприятиях | 2025/2026 учебный год | МОУ СШ № 99 обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений Тракторозаводского района | Развивающие занятия для детей с ОВЗ и инвалидностью, направленные на комплексное развитие ребенка, специалистами реабилитационного отделения ГБУ СО «Тракторозаводский центр социального обслуживания населения» | МОУ СШ № 99 | По запросам родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников |
|  |  | Декабрь 2025 | МОУ Тракторозаводского района Педагоги, родители (законные представители), обучающиеся | Месячник доброты в рамках декады инвалидов | Директора, заведующие МОУ Тракторозаводского района |  |
|  |  | Декабрь 2025 | МОУ Тракторозаводского района Педагоги, родители (законные представители), обучающиеся | Флешмоб «Дари добро», посвященный дню инвалидов | МОУ Детский сад № 220 |  |
|  |  | Апрель 2026 | МОУ Тракторозаводского района Педагоги, родители (законные представители), обучающиеся | Международная акция «Зажги синим» посвященная дню распространения информации о проблеме Аутизма | МОУ Детский сад № 220 |  |
|  |  | Май 2026 | МОУ Детский сад № 220 обучающиеся Тракторозаводского района, педагоги | Телемост «Мы едины-это сила» между обучающимися Тракторозаводского района и воспитанниками Государственного учреждения дошкольного образования Луганской Народной Республики «Станично-Луганским ясли-садом «Сказка» | МОУ Детский сад № 220 |  |
| - Аналитическая деятельность по итогам реализации программы, демонстрация эффективного опыта реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Представление отчетов по итогам работы каждое полугодие | Декабрь 2025 Май 2025 | Тракторозаводское ТУ ДОАВ | - | Опорные образовательные учреждения Тракторозаводского района (МОУ Детский сад № 220, МОУ НШ № 1, МОУ СШ №№ 1, 99) |  |
| 2 | Обеспечение информационной открытости реализации СОЦ | Постоянно на период реализации СОЦ | - | - | МОУ Тракторозаводского района |  |
| 3 | Обобщение банка методических рекомендаций, программ, информационных материалов, памяток, образовательных программ. | Июнь-август 2026 | - | - | Опорные образовательные учреждения Тракторозаводского района (МОУ Детский сад № 220, МОУ НШ № 1, МОУ СШ №№ 1, 99) |  |
| 4 | Создание алгоритма сетевого взаимодействия методического взаимодействия руководителей образовательных организаций, методистов, педагогов в части поддержки образования обучающихся с ОВЗ | Июнь-август 2026 | - | - | Опорные образовательные учреждения Тракторозаводского района (МОУ Детский сад № 220, МОУ НШ № 1, МОУ СШ №№ 1, 99) |  |
| - Организация и участие в проведении информационных кампаний по популяризации результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Презентация и публикация итогов реализации программы | Август 2026 | - | Издание буклетов, сборников методических рекомендаций по итогам реализации проекта СОЦ | Опорные образовательные учреждения Тракторозаводского района (МОУ Детский сад № 220, МОУ НШ № 1, МОУ СШ №№ 1, 99) |  |
|  |  | Август 2026 | - | Публикация итогов реализации программы в периодических изданиях и в СМИ | Тракторозаводское ТУ ДОАВ |  |