муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда»

(МОУ Детский сад № 279)

400082, Россия, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 9

тел. (8442) 62-74-44, E-mail: dou279@volgadmin.ru

ОКПО 46032979 ИНН/КПП 3448017370/ 344801001 ОГРН 1033401198885

| Рассмотрено на Педагогическом совете Протокол № 4 от 30.05.2024 | Присвоен статус региональной инновационной площадки Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области №38 от 31.03.2025 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Духовно-нравственное

и патриотическое воспитание детей

в условиях социокультурной инклюзивной образовательной среды дошкольной образовательной организации»

на период: 2025-2029 год

Общее руководство региональной инновационной площадкой: - Попова Н.Б., заведующий МОУ Детского сада № 279 - Ничепорчук Т.П., ответственный координатор РИП, методист, учитель-логопед МОУ Детского сада № 279 - Любимова Е.С., консультант, научный руководитель РИП, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», директор Центра ДНВ ВГСПУ. г. Волгоград, 2025

Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Этап - подготовительно-прогностический (январь-декабрь 2025 г.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг ресурсов образовательной организации для реализации проекта (кадровые, методические, материально-технические, финансовые) | январь-февраль 2025 г. | Разработана аналитическая справка о готовности образовательной организации к реализации инновационного проекта. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 1.2. | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность в ДОО | март-май 2025 г. | 1.Разработаны и заключены соглашения о сетевом взаимодействии и социальном партнерстве. 2.Разработаны приказы и положения: «Положение РИП», «Об организации рабочей группы», «О создании координационного совета проекта», «Об инновационной деятельности в ДОО», «О премировании работников за инновационную деятельность», «О творческой группе» (по инновациям). | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 1.3. | Анализ научно-методической литературы по теме инновационного проекта | март-июнь 2025 г. | 1.Обобщен научно-педагогический опыт по теме проекта. 2.Разработан план обучающих семинаров для педагогов ДОО. 3.Разработаны рекомендации для педагогов принимающих участие в реализации мероприятий проекта. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 1.4. | Разработка диагностического материала для проведения мониторинга | май-август 2025 г. | Создан пакет диагностического материала для проведения мониторинга готовности участия в проекте и выявления уровня сформированности традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей у представителей целевых групп (педагогический состав, родители, воспитанники). | Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Лиховидова Т.Н., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 1.5. | Мониторинг готовности участия в проекте и выявления уровня сформированности традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей у представителей целевых групп (педагогический состав, родители, воспитанники) | сентябрь-октябрь 2025 г. | 1.Проведены педагогические советы с коллективом ДОО, родительские собрания. 2.Проведена диагностика участников проекта. 3.Создана аналитическая справка о готовности участия в проекте педагогического коллектива. 4.Создана аналитическая справка о готовности участия в проекте родителей. 5.Создана аналитическая справка о выявлении уровня сформированности традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей у педагогов. 6.Создана аналитическая справка о выявлении уровня сформированности традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей у родителей. 7.Создана аналитическая справка о выявлении уровня сформированности традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей у детей старшего дошкольного возраста. | Попова Н.Б, заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Лиховидова Т.Н., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 1.6. | Методическая работа с педагогическим коллективом, направленная на повышение уровня их профессиональной компетентности в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания | октябрь - декабрь 2025 г. | Организовано повышение квалификации педагогов ДОО по использованию в педагогическом процессе инновационных технологий развития дошкольников по теме РИП. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 1.7. | Организация цифрового сопровождения программы РИП | в течение всего периода | Создана интернет - страница на сайте МОУ Детского сада, посвященная деятельности инновационной площадки, а также в социальных мессенджерах. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Лиховидова Т.Н., методист ДОУ. |
| 1.8. | Анализ эффективности проведения мероприятий, осуществление внешней экспертизы результатов первого этапа | декабрь 2025 г. | Создана аналитическая справка рефлексивного анализа реализации 1 этапа. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 2 Этап - деятельностный (январь 2026 - декабрь 2028 г.) |  |  |  |  |
| 2.1. | Планирование и разработка модели формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания у детей дошкольного возраста через погружение в социокультурную инклюзию и консолидацию посредством инновационных педагогических форм и каналов коммуникации. | январь -март 2026 г. | Создана модель формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания у детей дошкольного возраста через погружение в социокультурную инклюзию и консолидацию посредством инновационных педагогических форм и каналов коммуникации. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 2.2. | Разработка депозитария программно-методических материалов содержания модели формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания у детей дошкольного возраста. | Март -декабрь 2026 г. | Разработан депозитарий программно-методических материалов содержания модели формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания у детей дошкольного возраста (перспективно-блочный план, не менее 30 сценариев/конспектов для проведения мероприятий проекта с детьми дошкольного возраста в условиях инклюзии). | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель, педагоги ДОУ. |
| 2.3. | Организация и методическое сопровождение рабочей группой деятельности творческих групп и конкретных педагогов по разработке и апробации педагогических средств, обеспечивающих реализацию основных направлений проекта | Март -декабрь 2026 г. | Организовано методическое сопровождение деятельности творческих групп и конкретных педагогов по разработке и апробации педагогических средств, обеспечивающих реализацию основных направлений проекта (наглядные пособия, информационные стенды, виртуальную книжно-иллюстративную выставку, ИКТ-пособия и игры в соответствии с тематикой проекта: «Край родной Волго-Донской»; «Предметы казачьего быта»; «Детский песенно-игровой фольклор»; «Воинская слава казаков»; «Кухня казаков»; «Праздники и традиции»; «Семья - основа государства»; «Помним! Гордимся! Наследуем!»; «Православные праздники»; «Волгоград православный». | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель, педагоги ДОУ |
| 2.4. | Создание рабочей группой предметно-развивающей среды, соответствующей требованиям проекта. | Март -декабрь 2026 г. | Преобразована предметно-развивающая среда ДОО, соответствующая требованиям инновационного проекта (пополнение музейного уголка «Комната казачьего быта», организация православных уголков «Красный угол» в группах (для детей) и раздевалках (для родителей), информационного стенда «Родной край», на территории экспозиционный патриотический модуль «Моя страна – Россия»; обновление научно-методической и художественной литературой). | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 2.5. | Реализация мероприятий проекта, вошедших в основные образовательные блоки модели формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания у детей дошкольного возраста | январь 2027 г. - декабрь 2028 г. | 1.Проведено не менее 30 мероприятий (инклюзивные занятия по православной и казачьей культуре, 3 раза в месяц с детьми старшего дошкольного возраста; общесадовские социокультурные мероприятия по патриотическому воспитанию - 1 раз в месяц). 2.Организованы совместные мероприятия с привлечением родителей к участию в праздниках, конкурсах, экскурсиях по патриотическим и православным местам. 3.Организованы встречи со священником, совместное участие родителей и детей в занятиях в воскресной школе. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель, педагоги ДОУ. |
| 2.6. | Создание открытой площадки для обмена опытом работы и участие в семинарах, конференциях, форумах различного уровня для транслирования результатов проекта | январь-декабрь 2028 г. | - Организовано участие рабочей группы проекта в научно-методических мероприятиях разного уровня с целью диссеминации инновационного опыта - не менее 3 раз. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Лиховидова Т.Н., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 2.7. | Организация цифрового сопровождения программы РИП | в течение всего периода | Пополнена интернет - страница на сайте МОУ Детского сада, посвященная деятельности инновационной площадки, а также в социальных мессенджерах. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Лиховидова Т.Н., методист ДОУ. |
| 3 Этап - рефлексивно-аналитический (январь 2029 – декабрь 2029) |  |  |  |  |
| 3.1. | Итоговый мониторинг количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации модели формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания у детей дошкольного возраста через погружение в социокультурную инклюзию и консолидацию посредством инновационных педагогических форм и каналов коммуникации. | январь - март 2029г. | 1.Организован мониторинг уровня сформированности традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей у представителей целевых групп (педагогический состав, родители, воспитанники). 2.Проведен анализ достижений цели и решения задач, обозначенных в проекте. 3.Создана аналитическая справка рефлексивного анализа реализации проекта. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 3.2. | Создание научно-методических материалов по теме проекта. | январь - ноябрь 2029 г. | 1.Изданы для педагогического сообщества научно-методические и учебно-методические публикации РИНЦ по проблеме проекта не менее 2 шт. 2.Созданы и опубликованы методические рекомендации для педагогов ДОУ по организации работы в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей в условиях социокультурной инклюзивной образовательной среды дошкольной образовательной организации через Цифровой образовательный ресурс. 3.Распространены методические материалы для педагогического и родительского сообщества. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель, педагоги ДОУ. |
| 3.3. | Проведение методических мероприятий на муниципальном и региональном уровнях по диссеминации опыта, полученного в рамках реализации проекта. | январь-декабрь 2029 г. | 1.Организованы и проведены 2 методических мероприятия на муниципальном и региональном уровнях по диссеминации опыта, полученного в рамках реализации проекта. 2.Частично внедрены мероприятия проекта в образовательных организациях Волгоградской области. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель, педагоги ДОУ. |
| 3.4. | Участие в научно-практических мероприятиях различного уровня для диссеминации опыта. | январь-декабрь 2029 г. | Организовано не менее 3 выступлений на научно-методических мероприятиях разного уровня с целью диссеминации инновационного опыта. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель, педагоги ДОУ. |
| 3.5. | Участие педагогов, детей и родителей МОУ Детского сада №279 в конкурсах в области науки и образования различного уровня | январь-декабрь 2029 г. | Организовано участие педагогов, детей и родителей МОУ Детского сада №279 в конкурсах в области науки и образования различного уровня. Не менее 3 конкурсов. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель, педагоги ДОУ. |
| 3.6. | Организация цифрового сопровождения программы РИП | в течение всего периода | Организована трансляция на сайтах и социальных страницах МОУ Детского сада и партнеров проекта. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Лиховидова Т.Н., методист ДОУ. |
| 3.7. | Определение перспективы дальнейшего развития инновационной деятельности | ноябрь-декабрь 2029 г. | Составлен перспективный план работы по продолжению мероприятий проекта с учетом полученных результатов рефлексивного анализа. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |
| 3.8. | Подготовка отчетных документов об итогах деятельности инновационной площадки | ноябрь-декабрь 2029 г. | 1.Размещены отчеты о реализации программы проекта на сайте организации. 2.Подготовлены и сданы отчетные документы для ВГАПО и партнеров проекта. | Попова Н.Б., заведующий ДОУ; Ничепорчук Т.П., методист ДОУ; Любимова Е.С., научный руководитель. |