Дорожная карта (план мероприятий)
по реализации Положения о системе наставничества педагогических
работников в МДОУ ДС Дельфиненок р.п.Средняя Ахтуба

| № п/п | Наименованиеэтапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: | - Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» | 11.05.2022 | Заведующий ДОО |
|  |  | - Приказ «Об утверждении дорожной карты (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» | 11.05.2022 | Заведующий ДОО |
|  |  | 3) Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. | 01.09.2022 | Заведующий ДОО Старший воспитатель |
|  |  | 4) Подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых. |  |  |
|  | Формирование банка наставляемых | - Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | 01.09.2022 01.09.2022 | Старший воспитатель Старший воспитатель |
|  |  | - Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных |  |  |
|  | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. | 29.08.2022 29.08.2022 | Старший воспитатель Старший воспитатель |
|  |  | - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. |  |  |
|  | Отбор и обучение | - Выбор подходящих для конкретной персонализированной программынаставничества педагога/группы педагогов. | 29.08.2022 Сентябрь 2022 | Старший воспитатель |
|  |  | 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. |  |  |
|  | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп | Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 Сентябрь 2022 По мере необходимости | Старший воспитатель Старший воспитатель Старший воспитатель |
|  |  | 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. |  |  |
|  |  | 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. |  |  |
|  | Завершение персонализированных программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); | Январь 2022 Февраль 2022 Май 2022 | Старший воспитатель Старший воспитатель Старший воспитатель |
|  |  | 2) Проведение школьной конференции или семинара. |  |  |
|  |  | - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. |  |  |
|  | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях. | В течении учебного года | Старший воспитатель |
|  | Методическое сопровождение | Оказание методической и практической помощи в проведении наставнической деятельности. | В течении учебного года | Старший воспитатель |