Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Дьяконовская средняя школа

Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

УТЕРЖДАЮ

Директор школы:

____________/Е.А.Барнаков/

«27» августа  2025 г.

План - график

подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов

в 2025 – 2026 уч.г.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ный | Как фиксируется результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкетирование учащихся 9 и 11 классов по выявлению запросов выпускников на предметы для дополнительного изучения на Ф, Пр, ИГЗ, ЭК | Август | Ст.мет. | анализ анкет методсовет |
| 2. | Составление расписания предметов вариативной части учебного плана в соответствии с результатами анкетирования | Август | Ст.мет. | Расписание |
| 3. | Сбор документов (копий паспортов и свидетельств о рожд.) учащихся 9 и 11 кл. | Сентябрь | Кл.рук. | Копии |
| 4. | Приобретение сборников, учебно-тренировочного материала для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в независимой форме для обучающихся 9 класса, в форме ЕГЭ для учащихся 11 класса | Сентябрь | Учителя-предметники Библиотекарь |  |
| 5. | Прием заявлений от выпускников 9 и 11кл. о выборе предметов для сдачи экзаменов, согласованных с родителями | Январь | Ст.мет. | Заявления |
| 6. | Приказ о назначении ответственного за проведение ОГЭ | Сентябрь | Директор | Приказ |
| 7. | Приказ о назначении ответственного за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образ.программы основного и среднего общего образования | Сентябрь | Директор | Приказ |
| 8. | Формирование базы данных выпускников 9 и 11 кл. | Ноябрь | К.рук., ст.мет. | База данных |
| 9. | Определение кандидатур-организаторов в аудиториях для проведения экзаменов в независимой форме в 2025-2026 г. | Март | Директор | Список кандидатур |
| 10 | Оформление общешкольного стенда «Внимание! Экзамены!», уголков по подготовке обучающихся к экзаменам для выпускников 9, 11 классов и их родителей в кабинетах | Сентябрь- Апрель | Ст.мет. Учителя-предметники | Стенд |
| 11 | Доведение до педработников инструктивно-методических материалов Министерства просвещения РФ, Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и отдела образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района | По мере поступления | Администрация |  |
| 12 | Заседания методических объединений (подготовка выпускников к ЕГЭ, работа с аналитическими отчетами по предметам по результатам ЕГЭ прошлого года, подготовленных ВГАПК РО). | Октябрь | Руководители МО | Аналитические отчеты по предметам по результатам ЕГЭ из ВГАПК РО |
| 13 | Работа с демоверсиями по предметам на практических занятиях и элективных курсах, в консультационном пункте на консультациях | В течение года | Учителя-предметники |  |
| 14 | Организация работы консультативного пункта по подготовке к ЕГЭ | Декабрь | Администрация | График работы на стенде в школе, на доске объявлений в поселении, на сайте школы |
| 15 | Организация подготовительной работы через неаудиторные консультации с обучающимися 9 и 11 кл. | В течение года | Учителя-предметники | Консультации |
| 16 | Семинары по организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ | В течение года по плану-графику отдела образования, опеки и попечительства УМР | Районный отдел образования, опеки и попечительства | Семинары муниципального уровня |
| 17 | Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и педагогам работать с образовательными сайтами | В течение года | Учителя-предметники | ВШК |
| 18 | ВШК. Организация подготовительной работы: - включение 1 части по математике в устный счет; - включение 2 части по русскому языку в урок; - отработка 2 части по математике и 1 и 3 частей по русскому языку на дополнительных занятиях (Ф, ИГЗ, ПР, ЭК) - организация работы со слабоуспевающими; - контроль за посещаемостью выпускников учебных занятий; - посещение групповых занятий, практикумов с целью выявления эффективности занятий, их роли в подготовке к ГИА - посещение уроков с целью определения качества преподавания учебных дисциплин, избранных выпускниками для сдачи экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ. | В течение года по графику ВШК | Администрация Учителя-предметники | Справки |
| 19 | Ознакомление выпускников 11 класса со структурой, формой и содержанием ЕГЭ на Ф, ЭК, ПР, ИГЗ | В течение года | Учителя-предметники |  |
| 20 | Изучение регламента проведения ОГЭ и ЕГЭ | Март | Учителя-предметники |  |
| 21 | Родительские собрания по ознакомлению родителей и выпускников с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении сроков и единого расписания проведения ГИА, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на ЕГЭ - ГИА по отдельным образовательным предметам в 2026 году», о правилах подачи апелляции, знакомство со схемой проведения ГИА. Родительские собрания о процедуре ГИА, особенностях подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов, информирование о ресурсах Интернет, «Психологическая поддержка выпускников, участвующих в ГИА. Памятка для родителей». | Октябрь Апрель Май | Ст.мет. |  |
| 22 | Проведение пробных ОГЭ по математике, русскому языку, биологии, обществознанию, физике в школе, в районе | Февраль Апрель Май | Ст.мет. | Справки, анализ работ учителями-предметниками |
| 23 | Корректировка базы данных выбора предмета для экзаменов | Январь | Ст.мет. | Откорректированная база данных |
| 24 | Работа по тренировке выпускников по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ | В течение года | Учителя-предметники | Бланки |
| 25 | Изучение «Положения о порядке проведения ГИА» с учителями-предметниками и учителями-организаторами на ГИА | Март | Ст.мет. | Папка «Организаторам ГИА» |
| 26 | Инструктаж организаторов в аудиториях и учителей-предметников (русский язык и математика) по организации ЕГЭ и ОГЭ | Май | Районный отдел образования, опеки и попечительства |  |
| 27 | Инструктажи выпускников: - правила поведения на экзамене; - правила заполнения бланков; - информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ГИА | Май | Ст.мет. Кл.рук. | Лист ознакомления |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения); утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области; разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2025 г., февраль, май 2026 г. | администрация |  |
|  | Регистрация участников ГИА ГИА-11 ГИА-9 | до 01 февраля 2026 г. до 01 марта 2026 г. | администрация |  |
| 28 | Ознакомление участников ГИА с нормативно правовой базой, регулирующей проведение ГИА в 2026 году: Кл.ч. по ознакомлению выпускников с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении сроков и единого расписания проведения ГИА, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на ГИА по отдельным образовательным предметам в 2025 году», о правилах подачи апелляции, знакомство со схемой проведения ГИА | В течение года | Ст.мет. | Лист ознакомления |
| 29 | Классные часы «Памятка выпускникам (подготовка к экзамену, накануне экзамена, как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ГИА», ««Права и обязанности участников ГИА», «Экзамен и стресс». | Май | Кл.рук. |  |
| 30 | Доведение до участников ОГЭ расписания экзаменов | Апрель | Ст.мет. | Лист ознакомления |
| 31 | Организация подготовки в 9 – 11 классах к ГИА; составление педагогами планов по подготовке к ГИА по предметам; составление программ и тематических планов элективных курсов. Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2024-2025 уч.год. Предварительный выбор предметов для ГИА в 9, 11 классах. | Сентябрь | Ст.мет. | Педсовет |
| 32 | Диагностика опорных знаний в формате ГИА, выявление уровня сформированности ЗУН (диагностические работы) | Сентябрь | Ст.мет. | Справка |
| 33 | Выявление практической направленности учебных занятий; организация повторения учебного материала. | Ноябрь Декабрь Январь | Ст.мет. | Справка по результатам посещения занятий |
| 34 | Соответствие содержания программ, форм организации занятий, Эк, Пр, адекватность применения форм и методов контроля, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ | Февраль |  |  |
| 35 | Анализ работы учителей –предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, отработке методов и форм, направленных на успешную сдачу итоговой аттестации, организация повторения учебного материала | Март |  | Справка |
| 36 | Педсовет о допуске обучающихся 9 класса к ОГЭ и 11 класса к ЕГЭ по результатам пройденных программ | Май | Администрация | Протокол педсовета |
| 37 | Обеспечение доставки выпускников 9 и 11кл. на экзамены. Маршрут подвоза выпускников к ППЭ. | Май Июнь | Администрация |  |
| 38 | Информирование обучающихся и их родителей о результатах экзаменов | Июнь | Ст.мет. Кл.рук. |  |
| 39 | Педсовет по результатам проведения ОГЭ, о награждении Похвальными грамотами | Июнь | Ст.мет. | Педсовет |
| 40 | Заполнение аттестатов | Июнь | Комиссия | Аттестаты |