Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Андреевская средняя школа № 3

ИНН/ КПП 6108005478/610801001

Приказ № 177

ст. Андреевская                                                          "01" сентября 2025 г.

Об утверждении  дорожной карта по подготовки

к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на территории

Дубовского района в 2026 году

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2025г. № 138 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2026 году», в целях  организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на территории Дубовского района, приказом Дубовского РОО №162 от 20.08.2025г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Андреевской СШ №3 в 2026 году  (приложение).

- Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР Синько Неллю Анатольевну.

- Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель ОО:

Директор школы:	             /Геращенко Е.Н./

С приказом ознакомлены:

Синько Н.А. __________

Приложение к приказу

от 01.09.2024г. №177

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в МБОУ Андреевской СШ №3

в 2025-2026 учебном году

| № | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА - 11) в 2025 году в Дубовском районе | Август 2025 года | Зам. директора по УВР |
| 2. | Обсуждение полученных результатов ГИА в 2025 году на совещаниях | Август-октябрь 2025 года | Администрация ОО |
| 3. | Подготовка предложений для формирования государственного задания ГАУ ДПО РО ИРО на включение в перечень услуг повышение квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов территориальных комиссий по учебным предметам | В течение 2025-2026 учебного года | Администрация ОО |
| 4. | Корректировка муниципальной системы методической поддержки повышения квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных организаций в условиях реализации ГИА-9, ГИА-11. Подготовка организаторов ГИА-9, ЕГЭ с учётом замечаний и нарушений («зоны риска»), выявленных по результатам 2025 года | В течение 2025-2026 учебного года | Администрация ОО |
| 5. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2025 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2026 в Дубовском районе | В течение 2025-2026 учебного года | Администрация ОО |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам | Июль-август 2025 года | Администрация ОО |
| 2. | Разработка планов ликвидации пробелов, в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений | В течение 2025-2026 учебного года | Руководители ШМО |
| 3. | Организация проведения индивидуальных – групповых занятий для обучающихся | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 5. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по всем предметам | В течение 2025-2026 года | Администрация ОО |
| 6. | Посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям МБОУ Андреевской СШ №3 | В течение 2025-2026 года | Администрация ОО |
| 7. | Формирование плана – заказа на курсы повышения квалификации педагогов | Август 2025 | Зам. Директора по УВР |
| 8. | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | В течение 2025-2026 года | Администрация ОО |
| 9. | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Дубовского района в 2025-2026 учебном году | В течение 2025-2026 года | Администрация ОО |
| 10. | Применение методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов, обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9,11 в рамках проекта «Современная школа» | В течение 2025-2026 года | Администрация ОО |
| 11. | Размещение на официальных сайтах итогов анализа ГИА-9,11 в 2025 году | Август-сентябрь 2025 года | Администрация ОО |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативно правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году на территории ОО | В течение 2025-2026 года | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами | По мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов | Заместитель директора по УВР |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Проведение районных инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2026 году» | Февраль-май 2026 года | Администрация ОО |
| 2. | Направление на обучение с последующим тестированием: - членов ГЭК; - организаторов ППЭ; | По графику Министерства общего и профессионального образования РО | Администрация ОО |
| 3. | Проведение подготовки (совещание, обучение): -организаторов проведения ГИА-9,11 в ППЭ; -общественных наблюдателей | Март-май 2026 года | Администрация ОО |
| 4. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения | Сентябрь-октябрь 2025 | Администрация ОО |
| 5. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 -х классах | Декабрь 2025 года, Январь 2026 года | Администрация ОО |
| 6. | Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Декабрь 2025 года - Апрель 2026 года | Администрация ОО |
| 7. | Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | По мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ | Администрация ОО |
| 8. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ | В соответствии с расписанием Рособрнадзора | Администрация ОО |
| 9. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11 | март-май 2026 года | Администрация ОО |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Организация формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - МИС) и внесение сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) в установленном порядке | В течение 2025-2026 года | Зам. директора по УВР |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; | До 01 декабря 2025 года | Заместитель директора по УВР |
| 3. | Участие в совещании по вопросам организации и проведении ГИА в 2026 году | Ноябрь 2025 года, март 2026 года | Администрация ОО |
| 4. | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА и внесение сведений в МИС, РИС: -организаторов ППЭ; -членов предметных комиссий; | Февраль, март, май, август 2026 года | Зам. директора по УВР |
| 5. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительный срок | Декабрь 2025 года, февраль, май 2026 года | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Организация формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в МИС, РИС в установленном порядке | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 7. | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) | В течение 2025-2026 учебного года | Администрация ОО |
| 8. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Февраль, март, апрель 2026 года | Заместитель директора по УВР |
| 9. | Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам проведения ГИА в 2026 году | В течение 2025-2026 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО |
| 10. | Формирование базы данных участников ГИА возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК | Ноябрь 2025 года, март 2026 года | Заместитель директора по УВР |
| 11. | Организация взаимодействия с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросу организации писхолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (Орловский район) | В течение 2025-2026 учебного года | Администрация ОО |
| 12. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественности, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2025 году | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Размещение и обновление информационных методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования на официальном сайте МБОУ Андреевской СШ №3 | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Организация и проведение пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | Декабрь 2025 года, январь 2026 года | Заместитель директора по УВР |
| 3. | Ведение информационной работы с участниками ГИА-9,11 и их родителями (законными представителями) | Октябрь 2025 года-апрель 2026 года | Администрация ОО |
| 4. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2026 году | В течение 2025-2026 учебного года | Педагог-психолог ОО |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9,11 | В течение 2025-2026 учебного года | Администрация ОО |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9,11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Круглогодично | Администрация ОО, педагог-психолог |
| 7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9,11, учителей-предметников | Круглогодично | Администрация ОО, педагог-психолог |
| - Контроль организации и проведения ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | Август - сентябрь 2025 года | Администрация ОО |
| 2. | Мониторинг поступления выпускников 9-го класса в профессиональные образовательные организации | Сентябрь 2025 года | Администрация ОО |