Приложение № 1

к приказу МБОУ Комиссаровской СШ № 9

им.С.В.Рыбальченко

от 29.08.2025г. № 132-ОД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по реализации Единой модели профессиональной ориентации «Билет в будущее»

в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им.С.В.Рыбальченко

на 2025–2026 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы |  |  |  |
| 1 | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации Единой модели профориентации. | до 10 сентября 2025 года | МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 2 | Разработка школой плана профориентационной работы на 2025/2026 учебный год в соответствии с уровнем реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее». | до 26 августа 2025 года | МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 3 | Подготовка школы к реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 01.06.2023 № АБ-2324/05. | до 26 августа 2025 года | МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 4 | Организация участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2025 году (в соответствии с установленной квотой). | до 1 декабря 2025 года | РО ЕМП, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 5 | Обеспечение участия в программе «Школы регионального оператора». | до 15 ноября 2025 года | РО ЕМП, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 6 | Систематизация и обогащение инструментами и практиками муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся Региональный этап Всероссийской национальной премии «Россия - мои горизонты» | октябрь – декабрь 2025 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, МО РО, Дубовский РОО |
| 2. Информационное сопровождение профориентационной работы |  |  |  |
| 1 | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по реализации Единой модели профессиональной ориентации «Билет в будущее» в школе. Региональный проект «Профвсеобуч для родителей» | сентябрь 2025-июнь 2026 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 3. Проведение профориентационной работы |  |  |  |
| 1 | Этап онлайн-профессиональная диагностика на цифровой платформе проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее» (для обучающихся 6-11 классов) | сентябрь 2025-май 2026 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 2 | Всероссийские профориентационные уроки «Россия-мои горизонты», в рамках проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее» (внеурочные занятия 1 раз в неделю (по четвергам), 34 занятия в учебном году (для обучающихся 6-11 классов) | сентябрь 2025-май 2026 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 3 | Региональный проект «Я выбираю-бизнес» Региональный экономический форум «Мой старт в бизнес» (для обучающихся 8-11 классов) | сентябрь 2025 –май 2026 года Апрель 2026 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 4 | Региональная выставка «Культурный код Ростовской области – созидательный труд с «Билетом в будущее» | сентябрь 2025 –май 2026 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 5 | Региональный фестиваль профессий «Топ-Регион» (для обучающихся 6-11 классов) | сентябрь 2025 года | ЮФУ, ЦОПП РО, Движение Первых Ростовской области, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 6 | Региональный проект «Профминутка» Региональный конкурс видеороликов «Профминутка» (для обучающихся 1-4 классов) | сентябрь 2025-май 2026 года ноябрь 2025 года, январь, март 2026 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 7 | Региональная экспозиция партнерского проекта национального центра «Россия» | сентябрь 2025-май 2026 года | РО ЕМП, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 8 | Региональный агро - фестиваль профессий (для обучающихся 6-11 классов) | ноябрь 2025 года | РО ЕМП, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 9 | Региональный проект «Первая профессия» (профессиональное обучение обучающихся школы с выдачей свидетельств о присвоении рабочей профессии или должности служащего) | сентябрь 2025-май 2026 года (согласно графику и квоте) | МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 10 | Региональный проект «Успешные люди» (знакомство обучающихся школы с успешными представителями современных предприятий и организаций Ростовской области) (для обучающихся 6-11 классов) | сентябрь 2025 -май 2026 года | ЦОПП РО, МО РО, общеобразовательные организации МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 11 | Региональный проект «Профориентационные каникулы» (формирование у обучающихся школы осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через профориентационные мероприятия по востребованным направлениям: инженерно-техническое, аграрное, педагогическое, IT, сфера услуг, творчество и дизайн) (для обучающихся 6-11 классов) | сентябрь 2024 -май 2025 года | ЦОПП РО, ПОО,МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 12 | Региональный проект «Специальный репортаж с предприятий Ростовской области» (знакомство обучающихся школы с предприятиями Ростовской области, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями) (для обучающихся 6-11 классов) | сентябрь 2025 -май 2026 года | ЦОПП РО, ПОО, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 13 | Региональный проект «ИТ-старт» (создание условий для профессионального самоопределения, выбора специализации, развития профессионального интереса и профессиональных качеств, обучающихся школы, проявляющих интерес к ИТ-отрасли) (для обучающихся 6-11 классов) | сентябрь 2025-май 2026 года | ЦОПП РО, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 14 | Всероссийский профориентационный совместный урок «Россия-мои горизонты + областной Урок занятости» | октябрь 2025 года | РО ЕМП, МО РО, УГСЗН Ростовской области, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 15 | Региональный проект «Олимпиада по профориентации» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2025 года Региональный этап декабрь 2025 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 16 | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее» на базе мультимедийной выставки-практикума «Россия – Моя история» (г. Ростов-на-Дону) | октябрь-май 2026 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 17 | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе СПО, ВО, ДО и работодателей (экскурсии, профессиональные пробы) | октябрь-май 2026 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 18 | Региональный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» (организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда) | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2025 года Региональный этап ноябрь 2025 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 19 | Региональный проект «Топ-регион» (организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда) | октябрь 2025-май 2026 года | РО ЕМП, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 20 | Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов + Билет в будущее» (для обучающихся 6-11 классов) | октябрь 2025 года, апрель 2026 года | МО РО, РО ЕМП, УГСЗН Ростовской области МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 21 | Проведение профориентационной декады для обучающихся школы (для обучающихся 6-11 классов) | ноябрь 2025 года | РО ЕМП, МО РО, УГСЗН Ростовской области, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 22 | Мероприятия «День открытых дверей», на базе СПО и ВО Ростовской области (для обучающихся 6-11 классов) | октябрь 2025– май 2026 года | руководители ПОО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко, МО РО |
| 23 | Региональный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» (организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда) (для обучающихся 6-11 классов) | Муниципальный этап: январь-февраль 2026 года Региональный этап: март 2026 года | МО РО, РО ЕМП, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 24 | Всероссийский профориентационный совместный урок «Россия - мои горизонты + профинформационный урок мужества «Есть такая профессия Родину защищать» (для обучающихся 6-11 классов) | февраль 2026 года | МО РО, РО ЕМП, УГСЗН Ростовской области, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 25 | Всероссийский профориентационный совместный урок «Россия-мои горизонты + проведение областного Дня профориентации молодежи Ростовской области «Сделай свой выбор»» | март 2026 года | РО ЕМП, МО РО, УГСЗН Ростовской области, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 26 | Донской фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес» | апрель 2026 года | МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 27 | Региональный проект «Урок от лидера» (для обучающихся 6-11 классов) | сентябрь 2025 – май 2026 года | МО РО, РО ЕМП, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 4. Методическая поддержка |  |  |  |
| 1 | Обеспечение адресной поддержки педагогических и управленческих кадров образования через страницы сайта ИРО, ЦОПП РО, консультации по вопросам организации профориентационной деятельности | сентябрь 2025- май 2026 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, МО РО, Дубовский РОО |
| 2 | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров регионального образования в рамках освоения целевых учебных модулей дополнительных образовательных программ по вопросам реализации современных механизмов профориентационной деятельности | сентябрь 2025 - май 2026 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, Дубовский РОО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 5. Развитие межведомственного взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации |  |  |  |
| 1 | Участие в конференциях, «круглых столах» и других мероприятиях, посвященных развитию рынка труда и подготовке кадров для предприятий и организаций региона, по вопросам развития системы профессиональной ориентации | сентябрь 2025- май 2026 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, МО РО, УГСЗН Ростовской области, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 2 | Участие в региональных форумах по развитию региональной системы профориентации в условиях общего и среднего профессионального образования | сентябрь 2025- май 2026 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, МО РО, УГСЗН Ростовской области, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 3 | Участие в семинарах и научно-практических конференциях по осуществлению поддержки и сопровождения профориентационной деятельности в целях инновационного развития региональной системы профессиональной ориентации | сентябрь 2025 - май 2026 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, МО РО, ЮФУ* МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко |
| 6. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» | июнь 2026 года | РО ЕМП, ЦОПП РО, МО РО, МБОУ Комиссаровская СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко, Дубовский РОО |