Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей г. хабаровска

«Детско-юношеский ценр «Восхождение»

Баландина С.М.

педагог дополнительного образования ДЮЦ «Восхождение»

Хабаровск  2012г.

Социально-педагогический проект

«ВОСХОЖДЕНИЕ  К УСПЕХУ»

Авторы:

Бондаренко М.В.  – педагог – организатор

Гайзуллина Н.П. – методист

Ченцова Т.В. – методист

Хабаровск, 2015

«ВОСХОЖДЕНИЕ К УСПЕХУ»

Содержание:

- Информационная карта…………………………………………………….3

- Описание проекта…………………………………………………………..4

  - Актуальность………………………………………………………...4

  - Цель…………………………………………………………………..5

  - Задачи…………………………………………………..…………….5

  - Общий замысел……………………………………………………...5

  - Формы и механизмы реализации проекта…………………………6

  - Организаторы проекта………………………………………………8

  - Участники проекта…………………………………………………..8

  - Ресурсы………………………………………………………………8

  - Партнеры…………………………………………………..................9

  - Перспективы реализации…………………………………………...9

  - Ожидаемые результаты……………………………………………..9

- Отчет о реализации проекта…………………………………...................11

- Фотоотчет…………………………………………………….……………21

Приложения

Информационная карта проекта

| Название: | «ВОСХОЖДЕНИЕ К УСПЕХУ» |
| --- | --- |
| Цель: | Создание условий для сохранения традиций МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение» |
| Задачи: | - Расширить представление детей, родителей и жителей микрорайона о деятельности Центра. - Способствовать формированию у воспитанников чувства гордости, уважения, сопричастности к творческому процессу в центре «Восхождение». - Активизировать творческий потенциал воспитанников Центра. - Популяризировать социально-активную творческую деятельность. - Укрепить межличностные отношения между детьми их родителями и педагогами Центра |
| Организаторы: | Педагоги, специалисты МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение» |
| Участники: | Воспитанники Центра, родители, жители микрорайона |
| Сроки реализации: | - 09.2016 – 31.05.2017 |
| Место проведения: | МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение» |
| Краткое содержание: | Социально-педагогический проект «Восхождение к Успеху», посвящен 55-летию со дня образования Центра «Восхождение» и включает комплекс праздничных мероприятий, встреч и концертов. |

Описание проекта «Восхождение к Успеху»

Актуальность

В современных условиях особое значение в разработке перспективных форм взаимодействия по творческому развитию детей имеет опыт учреждений дополнительного образования детей.

Центр «Восхождение» является продолжателем традиций с начала существования  Дома пионеров и школьников, который начинает свою историю 31 августа 1961 года. На протяжении многих лет Центр «Восхождение» продолжает укреплять связь поколений, расширяет знания жителей микрорайона о своей работе с целью привлечения новых воспитанников в коллективы, объединения, студии, привлекает партнеров к сотрудничеству.

Целью данного проекта является создание условий для сохранения и традиций МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение».

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:

- Расширить представление детей, родителей и жителей микрорайона о деятельности Центра.

- Способствовать формированию у воспитанников чувства гордости, уважения, сопричастности к творческому процессу в центре «Восхождение».

- Активизировать творческий потенциал воспитанников Центра.

- Популяризировать  социально-активную творческую деятельность детских коллективов центра.

- Укрепить межличностные отношения между детьми их родителями и педагогами Центра.

Общий замысел проекта «ВОСХОЖДЕНИЕ К УСПЕХУ»

Детско-юношеский Центр «Восхождение» в следующем году празднует свой 55-летний юбилей. К празднованию этой знаменательной даты  будет разработан комплекс мероприятий, освещающих данное событие.

Содержание, формы и механизмы реализации проекта

«Восхождение к успеху»

Для успешной реализации проекта мы разделили наши действия на этапы, которые помогут провести эффективную и слаженную работу.

| Этапы | Мероприятия | Сроки | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | - Опрос и создание почтового ящика предложений по выявлению интересов, предложений среди родителей и воспитанников. -Создание организационного комитета - Разработка плана подготовки юбилейного мероприятия | 01.09.2016- 01. 10.16 01.10.16 – 01.11.2016 01.11.16 – 01.12.2016 | Сформирован банк предложений и идей Сформированы рабочие группы по реализации проекта распределены обязанности по реализации плана. |
| Этап внедрения | Разработка сценариев комплекса юбилейных мероприятий (Викторины, выставки, творческие встречи с выпускниками коллективов Центра и почетными работниками) Разработка и печать пригласительных билетов, буклетов, обновление стендов Проведение юбилейного театрализованного концерта Распределение творческих заданий по коллективам | - 2016 – 31.05.2017 Ноябрь 2016 | Проведены мероприятия, получены положительные отзывы Формирование программы юбилейного концерта |
| Рефлексия | Анализ проведенных мероприятий | Май 2017 | Выявлены положительные и отрицательные моменты проведенных мероприятий, собраны пожелания. |

Формы работы над проектом «Восхождение к успеху»:

- Анкетирование по выявлению интересов, предложений среди родителей и воспитанников.

- Поиск методической литературы,  разработка сценариев.

- Оформление и раздача информационных буклетов, стендов, афиш.

- Проведение встреч, бесед и консультаций с участниками проекта.

Методы реализации проекта.

Словесный метод – опрос, рассказ, беседа.

Метод иллюстрации и демонстрации (использование фото и видео материалов)

Метод положительного примера (на основе изучения истории центра, встречи с выпускниками цента и почетными работниками)

Метод стимулирования (поощрения – вручение дипломов, благодарностей, сувениров)

Организаторы: педагоги и сотрудники ДЮЦ «Восхождение»

Участники: воспитанники Центра, родители и жители микрорайона

Ресурсы:

| Кадровые | Педагоги-организаторы – 2 чел. Методисты – 3 чел. Педагог-психолог – 1 чел. Звукорежиссер – 1 чел. Костюмер – 1 чел. и др. |
| --- | --- |
| Материальные | Мультимедиа оборудование, костюмы, канцелярские принадлежности |
| Методическое сопровождение | Методическая литература, сценарии, фонограммы, исторический материал Центра |

Партнеры: Управление образования Администрации города Хабаровска, Комитет по управлению Железнодорожным районом города Хабаровска, другие образовательные учреждения города, детская библиотека им. Гайдара, воскресная школа Христорождественского собора, ХГИИК.

Сроки реализации проекта «Восхождение к успеху»:. 1 сентября 2016 г. – 31 мая 2017 года.

Источники финансирования проекта: Добровольные пожертвования и привлеченные средства партнеров.

Смета расходов (в приложении)

Конечный результат (предполагаемый продукт проекта):

- Отчетный концерт творческих коллективов МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение».

- Создание фильма «Наш талант нести добро»

- Разработка книги о творческих коллективах «Центр «Восхождение» – путеводная звезда»

Перспективы развития проекта «Восхождение к успеху»

Распространение опыта проведения подобных мероприятий в других учреждениях дополнительного образования города и края.

Ожидаемые результаты:

По итогам реализации проекта «Восхождение к успеху» у каждого участника должны сформироваться следующие представления:

- Увеличение числа вовлеченных в мероприятия проекта и в творческую жизнь Центра

- Укрепление традиций МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождения»