СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПРОЕКТ

по формированию и реализации проекта АНО ДПО «Академия инноваций

«Культурный код России» педагог профессионал, гражданин и патриот

январь2026 - январь2027год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совещание оргкомитетов инновационных площадок проекта | Январь - февраль 2026 | Кудрявцева Е.А. |  |
| 1.2 | Определение и утверждение перечня организаций – участников Проекта | Январь 2026 | Кудрявцева Е.А., и руководители ОО регионов |  |
| 1.3 | Вводный семинар «Культурный код России» педагог профессионал, гражданин и патриот: идея проекта, цель, задачи, дорожная карта, выбор проектов, правила и обязанности в проекте федеральных инновационных площадок | 9 февраля 2026 | Кудрявцева Е.А. Завражин В.В. |  |
| 1.4. | Запись на семинар по программе «Педагог профессионал, гражданин и патриот: инновационная деятельность, проектная культура» | Февраль | Кудрявцева Е.А. и руководители, проектные группы ОО |  |
| 1.5 | Оформление статуса инновационных площадок. Заключение соглашения между АНО ДПО «Академия инноваций» и ОО регионов, создание положения, приказа в ОО регионов, создание индивидуальных дорожных карт | февраль 2026 | Кудрявцева Е.А., Завражин В.В. и руководители ОО |  |
| 1.6 | Разработка и подготовка дорожных карт проектов на тему «История, культура и природа родного края: воспитание гражданственности и патриотизма» | Февраль-март | Кудрявцева Е.А. и руководители, проектные группы |  |
| 2.Этап реализации и презентация опыта проектов на всероссийский уровень |  |  |  |  |
| 2.1.. | Всероссийский педагогический съезд"Моя страна"Всероссийский конкурс "500 лучших образовательных организаций страны - 2026" Всероссийский конкурс проектов и программ по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи «Гражданин и Патриот России - 2026». Лауреатам конкурса будут вручены диплом и медаль Всероссийского конкурса «Гражданин и Патриот России - 2026». Ключевая тема съезда в 2026 году – Формирование устойчивой экосистемы образовательной организации. Лауреаты конкурса будут определены по 2 основным номинациям: «Программа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Гражданина и Патриота России - 2026» - в данной номинации рассматриваются комплексные образовательные программы, в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, реализуемые образовательной организацией. «Проект по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Гражданина и Патриота России - 2026» - в данной номинации рассматриваются проекты, методические разработки, презентации, игровые программы, конспекты по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Специальная номинация конкурса: «Образовательная организация - территория воспитания Гражданина и Патриота России - 2026» Персональная номинация конкурса: «Учитель – Воспитатель - Педагог Гражданина и Патриота России – 2026» | 15-18 апреля | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, ДОО |  |
| 2.2. | Стажировка для руководителей дошкольных образовательных организаций «Что делает дошкольную образовательную организацию успешной? Лучшие практики Санкт-Петербурга» | 16-20 июня 2026 года Санкт-Петербург | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, проектные группы ОО |  |
| 2.3. | X Всероссийский образовательный форум «Невская Образовательная Ассамблея» Всероссийская конференция «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня»Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2026» | 18-21 ноября2026 года 13 июня 2026 - 17 ноября 2026 -отборочный тур 18-21 ноября 2026 -финальная часть Санкт-Петербург | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, проектные группы ОО |  |
| 2.4. | Цикл авторских и экспертных встреч и обсуждений по направлениям проекта | январь2026 - январь2027год | ОООЦНОИ и научные руководители, ДОО |  |
| 2.5. | Всероссийский профессиональный конкурс проектных и исследовательских работ имени Майи Борисовны Пильдес | Декабрь 2026 | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, проектные группы ОО |  |
| 3. Этап аналитики эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ результатов проекта: - Сравнительный анализ данных диагностики - Анализ результатов анкетирования участников проекта (педагоги, родители): достижения, проблемы, актуальные вопросы | Декабрь 2026 | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, проектные группы ОО |  |
| 3.2 | Подведение промежуточных итогов реализации Проекта (семинары, конференции разного уровня, публикации) | Декабрь, 2026 г | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, проектные группы ОО |  |
| 3.3 | Диссеминация перспективного опыта инновационных площадок (семинары и мастер-классы в очном и онлайн-формате, региональные и всероссийские конференции | В течение учебного года 2026 г | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, проектные группы ОО |  |
| 3.4 | Представление итогов реализации Проекта на городских (муниципальных) и региональных семинарах / конференциях | В течении 2026-2027 г. | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, проектные группы ОО |  |
| 3.5 | Представление итогов реализации Проекта в 2026 учебном году педагогическому сообществу и руководству органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, презентация опыта на всероссийских конференциях | Апрель – июнь 2026г. | АНО ДПО «Академия инноваций и научные руководители, проектные группы ОО |  |