Приложение №1 к приказу от 06.02.2024 г. № 21-О/Д

«Дорожная карта» (план мероприятий)

реализации целевой модели наставничества

в Муниципальном бюджетном учрежденим дополнительного образования

«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка существующих условий для работы программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по целевой модели наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | ноябрь-декабрь 2023 | Н.И. Власова, директор МБУ ДО ЦДТ, В.И. Фукалова, зам. директора по УВР |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МБУ ДО ЦДТ | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри МБУ ДО ЦДТ. - Проведение методического совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | декабрь 2023 -январь 2024 | В.И. Фукалова, зам. директора по УВР, методисты |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБУ ДО ЦДТ | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества» в МБУ ДО ЦДТ. - Актуализация и утверждение Целевой модели наставничества в МБУ ДО ЦДТ. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБУ ДО ЦДТ. - Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБУ ДО ЦДТ. | январь-февраль 2024 | В.И. Фукалова, зам. директора по УВР |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, учащихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Информирование на сайте МБУ ДО ЦДТ. | январь-февраль 2024 | В.И. Фукалова, зам. директора по УВР, методисты, педагоги дополнительного образования |
| 2. | Формирование базы наставников | Сбор данных и формирование базы наставников | - Информирование и вовлечение потенциальных наставников. - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | В.И. Фукалова, зам. директора по УВР, Р.А. Силаева, методист |
| 3. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых и формирование базы | - Проведение опроса среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | В.И. Фукалова, зам. директора по УВР |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Организовать обучение наставников по курсовой подготовке «Организационно-методические условия внедрения методологии (целевой модели) наставничества в образовательной организации» | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | В.И. Фукалова, зам. директора по УВР, Р.А. Силаева, методист |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Ежегодно октябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | В.И. Фукалова, зам. директора по УВР |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение встреч - планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. | Учебный год | Наставники |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Ежегодно апрель-май | В.И. Фукалова, зам. директора по УВР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма. | Ежегодно май | Н.И. Власова, директор МБУ ДО ЦДТ |