|  | Утверждаю Директор ГАНОУ СО “Дворец молодёжи” _____________________А.Н. Слизько «___»____________2023г. |
| --- | --- |

План совместной работы

ГАНОУ СО “Дворец молодёжи” и МБУ ДО «Центр детского творчества им. Н. М. Аввакумова» АГО

на 2023-2024 учебный год

по реализации проекта

«Образовательный технологический комплекс «Мастерская инженерных гениев» (ОТК «МИГ»)»

Цель работы: Совершенствование содержания, технологий, методов и организационных форм, способствующих развитию технического творчества на территории АГО.

Задачи:

- Обеспечивать условия для широкого вовлечения учащихся в сферу технического творчества, выявления одарённых детей и подростков.

- Организовать профориентационную работу с учащимися МБУ ДО ЦДТ в целях их ознакомления с профессиями технической направленности.

- Организовать участие учащихся образовательных учреждений Асбестовского городского округа в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях.

- Повышать уровень квалификации педагогов для работы в сфере детского технического творчества.

- Развивать социальное партнёрство по вопросам реализации проекта.

Содержание деятельности:

| № п/п | Задача | Содержание деятельности | Ответственный | Место проведения | Срок | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Обеспечивать условия для широкого вовлечения учащихся в сферу технического творчества, выявления одарённых детей и подростков. | - планирование творческих и конкурсных мероприятий, мотивирующих учащихся к занятиям наукой и техническим творчеством | Власова Н.И., руководитель проекта, Фукалова В.И. зам. директора по УВР Завьялова И.В., педагог-организатор, Исаков А.Р. методист. | МБУ ДО ЦДТ | Сентябрь 2023 года | - увеличение количества учащихся, принимающих участие в реализации проекта. |
|  |  | - разработка и корректировка нормативно – правовых документов по реализации проекта; | руководитель проекта, методисты, педагоги-организаторы | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | - комплект документов, обеспечивающий проведение мероприятий проекта (проекты приказов, положения, регламенты) |
|  |  | - поиск источников для поощрения учащихся за их активность и результативность в техническом творчестве и исследовательской деятельности | руководитель проекта, педагоги МБУ ДО ЦДТ | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | -комплекс мер, стимулирующих учащихся к активным занятиям техническим творчеством |
|  |  | -разработка программно- методического обеспечения для открытия новых детских объединений и направлений деятельности технической направленности и профориентационных | Зам директора по УВР, методисты, педагоги МБУ ДО ЦДТ | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | Новые дополнительные общеразвивающие программы детских объединений. Включение объединений МБУ ДО ЦДТ в реализацию проекта по профориентации и техническому творчеству. |
|  |  | Информирование об эффективности реализации проекта. - размещение информации о реализации проекта на сайт МБУ ДО ЦДТ (Новости, Инновационная деятельность, «Работа с одарёнными детьми»; - подготовка информации в муниципальные СМИ и на сайты Управления образованием АГО, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; - проведение дней открытых дверей для воспитанников и учащихся ОО города; - выставки работ в рамках реализации проекта. | руководитель проекта | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | Информированность субъектов о работе базовой площадки |
|  |  | Подготовка отчетности - мониторинга эффективности работы БП - мониторинга количества обучающихся включенных в реализацию образовательного проекта - отчётов по реализации проекта - проведение анкетирования обучающихся ЦДТ и их родителей по вопросам удовлетворенности качеством образования | руководитель проекта, Педагоги МБУ ДО ЦДТ, методист | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | - своевременная отчетность в ДМ и УО |
| 2. | Организовать профориентаци-онную работу с учащимися МБУ ДО ЦДТ в целях их ознакомления с профессиями технической направленности. | Организация и проведение профориентационных мероприятий на уровне ЦДТ и муниципалитета | методисты, педагоги-организаторы | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | Перечень проведенных профориентационных мероприятий |
|  |  | Презентации профессий, востребованных в Асбестовском городском округе в рамках МБУ ДО ЦДТ. | руководитель проекта, педагоги - организаторы | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | - знакомство учащихся с профессиями, востребованными в Асбестовском городском округе |
|  |  | Проведение экскурсий для учащихся ЦДТ на предприятия и в организации города; Организация встреч учащихся с производственниками градообразующих предприятий и «представителями профессий», востребованными в городе | руководитель проекта, социальные партнёры | Предприятия и организации города | В течение года | - знакомство учащихся с производственными процессами предприятий и организаций города- информированность о востребованных в городе инженерных профессиях |
| 3 | Организовать участие учащихся Асбестовского городского округа в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. | - организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий технической направленности для детей АГО: | Завьялова И.В., педагог-организатор, Исаков А.Р., методист | МБУ ДО ЦДТ |  | Перечень проведенных мероприятий |
|  |  | - открытая выставка технического творчества обучающихся | Завьялова И.В. п/о, Исаков А.Р. методист | МБУ ДО ЦДТ | Сентябрь 2023 |  |
|  |  | «Олимпиада по Scratch программированию» | Завьялова И.В. п/о, Исаков А.Р методист | МБУ ДО ЦДТ | Октябрь 2023 (1 половина) |  |
|  |  | «Робототехнические соревнования для начинающих» | Завьялова И.В. п/о, Исаков А.Р. методист | МБУ ДО ЦДТ | Октябрь 2023 (2 половина) |  |
|  |  | Олимпиада по 3D – моделированию | Контеев Д.О педагог доп.обр, Завьялова И.В. п/о, Исаков А.Р. методист | МБУ ДО ЦДТ | декабрь 2023 |  |
|  |  | «Робототехнические соревнования» | Завьялова И.В. п/о, Исаков А.Р. методист | МБУ ДО ЦДТ | Февраль 2024 |  |
|  |  | Фестиваль детского технического творчества «ТЕХНОFEST» | педагоги МБУ ДО ЦДТ | МБУ ДО ЦДТ | февраль 2024 |  |
|  |  | Олимпиада по 3D моделированию | Педагог д/о Контеев Д.О., Завьялова И.В. п/о | МБУ ДО ЦДТ | Май 2024 |  |
|  |  | - Подготовка учащихся к участию в робототехнических соревнованиях начинающих, областных робототехнических соревнованиях, в областном этапе WRO-2024; | Плиш О.Б. Контеев Д.О., Исаков А.Р., педагоги д/о | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | - участие учащихся в соревнованиях регионального уровня |
|  |  | - Подготовка учащихся к участию в областных конкурсах и олимпиадах по 3-D моделированию | Контеев Д.О. | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | - участие учащихся в соревнованиях областных конкурсах и олимпиадах по 3-D моделированию |
|  |  | - Подготовка учащихся к участию в Форум-квесте «Мир вокруг меня»; | Педагоги д/о | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | - участие учащихся в форум-квесте |
| 4 | Повышать уровень квалификации педагогов для работы в сфере детского технического творчества | - участие в On-line совещаниях, конференциях и семинарах базовых площадок ГАНОУ СО «ДМ»; | руководитель проекта, педагоги МБУ ДО ЦДТ | МБУ ДО ЦДТ, ГАНОУ СО «ДМ» | В течение года | - информированность педагогов МБУ ДО ЦДТ |
|  |  | - подготовка материалов для участия в областном конкурсе инновационных проектов педагогических работников Свердловской области; | Фукалова В.И., зам. директора по УВР, педагоги МБУ ДО ЦДТ | МБУ ДО ЦДТ | Январь-сентябрь 2023 | Рост профессионального мастерства педагогов МБУ ДО ЦДТ, участвующих в реализации проекта Участие педагогических работников в «значимых» конкурсных мероприятиях профессионального мастерства |
|  |  | - подготовка статей в Сборник образовательных инновационных практик; | Педагогические и руководящие работники МБУ ДО ЦДТ | МБУ ДО ЦДТ | В течение года |  |
|  |  | - участие в семинарах-презентациях, семинарах-практикумах; | педагоги МБУ ДО ЦДТ | ГАУДО СО «ДМ» | В течение года |  |
|  |  | - участие педагогов МБУ ДО ЦДТ в конкурсах профессионального мастерства различных уровней; | Методисты МБУ ДО ЦДТ | МБУ ДО ЦДТ | В течение года |  |
| 5 | Развивать социальное партнёрство по вопросам реализации проекта | - привлечение представителей предприятий и организаций города к судейству на муниципальных этапах конкурсных мероприятий; | Фукалова В.И, зам. директора по УВР | МБУ ДО ЦДТ | В течение года | Взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнёрами |
|  |  | - организация и проведение совместных с другими ОО города мероприятий в рамках реализации проекта | Фукалова В.И, зам. директора по УВР | МБУ ДО ЦДТ | В течение года |  |