МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА

выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ

«Детский сад № 2 «Теремок» городского округа город Фролово 2026 г.

по Федеральному проекту «Модернизация школьных систем»

| Наименование образовательной организации, реализующей программу капитального ремонта 2026 г. | дата | Выполнены виды работ | Фотоотчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (перечислить на день отчета) | Было | Стало (по состоянию на день отчета) |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Теремок» городского округа город Фролово | 8 – 14 апреля2026 г. | -Подписан акт о передаче здания детского сада на капитальный ремонт подрядчику; -Рабочие ООО «СК СТРОЙСЕРВИС» приступили к демонтажу дверных проемов и напольного покрытия (линолеума) в групповых помещениях. До 14 апреля полностью сняты двери и линолеум в групповых помещениях. |  |  |
|  | 15 – 17 апреля | Демонтаж унитазов и раковин в санузлах групповых помещений |  |  |
|  | 18 апреля – 13 мая 2026 г. | Начались работы по демонтажу штукатурки стен и демонтажу полов во всех помещениях. До 13 мая полностью снята штукатурка стен и демонтированы полы на 1 и 2 этаже детского сада |  |  |

|  |  | Начались работы по замене электропроводки в групповых помещениях: разметка и монтаж кабель-каналов, прокладка проводов, установка розеток, выключателей, распредкоробок. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Начинаются работы по монтажу системы отопления: устройство проходных отверстий под стояки инженерных сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Продолжаются работы: - по монтажу системы отопления: устройство проходных отверстий под стояки инженерных сетей, установка креплений под трубопровод отопительной системы - по монтажу новой электропроводки (монтаж кабель-каналов, установка розеток). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - Прокладка трубопровода отопительной системы - Демонтаж санузлов. До 1 апреля работы полностью завершены - Продолжаются работы по монтажу новой электропроводки. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Приступили к оформлению фасада детского сада. Устанавливаются леса, завезен утеплительный и отделочный материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - Строители приступили к работам по утеплению фасада минплитой (первый этап в технологии «мокрый фасад» - Прокладывается кабель-канал для электропроводки. - Ведутся работы по монтажу отопления - Завершены работы по демонтажу радиаторов во всем здании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ведутся работы по монтажу отопления. Продолжаются работы по монтажу новой электропроводки (монтаж кабель-каналов, установка розеток, выключателей). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Идет работа по утеплению фасада |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Началась установка новых пластиковых окон |  |  |

|  |  | Произведено утепление части фасада здания. Стартовали работы по базовой штукатурке фасада Продолжается монтаж новой электропроводки, в том числе в подвале (монтаж кабель-каналов, установка розеток, выключателей). Ведутся дальнейшие работы по монтажу отопления. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Производится монтаж отопления (обвязка радиаторов) Производится очистка, грунтовка, шпатлевка потолков Продолжаются работы по монтажу новой электропроводки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |