Утверждено

Директор школы_________Л.Ю. Щёткина

приказ  от _______2016 года  №_______

План-график мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в   МКОУ Терновской СШ

| № | мероприятие | сроки |  | ответственные |  | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в соответствующие разделы Устава и Программы развития организации: цели образовательного процесса, система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения, режим занятий обучающихся, открытость и доступность информации об ОО, регламентация образовательного процесса | март-август 2016 |  | директор |  | Внесение изменения |
| 1.2 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в связи с переходом на ФГОС образования детей с ОВЗ | март-август 2016 |  | рабочая группа |  | Приведение локальных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 1.3 | Издание приказов по школе: - Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью в 2016-2017 учебном году; - О создании рабочей группы по введению ФГОС; - Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью; - Приказ «Об организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью» - О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, учителя; - Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. | май 2016 |  | директор |  | Приказы, положения, графики |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы введения ФГОС ОВЗ | март |  | заместитель директора по УВР |  | Приказ |
| 2.2 | Разработка и реализация плана действий по подготовке в введению ФГОС обучающихся с ОВЗ, плана повышения квалификации, методической работы, организациивнутришкольного контроля | март |  | заместитель директора по УВР |  | План мероприятий |
| 2.3. | Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | в течение года |  | заместитель директора по УВР |  | Координация деятельности по вопросам организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2.4. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на совещаниях при директоре, ШМО | в течение года |  | заместитель директора по УВР, руководители ШМО |  | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 2.5. | Педагогический совет «Обсуждение ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья» | август 2016 |  | заместитель директора по УВР |  | Протокол |
| 2.6. | Методические совещания: "Изучение базовых документов ФГОС ОВЗ" "Изучение опыта педагогов по реализации ФГОС ОВЗ" | в течение года |  | заместитель директора по УВР |  | Ликвидация профессиональных затруднений педагогов |
| 2.9. | Проведение общешкольного родительского собрания по вопросу введения и реализации ФГОС - ОВЗ | сентябрь 2016 |  | директор |  | Протокол |
| 2.10. | Анализ готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | август 2016 |  | директор |  | Заполнение анкеты |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников учреждения и внесение дополнений в план курсовой подготовки | апрель-май 2016 |  | заместитель директора по УВР |  | Анкеты, план курсовой подготовки |
| 3.2. | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | май- декабрь 2016 |  | заместитель директора по УВР |  | План-график повышения квалификации |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС образования детей с ОВЗ: - требования к организации пространства (доступность) |  | май- июль 2016 | директор | Анализ ресурсного обеспечения |  |
| 4.2. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на ее соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ и составление плана закупок по данному направлению |  | май- август 2016 | директор | Проведена инвентаризация материально-технической базы ОО, составлен план закупок на 2017-2019 годы |  |
| 4.3. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС |  | апрель-май 2016 | библиотекарь | Анализ учебного фонда |  |
| 4.4. | Определение перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательной деятельности на 2016/2017 учебный год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем и требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  | май- август 2016 | заместитель директора по УВР | Анализ учебного фонда |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на официальном сайте ОО в сети Интернет, создание информационной страницы, размещение информации | постоянно |  | заместитель директора по УВР |  | Информирование общественности о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, сайт |
| 6.2. | Организация для родителей информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ОВЗ (размещение информации на сайте школы, публикации в СМИ, встречи с родительской общественностью, информационные стенды, буклеты и др.) | постоянно |  | заместитель директора по УВР |  | Сайты, публикации, выступления, стенды |
| 6.3. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | постоянно |  | директор |  | Сайты, публикации, выступления |
| 7.Психолого-педагогическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение собеседований с родителями при приеме в учреждение, дальнейшее сопровождение. | В течение года |  | директор |  | Индивидуальный маршрут |
| 7.2. | Организация консультативной работы с родителями, педагогами, обучающимися. | В течение года |  | заместитель директора по УВР |  | Разъяснительная работа по вопросам инклюзивного образования |
| 8. Прогностическо- диагностическое направление реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Создание банка данных обучающихся с ОВЗ и УО через координированное взаимодействие с ФАП. | Апрель-май 2016г |  | заместитель директора по УВР |  | Банк данных |