                                                                                                                                               Утверждено
                                                                                                                                                                          Директор школы_________Л.Ю. Щёткина
                                                                                                                                                                           приказ  от _______2016 года  №_______

План-график мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в   МКОУ Терновской СШ

	№
	мероприятие
	сроки
	ответственные
	результат

	1.     Нормативно-правовое   обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

	1.1
	Внесение изменений в соответствующие разделы Устава и Программы развития организации: цели образовательного процесса, система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения, режим занятий обучающихся, открытость и доступность информации об ОО, регламентация образовательного процесса
	март-август  
2016
	директор
	Внесение изменения

	1.2
	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в связи с переходом на ФГОС образования детей с ОВЗ
	март-август  
2016
	рабочая группа
	Приведение локальных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ.

	1.3
	Издание приказов по школе:
- Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью в 2016-2017 учебном году; 
- О создании рабочей группы по введению ФГОС;
- Положение о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью;
- Приказ «Об организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью»
- О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, учителя;
-  Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. 
	
май
2016




	
директор
	
Приказы, положения, графики

	2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	2.1.
	Создание рабочей группы  введения ФГОС ОВЗ
	март
	заместитель директора по УВР
	Приказ 

	     2.2
	Разработка и реализация плана действий по подготовке в введению
ФГОС обучающихся с ОВЗ, плана повышения квалификации,
методической работы, организациивнутришкольного контроля
	март
	заместитель директора по УВР
	План мероприятий

	     2.3.
	Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
	в течение года
	заместитель директора по УВР
	Координация деятельности по вопросам организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

	2.4.
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на совещаниях при директоре, ШМО
	 в течение года
	заместитель директора по УВР, руководители ШМО
	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО

	2.5.
	Педагогический совет «Обсуждение ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья»
	август
2016
	заместитель директора по УВР
	Протокол 


	2.6.
	Методические совещания:
 "Изучение базовых документов ФГОС ОВЗ"
"Изучение опыта педагогов по реализации ФГОС ОВЗ"
	в течение года
	заместитель директора по УВР
	Ликвидация профессиональных затруднений  педагогов

	2.9.
	Проведение общешкольного родительского собрания по вопросу введения и реализации ФГОС - ОВЗ
	сентябрь
2016
	директор
	Протокол


	2.10.
	Анализ готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ
	август
2016
	директор
	Заполнение анкеты

	3.     Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	3.1
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников учреждения и внесение дополнений в план курсовой подготовки
	апрель-май 
2016
	заместитель директора по УВР
	Анкеты, план курсовой подготовки

	3.2.
	Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
	май- декабрь 2016
	заместитель директора по УВР
	План-график повышения квалификации


	4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  ОВЗ

	4.1.
	Анализ материально-технического обеспечения    введения ФГОС образования детей с ОВЗ:
- требования к организации пространства (доступность)
	май- июль
2016
	директор

	Анализ ресурсного обеспечения


	4.2.
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на ее соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ и составление плана закупок по данному направлению
	май- август
2016
	директор
	Проведена инвентаризация материально-технической базы ОО, составлен план закупок на 2017-2019 годы

	4.3.
	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС
	апрель-май
2016
	библиотекарь
	Анализ учебного фонда

	4.4.
	Определение перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательной деятельности на 2016/2017 учебный год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем и требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 
	май-  август
2016
	заместитель директора по УВР
	Анализ учебного фонда

	5.     Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	6.1.
	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на официальном сайте ОО в сети Интернет, создание информационной страницы, размещение информации
	постоянно
	заместитель директора по УВР
	Информирование общественности о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ,
сайт

	6.2.
	Организация для родителей информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ОВЗ (размещение информации на сайте школы, публикации в СМИ, встречи с родительской общественностью, информационные стенды, буклеты и др.)
	постоянно
	заместитель директора по УВР
	Сайты, публикации, выступления, стенды

	6.3.
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ
	постоянно
	директор

	Сайты, публикации, выступления

	7.Психолого-педагогическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

	7.1.
	Проведение собеседований с родителями  при  приеме в учреждение, дальнейшее сопровождение.
	В течение года
	директор
	Индивидуальный маршрут

	7.2.
	Организация консультативной работы  с родителями, педагогами, обучающимися.

	В течение года
	заместитель директора по УВР
	Разъяснительная работа по вопросам инклюзивного образования

	8. Прогностическо- диагностическое направление реализации ФГОС ОВЗ

	8.1.
	Создание банка данных обучающихся с ОВЗ и УО через координированное взаимодействие с ФАП.
	Апрель-май
2016г

	заместитель директора по УВР
	Банк данных
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