МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ
«Детский сад № 2 «Теремок» городского округа город Фролово 2026 г.
 по Федеральному проекту «Модернизация школьных систем»

	

Дата



	
Выполнены виды работ
	Фотоотчет

	
	
(перечислить на день отчета)
	
Было
	
Стало

	

8 – 14 
апреля 
2026 г.










	Подписан акт о передаче здания детского сада на капитальный ремонт подрядчику;

Рабочие ООО «СК СТРОЙСЕРВИС»
приступили к демонтажу дверных проемов и напольного покрытия (линолеума) в групповых помещениях.
До 14 апреля полностью сняты двери и линолеум в групповых помещениях.
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15 – 17 апреля


























	

Демонтаж унитазов и раковин в санузлах групповых помещений
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	18 апреля  – 15 мая
2026 г.
	 Начались работы по демонтажу штукатурки стен и демонтажу полов во всех помещениях. 
 До 13 мая полностью снята штукатурка стен и демонтированы полы на 1 и 2 этаже детского сада
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	16 мая – 
15 июня  
2026  




























	Обследование здания с привлечением специализированной экспертной организации 
ООО «РЕМ СТРОЙ МОНТАЖ» 
для выявления критических дефектов. 
Дано заключение о техническом состоянии строительных конструкций.
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	16 июня  - 15 июля
2026




























	Демонтаж кровли, демонтаж оконных блоков
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	16 июля – 
10 августа
2026 




























	Строительство кровли, установка армированной сетки в помещениях, подготовка к штукатурке стен, дополнительная кирпичная кладка в оконных проемах
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	11 – 18 августа 
2026 






























	Начались работы по устройству новой канализации на первом этаже










Ведутся работы по торкретированию на втором этаже здания
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	19 – 27 августа 
2026 






























	Ведутся работы по монтажу армированной сетки и торкретированию на первом этаже здания














Проводятся работы по монтажу кровельного покрытия из металлочерепицы
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