Утверждена

Приказ №174 от 27.08.2026

Директор гимназии ___________

И.А.Зотова

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АГРОКЛАСС»

МОУ  Гимназия г. Краснослободска

на 2026–2027 учебный год

I. Нормативно-правовое обоснование

Дорожная карта разработана в соответствии с приказом МОУ Гимназия г. Краснослободска от 22.08.2025 г. № 175 «О создании агрокласса» и в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Проект направлен на формирование системы ранней профориентации школьников, обеспечение осознанного выбора профессий сельскохозяйственной направленности и подготовку кадров для агропромышленного комплекса.

II. Цель и задачи

Цель: создание и обеспечение функционирования специализированного класса агротехнологического направления «Агрокласс» на базе гимназии.

Задачи:

- Оказать помощь обучающимся в вопросах профессиональной ориентации в рамках развития агропромышленного комплекса.

- Сформировать у обучающихся личностные потребности в трудовой деятельности и социальной активности посредством приобщения их к общественной и научной деятельности.

- Создать систему работы по повышению социального статуса и престижа аграрных профессий.

- Обеспечить сетевое взаимодействие с Волгоградским государственным аграрным университетом и предприятиями АПК.

III. План мероприятий (дорожная карта)

### Этап 1. Подготовительный (август – сентябрь 2026 г.)

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей создание агроклассов | Август | Администрация | Сформирована нормативная база |
| 1.2 | Издание приказа о создании агрокласса | Август | Директор | Приказ |
| 1.3 | Разработка Положения о создании и функционировании агрокласса | Август | Рабочая группа | Положение утверждено |
| 1.4 | Разработка дорожной карты реализации проекта | Август – сентябрь | Мейснер Е.В., руководитель агрокласса | Дорожная карта утверждена |
| 1.5 | Внесение изменений в учебный план и ООП ООО | Август | Федорова Н.М., Филина Е.В., Методист | Обновлённые ООП и учебный план |
| 1.6 | Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности | Август – сентябрь | Федорова И.А,, Егоренкова Л.Н., Мейснер Е.В. | Рабочие программы утверждены |
| 1.7 | Подготовка соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» | Сентябрь | Директор, Мейснер Е.В., руководитель агрокласса | Соглашение подписано |
| 1.8 | Презентация проекта «Агрокласс» для учащихся и родителей | Сентябрь | Мейснер Е.В., руководитель агрокласса, администрация | Проведены собрания, сформирован континг |

Этап 2. Организационно-управленческий (сентябрь 2026 г.)

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Назначение руководителя агрокласса | Сентябрь | Директор | Приказ о назначении |
| 2.2 | Формирование списка обучающихся агрокласса | Сентябрь | Директор | Список утверждён |
| 2.3 | Издание приказа о зачислении обучающихся в агрокласс | Сентябрь | Директор | Приказ о зачислении |
| 2.4 | Организация информационного сопровождения (раздел «Агрокласс» на сайте гимназии) | До 15 сентября | Мейснер Е.В. Ответственный за сайт | Раздел создан, информация размещена |
| 2.5 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Сентябрь | Директор | Состав утверждён |
| 2.6 | Организационное собрание учащихся агрокласса | Сентябрь | Мейснер Е.В., руководитель агрокласса | Проведено собрание |

Этап 3. Реализация образовательной программы (октябрь 2025 г. – май 2026 г.)

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Реализация курсов внеурочной деятельности агротехнологической направленности | В течение года | Учителя-предметники | Проведены занятия |
| 3.2 | Включение агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов («Биология», «Химия», «Труд (технология)») | В течение года | Учителя-предметники | Обновлены рабочие программы |
| 3.3 | Проведение экскурсий на предприятия АПК и в Волгоградский ГАУ | В течение года | Мейснер Е.В., руководитель агрокласса | Проведены экскурсии |
| 3.4 | Участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях аграрной направленности | В течение года | Мейснер Е.В., руководитель агрокласса, учителя-предметники | Участие обучающихся |
| 3.5 | Проведение практических занятий | Вт течение года | Учитель биологии, Мейснер Е.В., руководитель агрокласса | Практические навыки сформированы |
| 3.6 | Посещение семинаров и вебинаров по вопросам агрообразования | В течение года | Педагоги агрокласса | Повышена квалификация |

Этап 4. Мониторинг и контроль (в течение года)

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в агроклассе | Постоянно | Методист | Выстроена система контроля |
| 4.2 | Анализ промежуточных результатов реализации проекта | Декабрь, май | Рабочая группа | Подготовлены аналитические справки |
| 4.3 | Отчёт о деятельности агрокласса за 2026–2027 учебный год | Май – июнь | Мейснер Е.В., руководитель агрокласса | Отчёт утверждён |

IV. Ожидаемые результаты реализации дорожной карты

| № | Результат | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создан и функционирует агрокласс на базе гимназии | Приказ, положение, учебный план |
| 2 | Обучающиеся агрокласса получили углублённые знания по агротехнологическим дисциплинам | Рабочие программы, курсы внеурочной деятельности |
| 3 | Реализовано сетевое взаимодействие с Волгоградским ГАУ | Соглашение о сотрудничестве |
| 4 | Сформирована система профориентационной работы | Проведены экскурсии, встречи, конкурсы |
| 5 | Повышена квалификация педагогов агрокласса | Курсы повышения квалификации, семинары |