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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АГРОКЛАСС»
МОУ  Гимназия г. Краснослободска
на 2026–2027 учебный год

I. Нормативно-правовое обоснование
Дорожная карта разработана в соответствии с приказом МОУ Гимназия г. Краснослободска от 22.08.2025 г. № 175 «О создании агрокласса» и в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Проект направлен на формирование системы ранней профориентации школьников, обеспечение осознанного выбора профессий сельскохозяйственной направленности и подготовку кадров для агропромышленного комплекса.

II. Цель и задачи
Цель: создание и обеспечение функционирования специализированного класса агротехнологического направления «Агрокласс» на базе гимназии.
Задачи:
1. Оказать помощь обучающимся в вопросах профессиональной ориентации в рамках развития агропромышленного комплекса.
2. Сформировать у обучающихся личностные потребности в трудовой деятельности и социальной активности посредством приобщения их к общественной и научной деятельности.
3. Создать систему работы по повышению социального статуса и престижа аграрных профессий.
4. Обеспечить сетевое взаимодействие с Волгоградским государственным аграрным университетом и предприятиями АПК.

III. План мероприятий (дорожная карта)
Этап 1. Подготовительный (август – сентябрь 2026 г.)
	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1.1
	Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей создание агроклассов
	Август
	Администрация
	Сформирована нормативная база

	1.2
	Издание приказа о создании агрокласса
	Август
	Директор
	Приказ 

	1.3
	Разработка Положения о создании и функционировании агрокласса
	Август
	Рабочая группа
	Положение утверждено

	1.4
	Разработка дорожной карты реализации проекта
	Август – сентябрь
	Мейснер Е.В., руководитель агрокласса
	Дорожная карта утверждена

	1.5
	Внесение изменений в учебный план и ООП ООО
	Август
	Федорова Н.М., Филина Е.В., Методист 
	Обновлённые ООП и учебный план

	1.6
	Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности
	Август – сентябрь
	Федорова И.А,, Егоренкова Л.Н., Мейснер Е.В.
	Рабочие программы утверждены

	1.7
	Подготовка соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»
	Сентябрь
	Директор, Мейснер Е.В., руководитель агрокласса
	Соглашение подписано

	1.8
	Презентация проекта «Агрокласс» для учащихся и родителей
	Сентябрь
	Мейснер Е.В., руководитель агрокласса, администрация
	Проведены собрания, сформирован континг



Этап 2. Организационно-управленческий (сентябрь 2026 г.)
	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	2.1
	Назначение руководителя агрокласса
	Сентябрь
	Директор
	Приказ о назначении 

	2.2
	Формирование списка обучающихся агрокласса
	Сентябрь
	Директор
	Список утверждён

	2.3
	Издание приказа о зачислении обучающихся в агрокласс
	Сентябрь
	Директор
	Приказ о зачислении

	2.4
	Организация информационного сопровождения (раздел «Агрокласс» на сайте гимназии)
	До 15 сентября
	Мейснер Е.В. Ответственный за сайт
	Раздел создан, информация размещена

	2.5
	Создание рабочей группы по реализации проекта
	Сентябрь
	Директор
	Состав утверждён

	2.6
	Организационное собрание учащихся агрокласса
	Сентябрь
	Мейснер Е.В., руководитель агрокласса
	Проведено собрание



Этап 3. Реализация образовательной программы (октябрь 2025 г. – май 2026 г.)
	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	3.1
	Реализация курсов внеурочной деятельности агротехнологической направленности
	В течение года
	Учителя-предметники
	Проведены занятия

	3.2
	Включение агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов («Биология», «Химия», «Труд (технология)»)
	В течение года
	Учителя-предметники
	Обновлены рабочие программы

	3.3
	Проведение экскурсий на предприятия АПК и в Волгоградский ГАУ
	В течение года
	Мейснер Е.В., руководитель агрокласса
	Проведены экскурсии

	3.4
	Участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях аграрной направленности
	В течение года
	Мейснер Е.В., руководитель агрокласса, учителя-предметники
	Участие обучающихся

	3.5
	Проведение практических занятий 
	Вт течение года
	Учитель биологии, Мейснер Е.В., руководитель агрокласса
	Практические навыки сформированы

	3.6
	Посещение семинаров и вебинаров по вопросам агрообразования
	В течение года
	Педагоги агрокласса
	Повышена квалификация



Этап 4. Мониторинг и контроль (в течение года)
	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	4.1
	Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в агроклассе
	Постоянно
	Методист 
	Выстроена система контроля

	4.2
	Анализ промежуточных результатов реализации проекта
	Декабрь, май
	Рабочая группа
	Подготовлены аналитические справки

	4.3
	Отчёт о деятельности агрокласса за 2026–2027 учебный год
	Май – июнь
	Мейснер Е.В., руководитель агрокласса
	Отчёт утверждён



IV. Ожидаемые результаты реализации дорожной карты
	№
	Результат
	Показатель

	1
	Создан и функционирует агрокласс на базе гимназии
	Приказ, положение, учебный план

	2
	Обучающиеся агрокласса получили углублённые знания по агротехнологическим дисциплинам
	Рабочие программы, курсы внеурочной деятельности

	3
	Реализовано сетевое взаимодействие с Волгоградским ГАУ
	Соглашение о сотрудничестве

	4
	Сформирована система профориентационной работы
	Проведены экскурсии, встречи, конкурсы

	5
	Повышена квалификация педагогов агрокласса
	Курсы повышения квалификации, семинары







