ДОРОЖНАЯ КАРТА

Подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в Волгоградской области в 2026-2027 учебном году

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ЕГЭ-11 в 2027 году |  |  |  |
| 1 | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2026 году по всем предметам. | текущих- в период проведения экзаменов; итоговых- в августе 2026 г. | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 2 | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) по обязательным предметам. | текущих- в период проведения экзаменов; итоговых- сентябрь 2026 г. | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 3 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации | Заседания МО учителей – август 2026 года | Руководители МО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов. | Октябрь 2026 года – март 2027 года | методист Глаголева Н.А. |
| 2 | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в школе (посещение уроков, учебных практик, элективных курсов, индивидуально-групповых занятий) | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С. |
| 3 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла | Регулярно, в течение года | Учителя -предметники |
| 4 | Участие в конференциях, вебинарах, семинарах учителей – предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов, изменений в КИМ. | по плану работы | Учителя - предметники |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников (курсы повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование) | По плану курсовой подготовки | Учитель –методист Глаголева Н.А. |
| 6 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2025 года | Сентябрь - декабрь | Руководители МО |
| 7 | Обмен опытом по подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации (работа МО учителей – предметников) | Регулярно, в течение года | Руководители МО |
| 8 | Научно-методический совет «Организация научно-методической работы в школе по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА» | сентябрь | Учитель –методист Глаголева Н.А., руководители МО |
| 3. Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Информирование о нормативно-правовой базе проведения итоговой аттестации | Сентябрь 2026 года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 2 | Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися и родителями о целях и технологиях проведения итоговой аттестации | Сентябрь - октябрь | Заместитель директора по УВР Богданова В.С, методист Глаголева Н.А. |
| 3 | Подготовка приказов: - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классе; - о проведении пробных экзаменов в выпускных классах; -об утверждении состава организаторов по проведению государственной итоговой аттестации; - об утверждении лиц, сопровождающих учащихся на экзамены | По плану работы школы | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 4 | Производственное совещание «Проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х, 11 классов: сопровождение к ППЭ, организаторы ЕГЭ,ОГЭ, работа членов комиссий по проверке ОГЭ » | Май 2027 года | Директор школы |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Обучение организаторов ГИА в рамках работы МО учителей-предметников | По плану МО учителей - предметников | Руководители МО |
| 2 | Участие в работе семинаров – совещаний по обучению организаторов ГИА | По плану ВГАПО | Организаторы ГИА |
| 3 | Участие в обучении членов региональных предметных комиссий ГИА | По плану ВГАПО | Члены предметных комиссий |
| 5. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА -11 |  |  |  |
| 1 | Организация своевременного формирования информационной системы |  | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 2 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесённых в РИС сведений | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 3 | Подготовка методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА |  | Руководители МО, педагог-психолог Кузнецова А.А. |
| 4 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками ГИА по вопросам организации и проведения ГИА – и ГИА - 11 | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 5 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | Регулярно, в течение года | Педагог-психолог школы Кузнецова А.А. |
| 5 | Организация выполнения обучающимися тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов 2027 года | По плану ВШК | Руководители МО |
| 6 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе | Согласно расписанию, | Заместитель директора по УВР Богданова В.С. |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями по вопросам организации и проведения ГИА. | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С., педагог-психолог школы Кузнецова А.А., классные руководители выпускных классов |
| 8 | Организация выполнения обучающимися 9-х и 11-х классов тренировочных работ в формате КИМ 2027 года. | Регулярно, в течение года | Учителя-предметники |
| 9 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С, педагог-психолог школы Кузнецова А.А. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1 | Информирование по вопросам подготовки к итоговой аттестации: - знакомство с инструкцией; - правила поведения на ЕГЭ и ГИА; - инструктирование учащихся; - время регистрации на ЕГЭ, ГИА и проведения ЕГЭ, ГИА; КИМы, официальные сайты ЕГЭ, ГИА | Октябрь – ноябрь 2026 года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С., руководители МО |
| 2 | Подготовка информационного стенда «Единый государственный экзамен» для учащихся и их родителей | Ноябрь 2026 года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 3 | Организация работы педагога-психолога с выпускниками, родителями | Регулярно, в течение года | Педагог-психолог школы Кузнецова А.А. |
| 4 | Участие в едином информационном дне по вопросам единого государственного экзамена на территории Волгоградской области | февраль 2027 г. | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 5 | Размещение информации о ГИА в сетевом городе, на сайте школы | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С, Дьяченко Л.Б. |
| 6 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведении ГИА | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С., классные руководители |
| 7 | Работа с обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1 | Контроль за подготовкой учащихся к итоговой аттестации (посещение уроков, учебных практик, индивидуально-групповых занятий) | Регулярно, в течение года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С. |
| 2 | Проведение пробных, тренировочных работ в формате ГИА с последующим анализом, написание пробного сочинения, как допуска к ЕГЭ (обучающиеся 11 класса) | Ноябрь, декабрь 2026 | Заместитель директора по УВР Богданова В.С. |
| 3 | Создание базы выпускников 9-х и 11-х классов | Октябрь-ноябрь 2026 года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |
| 4 | Подготовка анализа и отчётных материалов по проведению ГИА | Июнь –июль 2027 года | Заместитель директора по УВР Богданова В.С |