ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

«Комплекс учебно-методических условий развития математической грамотности лицеистов: содержательный и технологический аспект»_

(тема)

| 1. Сведения о региональной инновационной площадке |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее - РИП) | «Комплекс учебно-методических условий развития математической грамотности лицеистов: содержательный и технологический аспект» |  |
| 1.2. Полное наименование учредителя РИП | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда» |  |
| 1.3. Тип РИП | Практико-ориентированный |  |
| 1.4. Юридический адрес РИП | 400033, Россия, Волгоград, ул.им.академика Богомольца,7а |  |
| 1.5. Руководитель РИП | Романова Марина Николаевна |  |
| 1.6. Телефон, факс РИП | 8(8442)70-01-70 |  |
| 1.7. Адрес электронной почты | lyceum3@volgadmin.ru |  |
| 1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на проект и отчет | https://lyceum3.oshkole.ru/pages/23244.html |  |
| 1.9. Состав авторов проекта с указанием функционала | Романова Марина Николаевна, руководитель проекта, директор МОУ Лицея № 3. Ковалева Галина Ивановна, д.п.н., профессор кафедры методики преподавания математики и физики, ИКТ, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», директор Центра математического образования ГАУ ДПО "ВГАПО", научный руководитель Розка Виталий Юрьевич, к.и.н., доцент ГАУ ДПО «ВГАПО», научный руководитель Клюева Е.Г., методист, координатор |  |
| 1.10. При необходимости указать организации, выступающие соисполнителями проекта (программы) |  |  |
| 1.11. Тема проекта (программы) | «Комплекс учебно-методических условий развития математической грамотности лицеистов: содержательный и технологический аспект» |  |
| 1.12. Цель проекта (программы) | Создание и апробация комплекса учебно-методических условий и педагогических технологий, направленных на формирование и развитие математической грамотности учащихся лицея посредством углублённых программ естественно-научных предметов в рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. |  |
| 1.13. Задачи проекта (программы) | 1. Охарактеризовать управленческие механизмы развития математической грамотности лицеистов на уровне основного и среднего общего образования с использованием углубленных программ естественно-научных предметов. 2. Разработать и апробировать комплекс учебно-методических материалов (учебные курсы, модули, рабочие программы), способствующий эффективному развитию математической грамотности в условиях урочной и внеурочной деятельности. 3. Выявить и описать педагогические условия, обеспечивающие создание образовательной среды, ориентированной на интеграцию математики и естественно-научных дисциплин, способствующие профессиональному самоопределению школьников. 4. Обобщить опыт работы педагогического коллектива лицея и диссеминировать инновационные практики формирования математической грамотности учащихся с использованием углубленных программ естественно-научных предметов. Основная идея проекта заключается в создании и описании эффективной системы работы лицея, направленной на разработку и внедрение учебно-методических условий и педагогических практик, ориентированных на формирование и развитие математической грамотности средствами программ углубленного изучения естественно-научных предметов. |  |
| 1.14. Срок реализации проекта (программы) | 2026-2030 гг |  |
| 1.15. Этап проекта (программы) | Организационно-подготовительный (2026-2027) |  |
| Задачи на данный этап | -охарактеризовать педагогический потенциал формирования математической грамотности учащихся в условиях межпредметной интеграции и углубленного изучения предметов в рамках обновленного ФГОС СОО и ООО; -разработать нормативный кейс, обеспечивающий создание и функционирование проектного офиса; провести диагностику профессиональных дефицитов, связанных с реализацией программ углублённого изучения; - организовать курсовую подготовку учителей-предметников по направлению углубленного преподавания предметов в условиях межпредметной интеграции и обновленного ФГОС СОО и ООО |  |
| 2. Аналитическая часть |
| 2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов | В течение года педагогическим коллективом была проделана работа в соответствии с задачами указанного этапа. В подготовительный период с сентября 2025 г. руководством РИП проводился анализ состояния проблемы в педагогической, психологической, социологической, философской литературе, с целью определения понимания потенциала межпредметной интеграции математики и предметов естетсвенно-научного цикла, как фактора формирования математической грамотности лицеистов. Для определения степени инновационного потенциала МОУ Лицея № 3 и определения возможности реализации исследовательской темы был проведен внутренний аудит учреждения по следующим направлениям: - восприимчивость педагогического состава образовательного учреждения к нововведениям; - факторы мотивации использования инновационных продуктов образовательным учреждением. Педагогический коллектив МОУ Лицея № 3 сформирован из высоко квалифицированных, инициативных и творческих учителей, ориентированных в своей профессиональной деятельности на ценностное взаимодействие с родительской общественностью и учащимися, поиск новых педагогических методов и форм психолого-педагогической помощи и последовательные взаимоотношения, направленных на обучение и воспитание лицеистов. В педагогическом коллективе 17 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 7 – первую. В лицее работают кандидат педагогических наук – 2. Отличник народного просвещения - 1, Почетный работник общего образования РФ - 3, педагоги, награждённые Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ - 20. Педагогическим коллективом накоплен определённый опыт в создании нормативно-правового сопровождения инновационной деятельности, психолого-педагогического сопровождения индивидуализации обучения лицеистов. В МОУ Лицее № 3 сложился коллектив, обладающий высокой квалификацией, способствующей реализации программы углублённого изучения учебных предметов. Педагогический коллектив МОУ Лицея № 3 имеет опыт инновационной деятельности и подготовлен к работе в инновационном режиме, владеет образовательными технологиями, обеспечивающими инновационный поиск и реализацию образовательных инноваций. В 2025-26 уч.году. были проведены: - совещание руководителей МО по теме: «Актуальные направления работы РИП в современной школе», - педагогический совет на тему «Обновленный ФГОС: перспективы и направления работы РИП в ОУ». В ходе предварительной работы над РИП в МОУ Лицее № 3 были определены основные направления, формы и методы исследования, разработан план реализации основных направлений исследования, утверждены тема РИП, цели, задачи, продукты деятельности, определены основные риски и пути их преодоления Для осуществления руководства инновационной деятельностью в лицее создан проектный офис, координирующий работу проектных групп учителей-предметников и педагогов-психологов, а также проектных групп, разрабатывающих модель сетевого взаимодействия как с общеобразовательными организациями Тракторозаводского района Волгограда, так и педагогическим сообществом Волгоградской области В результате проведенного самоанализа были выявлены профессиональные дефициты, связанные с преподаванием предметов на углубленном уровне в условиях межпредметной интеграции. С целью снижения рисков было организовано прохождение курсовой подготовки педагогами лицея. Курсовую подготовку прошли учителя математики, истории и обществознаний |  |
| 2.2. Описание текущей актуальности продукта | Проект актуален для решения основных задач, стоящих перед российской системой образования в рамках реализации обновленного Федерального государственного стандарта основного и среднего общего образования (ФГОС ООО и ФГОС СОО), реализации Распоряжения Правительства РФ от 19.11.2024 N 3333-р об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, обеспечивающего развитие у учащихся способности и готовности действовать в жизненно-практических ситуациях, развитию у них математической грамотности. |  |
| Реализация дорожной карты проекта (программы) |  |  |
| Задачи и шаги реализации | Выполнено/не выполнено | Причины невыполнения |
| Задача 1: Охарактеризовать педагогический потенциал формирования математической грамотности учащихся в условиях межпредметной интеграции предметов естественнонаучного цикла и математики , изучаемых на углубленном уровне в рамках обновленного ФГОС СОО и ООО |  |  |
| Шаги реализации | Выполнено/не выполнено | Причины невыполнения |
| Анализ ФГОС СОО и ФГОС ООО и программ углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла и математики, как фактора формирования математической грамотности | Выполнено |  |
| Внутренний аудит педагогического потенциала МОУ Лицея № 3 | Выполнено |  |
| Задача 2: Разработать нормативный кейс, обеспечивающий создание и функционирование проектного офиса РИП |  |  |
| Принятие санкционирующего решения о реализации проекта | Выполнено |  |
| Разработать нормативные документы РИП (заявка, описание, протоколы) | Выполнено |  |
| Сформировать рабочую и проектную группы, определить функционал и направления работы | Выполнено |  |
| Пройти экспертизу РИП | Выполнено |  |
| Оформить учредительные документы и страницу сайта | Выполнено |  |
| Задача 3: Провести диагностику профессиональных дефицитов, связанных с реализацией программ углублённого изучения естественнонаучных предметов и перехода на обновлённый ФГОС ООО |  |  |
| Провести мониторинг профессиональных дефицитов педагогов | Выполнено |  |
| Задача 4: Организовать курсовую подготовку учителей-предметников |  |  |
| Организация повышения квалификации учителей –предметников «Организация и методика преподавания в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО» | Выполнено |  |
| Продукт проекта (программы) |  |  |
| Полученный продукт (учебные планы, программы, учебно-методические материалы, пособия, рекомендации, разработки, статьи и др.) | Разработана программа РИП и календарный план реализации проекта Получен статус РИП Проведен региональный семинар ««Комплекс учебно-методических условий развития математической грамотности лицеистов: содержательный и технологический аспект»» Опубликованы статьи педагогов в журнале «Учебный год» |  |
| Рекомендации по использованию полученных продуктов | Продукты инновационной деятельности МОУ Лицея № 3 рекомендованы для использования в учебно- воспитательном процессе педагогическим работникам лицея. Опыт успешной инновационной деятельности будет транслироваться на разноуровневых научно- практических семинарах, конференциях, круглых столах и представляться в виде выставки методических материалов на мероприятиях организованных МОУ«Лицеем № 3 Тракторозаводского района Волгограда». |  |
| Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта; результаты удовлетворенности участников образовательного процесса | Проведен мониторинг образовательных результатов учащихся |  |
| Прогноз развития проекта (программы) на следующий год | В 2026-2027 учебном году РИП будет развиваться по следующим направлениям: - разработка нормативно-правового обеспечения реализации углублённых программ изучения естественнонаучных предметов (издание и оптимизация локальных нормативно-правовых актов в соответствии с задачами РИП); - частичная модификация учебных программ на формирование естественно-научной и математической грамотности- - разработка и реализация программы деятельности НМС МОУ Лицея № 3, обеспечивающей реализацию задач РИП; - разработка учебных курсов, направленных на развитие естественно-научной и математической грамотности посредством межпредметной интеграции; - разработка программы НОУ МОУ Лицея № 3 «КВАНТ» с реализацией межпредметных исследований; - разработка банка диагностических материалов для мониторинга эффективности образовательных процессов, разработанных на основе интеграции математики и естественно-научных предметов; - разработка программы развития школьного ученического самоуправления, направленного на формирование «4К-компетенций»; - разработка программы взаимодействия МОУ Лицей № 3 и ВолГТУ по линии инженерных классов; - разработка программы проведения «Межпредметной недели; - выявление рисков, связанных с реализацией проекта, разработка способов минимизации рисков; - курсовая подготовка и переподготовка педагогов по программам математической и естественно-научной грамотности; - определение круга социального партнерства, заключение договоров (ВГАПО, ВГСПУ, центр Математического образования. |  |
| Достигнутые внешние эффекты |  |  |
| На этом этапе ставилась задача достижения следующих внешних эффектов: | достигнут/не достигнут |  |
| На уровне педагогов: - расширение возможностей профессионального роста и самообразования; - возможность творческого и профессионального общения в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО; - расширение возможностей для постоянного творческого, культурного развития. | достигнут |  |
| Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта (программы) на следующий год | В 2026–2027 учебном году будет продолжена работа по внедрению и реализации программы РИП, направленной на формирование математической лицеистов в условиях межпредметной интеграции углубленного изучения предметов естественнонаучного профиля и математики. Следует продолжить работу по реализации системы диагностики и мониторинга образовательных потребностей учащихся. Актуальна работа по формированию учебно-исследовательской деятельности учащихся. |  |

Руководитель организации        _______________      М.Н.Романова

(подпись)

М.П.